## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 8
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 19.5 | 12
| Rodrigo Lujambio |  | 16.5 | 16
| Federico Beltrame |  | 16 | 15
| Diego Molina |  | 20.5 | 19
| Alejandro Guggeri |  | 17 | 18
| Cristina Vilaboa |  | 27.5 | 18
| Estefanía Della Mea |  | 20 | 18
| Verónica Cardozo |  | 22.5 | 16
| Belén Remedi |  | 18 | 15
| Paula Martínez |  | 26.5 | 16
| Timothy Peraza |  | 19.5 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 23.5 | 19
| Diego Rodríguez |  | 20 | 19
|  | Total | 267 | 216

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | IMP | Colaboracion con cliente | N/A | 4
| 2016-10-04 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-10-04 | REU | Reunion con equipo | N/A | 2
| 2016-10-05 | VER | Arreglos de tests y errores | N/A | 3
| 2016-10-06 | VER | Arreglos de tests y errores | N/A | 3.5
| 2016-10-07 | VER | Arreglos de errores | N/A | 4
| 2016-10-08 | ELAB | Informes | N/A | 1
| 2016-10-08 | ELAB | Informes | N/A | 1
|  |  |  | Total | 19.5

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-04 | REU | Monitoreo semanal | N/A | 1
| 2016-10-04 | REU | Reunión de desarrolladores | N/A | 2
| 2016-10-07 | REU | Reunión RTF | N/A | 4.5
| 2016-10-07 | IMP | Apoyo en la implementación del cliente | N/A | 3.5
| 2016-10-08 | ELAB | Elaboración Informe RTF | N/A | 2.5
| 2016-10-08 | REV | Revisión de entregables | N/A | 3
|  |  |  | Total | 16.5

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-04 | REU | Monitoreo semanal | N/A | 1
| 2016-10-04 | REU | Reunión de desarrolladores | N/A | 1.5
| 2016-10-05 | IMP | Actividad de seleccionar una pregunta |  | 4.5
| 2016-10-06 | IMP | Implementacion Cliente | N/A | 5
| 2016-10-07 | IMP | Arreglo y verificación enviar mensaje y otras cosas | N/A | 4
|  |  |  | Total | 16

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-04 | REU | Reunión con docente |  | 1
| 2016-10-04 | REU | Reunión del equipo |  | 2.5
| 2016-10-06 | VER | Test unitarios, pruebas funcionales servidor |  | 4
| 2016-10-07 | VER | Pruebas funcionales |  | 6.5
| 2016-10-09 | VER | Pruebas funcionales |  | 4.5
| 2016-10-09 | ELAB | Informe de verificación de la iteracion |  | 1.5
| 2016-10-09 | ELAB | Plan de presentación |  | 0.5
|  |  |  | Total | 20.5

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | IMP | Implementacion y pruebas base de datos servidor |  | 4
| 2016-10-04 | REU | Reunión monitoreo, Reunion equipo |  | 5
| 2016-10-05 | IMP | Pruebas |  | 3
| 2016-10-06 | IMP | Pruebas |  | 5
|  |  |  | Total | 17

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | IMP | Se agrega vista de los mundos |  | 3
| 2016-10-03 | IMP | Se agrega en el flujo la vista de niveles y se hacen los llamados correspondientes al servidor |  | 2
| 2016-10-03 | IMP | Merge con el resto de la logica |  | 2
| 2016-10-04 | IMP | Se agregan datos al estado del jugador y manejo de algunos errores |  | 2.5
| 2016-10-04 | REU | Reunion de desarrolladores |  | 1.5
| 2016-10-05 | IMP | Se cambian operaciones para obtener la pregunta y su logica y la llamada a la api de dropbox |  | 2.5
| 2016-10-05 | IMP | Se arreglan erores y queda andando la navegacion entre todas las vistas |  | 3
| 2016-10-06 | IMP | Se mejora performance |  | 1.5
| 2016-10-07 | REU | Reunión RTF |  | 4.5
| 2016-10-08 | IMP | Implementación Cliente |  | 5
|  |  |  | Total | 27.5

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-04 | IMP | Implementación Web Profesor con equipo |  | 2.5
| 2016-10-04 | REU | Reunión equipo |  | 1
| 2016-10-04 | IMP | Implementación Web Profesor Responder Mensaje |  | 3
| 2016-10-05 | IMP | Implementación Web Profesor Responder Mensaje |  | 2
| 2016-10-06 | IMP | Implementación Web Profesor |  | 6.5
| 2016-10-07 | IMP | Implementación Web Profesor y pruebas sobre la Web |  | 5
|  |  |  | Total | 20

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | IMP | Web Profesor carga de imagen |  | 3
| 2016-10-04 | REU | Reunión de desarrollo |  | 1
| 2016-10-04 | IMP | Implementación Web profesor |  | 6
| 2016-10-05 | IMP | Implementación Web profesor |  | 4
| 2016-10-06 | REU | Reunión de equipo |  | 1.5
| 2016-10-06 | IMP | Finalización de funcionalidad "nuevo problema" y pruebas con el servidor de Azure |  | 4
| 2016-10-07 | VER | Pruebas en el cliente Web |  | 3
|  |  |  | Total | 22.5

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-04 | VER | Pruebas BD |  | 5
| 2016-10-04 | REU | Reunión de equipo |  | 3
| 2016-10-05 | INV,VER | Pruebas BD |  | 6
| 2016-10-06 | VER | Reunión de desarrollo, pruebas BD |  | 4
|  |  |  | Total | 18

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | IMP | Web VerMensajes tablas |  | 7.5
| 2016-10-04 | IMP | Web links de mensaje y parametros |  | 2.5
| 2016-10-04 | IMP,REU | Reunion desarrolladres y Web |  | 3
| 2016-10-04 | IMP | Terminando VerMensaje y Mensale |  | 3
| 2016-10-05 | IMP | Probando con la url de azure |  | 1
| 06/102016 | IMP | Reunion probando cosas web |  | 6.5
| 2016-10-07 | IMP | Detalles de diseño, pruebas |  | 2.5
| 2016-10-08 | REU | prueba web y ayuda |  | 0.5
|  |  |  | Total | 26.5

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | IMP | Desarrollo Cliente |  | 6
| 2016-10-04 | REU | Equipo Desarrollo |  | 1.5
| 2016-10-05 | IMP | Desarrollo Cliente |  | 5
| 2016-10-06 | IMP | Desarrolllo Cliente |  | 4
| 2016-10-07 | IMP | Desarrollo cliente y test |  | 2
| 2016-10-08 | VER | Test Cliente |  | 1
|  |  |  | Total | 19.5

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | INV | Error con git en eclipse |  | 1
| 2016-10-03 | IMP | Ayuda con cliente y merge con logica |  | 4
| 2016-10-04 | REU | Reunion de equipo |  | 2
| 2016-10-05 | VER/IMP | Arreglo de test y de errores detectados |  | 4.5
| 2016-10-06 | INV | Configuracion del ambiente en nueva pc |  | 2
| 2016-10-06 | VER | Verificacion de avanzarJuego |  | 1.5
| 2016-10-07 | VER | Verificacion y arreglo de errores encontrados |  | 2
| 2016-10-07 | VER | Verificacion general |  | 6.5
|  |  |  | Total | 23.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | IMP | Implementacion Servidor |  | 1.5
| 2016-10-04 | REU | Reunion con grupo |  | 3
| 2016-10-04 | IMP | Desarrollo test unitarios y arreglos |  | 6
| 2016-10-05 | IMP | Desarrollo test unitarios y arreglos |  | 1
| 2016-10-05 | IMP | Implement nuevas operaciones Servidor |  | 2
| 2016-10-06 | VER | Tests |  | 3
| 2016-10-07 | VER | Test y colaboracion web |  | 3.5
|  |  |  | Total | 20

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| IMP | Implementacion de codigo
| VER | Verificacion
| REV | Revisión