## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 10
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 14 | 15
| Rodrigo Lujambio |  | 16 | 15
| Federico Beltrame |  | 16 | 17
| Diego Molina |  | 18.5 | 18
| Alejandro Guggeri |  | 17.5 | 17
| Cristina Vilaboa |  | 10 | 10
| Estefanía Della Mea |  | 16 | 15
| Verónica Cardozo |  | 18 | 16
| Belén Remedi |  | 22 | 15
| Paula Martínez |  | 19.5 | 15
| Timothy Peraza |  | 15 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 14 | 15
| Diego Rodríguez |  | 16 | 16
|  | Total | 212.5 | 199

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-18 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-10-18 | REU | Reunion con equipo | N/A | 1
| 2016-10-21 | IMPL | Se realizaron revision de errores en Cliente | N/A | 5
| 2016-10-21 | ELAB | Se comenzaron los informes | N/A | 1
| 2016-10-22 | IMPL - VER | Se arreglaron errores de Cliente | N/A | 4.5
| 2016-10-23 | ELAB | Se concluyeron los informes | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 14

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-18 | MON | Monitoreo semanal | N/A | 1
| 2016-10-18 | REU | Reunión de desarrolladores | N/A | 2
| 2016-10-19 | IMP | Apoyo en la implementación del cliente | N/A | 2.5
| 2016-10-20 | IMP | Apoyo en la implementación del cliente | N/A | 2
| 2016-10-22 | REV | Revisión de código del servidor | N/A | 5.5
| 2016-10-22 | ELAB | Elaboración de informe de revisión de calidad de código | N/A | 1.5
| 2016-10-23 | REV | Revisión de entregables | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 16

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-18 | REU | Reunión de equipo |  | 1
| 2016-10-19 | REU, IMP | Reunión equipo Cliente |  | 5
| 2016-10-20 |  | Implementacion mensajes, arreglos varios mensajes |  | 3
| 3695089 | IMP | Implementacion Cliente, Merge de todo, arreglo errores |  | 4
| 3695090 | IMP | Implementacion Cliente, actualizacion preguntas |  | 3
|  |  |  | Total | 16

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-17 | VER | Problemas base de datos azure |  | 1
| 2016-10-18 | REU | Reunión con docente |  | 1
| 2016-10-18 | REU | Reunión con equipo |  | 1.5
| 2016-10-19 | VER | Test sobre servidor |  | 3
| 2016-10-20 | VER | Test servidor y web |  | 2
| 2016-10-21 | VER | Test funcional integrado |  | 3
| 2016-10-22 | VER | Test funcional integrado |  | 2
| 2016-10-23 | VER | Test funcional integrado |  | 5
|  |  |  | Total | 18.5

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-17 | IMP | Implementación de la Web del profesor |  | 2
| 2016-10-18 | INV | Herramientas diseño |  | 2
| 2016-10-18 | REU | Reunión de equipo |  | 1.5
| 2016-10-19 | IMP | Diseño de la Web |  | 6
| 2016-10-22 | IMP | Cambios en el diseño |  | 2
| 2016-10-23 | IMP + VER | Pruebas en la Web y cambios en el estilo |  | 4
|  |  |  | Total | 17.5

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-17 | IMP | Primera versión pantalla de mundos | N/A | 2.5
| 2016-10-18 | IMP | Primera versión pantalla de mundos | N/A | 3
| 2016-10-19 | IMP | Primera versión pantalla de mundos | N/A | 2
| 2016-10-18 | IMP | Primera versión pantalla de mundos | N/A | 2.5
|  |  |  | Total | 10

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-17 | IMP | Implementación web profesor |  | 1
| 2016-10-18 | REU | Reunion desarrolladores web + reunion equipo |  | 4
| 2016-10-19 | IMP | Implementación web profesor |  | 1
| 2016-10-21 | IMP | Implementación web profesor |  | 2
| 2016-10-22 | IMP | Diseño web profesor |  | 4
| 2016-10-23 | IMP | Diseño y pruebas web profesor |  | 4
|  |  |  | Total | 16

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-17 | IMP | Implementación de la Web del profesor |  | 2
| 2016-10-18 | INV | Pruebas con herramientas de diseño Web para mejorar la Web del Profesor |  | 2
| 2016-10-18 | REU | Reunión de equipo |  | 1
| 2016-10-19 | IMP | Diseño de la Web |  | 2
| 2016-10-20 | IMP | Cambios en el diseño de la Web del Profesor |  | 2
| 2016-10-21 | IMP | Cambios en el diseño de la Web del Profesor |  | 3
| 2016-10-22 | IMP | Cambios en el diseño de la Web del Profesor |  | 2
| 2016-10-23 | IMP + VER | Pruebas en la Web y cambios en el estilo |  | 4
|  |  |  | Total | 18

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-17 | IMP | Implementación Cliente |  | 6
| 2016-10-18 | REU | Reunión de equipo |  | 2
| 2016-10-19 | REU, IMP | Reunión equipo Cliente |  | 5
| 2016-10-20 | IMP | Implementación Cliente |  | 4
| 2016-10-22 | INV | Investigación Android |  | 1
| 2016-10-23 |  | Implementación Cliente |  | 4
|  |  |  | Total | 22

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-17 | IMP | Implementacion Ver Estadisticas |  | 2.5
| 2016-10-17 | INV | Diseño |  | 1
| 2016-10-18 | REU, IMP | Reunion equipo web y reunion desarrolladores |  | 3.5
| 2016-10-18 | IMP | Arreglo ver estadisticas con link a pregunta |  | 2.5
| 2016-10-19 | IMP | Instalar y pruebas wysiwyg |  | 1.5
| 2016-10-20 | IMP | Cambio diseño web con wysiwyg |  | 4.5
| 2016-10-22 | IMP | Cambio diseño mensajes |  | 3
| 2016-10-23 | IMP | Arreglos web |  | 1
|  |  |  | Total | 19.5

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-18 | REU | Reunion desarrollo |  | 2
| 2016-10-19 | IMP | Desarrollo cliente |  | 2
| 2016-10-20 | IMP | Desarrollo cliente |  | 2
| 2016-10-21 | IMP | Desarrollo cliente |  | 4
| 2016-10-22 | VER | Pruebas |  | 1
| 2016-10-23 | IMP VER | Desarrollo y Pruebas |  | 4
|  |  |  | Total | 15

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-17 | IMP | Implementacion servidor |  | 1
| 2016-10-17 | VER | Verificacion servidor |  | 1
| 2016-10-18 | REU | Reunion de equipo |  | 1.5
| 2016-10-18 | IMP | Agregar campos a DataEstadistica |  | 1
| 2016-10-18 | VER | Verificacion cambios realizados |  | 1
| 2016-10-19 | IMP | Agregar imagen a mundo en cargar datos |  | 0.5
| 2016-10-20 | VER | Verificacion servidor |  | 2
| 2016-10-21 | VER | Verificado servidor |  | 2
| 2016-10-22 | VER | Verificacion |  | 2
| 2016-10-23 | VER | Verificacion |  | 2
|  |  |  | Total | 14

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-18 | VER | Testing |  | 1.5
| 2016-10-18 | REU | Reunion con grupo |  | 2
| 2016-10-18 | IMP | Impl Servidor y publicacion |  | 2
| 2016-10-19 | VER | Testeo |  | 1.5
| 2016-10-20 | IMP | Implementacion de cambios |  | 2
| 2016-10-20 | INV | Investigacion .property |  | 2
| 2016-10-21 | VER | Pruebas |  | 2
| 2016-10-22 | VER | Pruebas |  | 1.5
| 2016-10-23 | VER | Pruebas |  | 1.5
|  |  |  | Total | 16

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| IMP | Implementacion de codigo
| VER | Verificacion
| REV | Revisión