Go4Calcs

PLAN DE ITERACIÓN

Semana 11

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08/2016 | 1.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 28/06/2016 | 1.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 18/09/2016 | 2.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 2.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 3.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 3.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |
| 30/10/2016 | 4.0 | Semana 11 | Miguel Langone |
| 30/10/2016 | 4.1 | Semana 11 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Diagrama de Gantt	1

Observaciones	1

Camino critico	1

Hitos y Entregables	1

Criterios de evaluación para la iteración	2

# Diagrama de Gantt

Se adjunta junto con el plan de la iteración, el diagrama de Gantt con las actividades del sprint 4, y su camino crítico.

## Observaciones

- Se establecieron órdenes de prioridad para cada equipo de trabajo con el fin de tener terminado primero la funcionalidad esencial y luego terminar por lo estético.

- Todas las tareas de desarrollo se harán concurrentes en el equipo de desarrollo.

- Se detallan los planes de calidad, verificación, y configuración, así como su seguimiento a lo largo de cada semana del sprint 4.

- Dado que es un sprint de dos semanas y solamente hay dos historias nuevas, se espera tener para el día miércoles 02/11 toda la lógica de las historias

- Todas las tareas se subdividieron en pequeñas tareas para hacer más efectivo el finalizado de cada tarea mayor.

- El testeo del sistema se debe realizar desde el día 1.

## Camino critico

El camino crítico está dado por el desarrollo las 4 historias de usuario dado que se realizarán al mismo tiempo y es necesario tenerlas prontas cuanto antes. Cuando se tengan todas esas historias listas, es realmente importante probar el sistema de manera completa.

# Hitos y Entregables

Para este sprint se establecen diferentes entregas en base a las entregas semanales y al producto a entregar el día martes 08/11.

Los días domingos 30/10 y 6/11 se realizarán las entregas semanales de los siguientes documentos:

- Estado y situación del proyecto.

- Documento de riegos.

- Registro de actividades.

- Entrega de SQA.

A su vez, el domingo 30/10 se entregarán también los siguientes documentos:

- Informe final de verificación.

- Plan de desarrollo/de la iteración.

El día domingo 13/11 se entregarán a su vez los siguientes informes extras:

- Informe de conclusión de fase.

- Prototipo finalizado.

- Otros informes necesarios.

Se establece un hito al momento de la entrega del prototipo el día martes 08/11.

# Criterios de evaluación para la iteración

En esta sección se presenta la forma de evaluar la iteración y qué criterios se establecerán para considerar que la iteración se realizó con éxito y se cumplieron todos los objetivos.

Para cada una de las historias se establece una ponderación de completitud, y se establece también una ponderación para otras actividades con el fin de determinar qué tan bien se concluyó la iteración.

Aquí se muestran las historias con su ponderación:

- Reportar Problema = 8

- Ver Reporte = 7

Aquí se muestran las actividades con sus ponderaciones:

- Verificación unitaria de cada historia = 4.

- Integración de las historias = 8.

- Verificación de las funcionalidades en conjunto = 9.

- Entregas semanales = 5.

- Mejorar interfaz web =9.

- Mejorar interfaz jugador = 10.

La ponderación total de esta iteración es la suma de todas las actividades y de las historias de usuario, esto es:

- Historias = 7+8 =15.

- Actividades = (2*4) + 8 + 9 + (5*2) + 9+ 10  = 54.

Esta iteración tendrá, entonces, una ponderación de 69 puntos los cuales se irán completando a medida que las actividades se vayan terminando.

Las 2 historias de usuario estarán únicamente contadas en la suma de la iteración final en caso de que sean completadas al 100 %, de lo contrario su ponderación será de 0 puntos al final de la iteración.