## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 12
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 9.5 | 14
| Rodrigo Lujambio |  | 14.5 | 15
| Federico Beltrame |  | 15 | 15
| Diego Molina |  | 15 | 15
| Alejandro Guggeri |  | 16 | 15
| Cristina Vilaboa |  | 8 | 8
| Estefanía Della Mea |  | 17 | 15
| Verónica Cardozo |  | 16 | 15
| Belén Remedi |  | 21.5 | 15
| Paula Martínez |  | 15 | 15
| Timothy Peraza |  | 15 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 15 | 15
| Diego Rodríguez |  | 15 | 15
|  | Total | 192.5

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-11-03 | ELAB | Recabar informacion de todos los sprints | N/A | 2
| 2016-11-04 | ELAB | Comienzo presentacion final | N/A | 2
| 2016-11-05 | ELAB | Comienzo de documentos semanales | N/A | 1.5
| 2016-11-06 | ELAB | Fin de documentos | N/A | 1
| 2016-11-06 | VER | Pruebas funcionales | N/A | 2
|  |  |  | Total | 9.5

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | REU | Reunión con docente | N/A | 1
| 2016-11-01 | IMP | Apoyo en implementación cliente | N/A | 2
| 2016-11-02 | IMP | Apoyo en implementación cliente | N/A | 2
| 2016-11-03 | IMP | Apoyo en implementación cliente | N/A | 1.5
| 2016-11-03 | ELAB | Recolección de información de tareas realizadas por el rol, a lo largo de los sprints | N/A | 3.5
| 2016-11-04 | ELAB | Elaboración presentación final acerca del rol | N/A | 2.5
| 2016-11-06 | REV | Revisión de entregables | N/A | 2
|  |  |  | Total | 14.5

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-03 | INV | Flickr api | Al final se usan links directos la api no es necesaria | 3
| 2016-10-04 | IMP, REU | Implementación cliente |  | 8
| 2016-10-05 | IMP | Implementació cliente |  | 3
| 2016-10-06 | INV | Revision de codigo de cliente |  | 1
|  |  |  | Total | 15

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | REU | Reunion con docente |  | 1
| 2016-10-02 | VER | Revisión de tests en avances |  | 2
| 2016-10-04 | VER | Revisión de tests en avances |  | 3
| 2016-10-05 | VER | Test funcional integrado |  | 3
| 2016-10-06 | VER | Test funcional integrado |  | 6
|  |  |  | Total | 15

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | IMP REU | Cambios en la Web del Profesor |  | 4
| 2016-11-01 | IMP | Cambios de diseño |  | 4
| 2016-11-03 | IMP | Cambios diseño |  | 3
| 2016-11-04 | VER | Actividades scm |  | 2
| 2016-11-06 | VER | Pruebas, actividad scm |  | 3
|  |  |  | Total | 16

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-01 | IMP | Implementación cliente | N/A | 3
| 2016-11-02 | IMP | Implementación cliente | N/A | 3
| 2016-11-03 | IMP | Implementación cliente | N/A | 2
|  |  |  | Total | 8

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | IMP | Implementación web profesor - arreglos |  | 2
| 2016-10-31 | REU | Presentación |  | 1
| 2016-10-01 | IMP | Cambios en la web del profesor |  | 3
| 2016-10-02 | IMP | Cambios en la web del profesor |  | 2
| 2016-10-04 | IMP | Pruebas en la web del profesor |  | 2
| 2016-10-06 | IMP | Arreglos en la web profesor |  | 7
|  |  |  | Total | 17

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | IMP | Cambios en la Web del Profesor |  | 3
| 2016-11-01 | IMP | Cambios en la Web del Profesor |  | 4
| 2016-11-03 | IMP | Cambios en la Web del Profesor |  | 3
| 2016-11-04 | VER | Pruebas en la Web |  | 2
| 2016-11-06 | VER | Pruebas en la Web |  | 4
|  |  |  | Total | 16

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | REU | Presentación a profesora |  | 1.5
| 2016-10-31 | IMP, INV | Implementación cliente |  | 7
| 2016-10-03 | IMP | Implementación cliente |  | 4
| 2016-10-04 | IMP, REU | Implementación cliente |  | 8
| 2016-10-06 | IMP | Implementació cliente |  | 1
|  |  |  | Total | 21.5

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | REU | Presentacin con silvana |  | 1
| 2016-10-31 | IMP | Arreglo web reporte leido |  | 3
| 2016-11-01 | IMP | Colores web Profesor |  | 3
| 2016-11-02 | IMP | Ajustes WEB |  | 5
| 2016-11-04 | IMP | cambios de color y capturas para marcelo |  | 2
| 2016-11-06 | IMP | Ajustes dise;o y color de fb |  | 1
|  |  |  | Total | 15

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-01 | VER | Test Cliente |  | 2
| 2016-11-02 | VER | Test Cliente |  | 2
| 2016-11-03 | VER | Test Cliente |  | 2
| 2016-11-04 | VER | Test Cliente |  | 1
| 2016-11-05 | VER | Test Cliente |  | 4
| 2016-11-06 | VER | Test Cliente |  | 4
|  |  |  | Total | 15

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | IMP | Comentar codigo | N/A | 3.5
| 2016-10-31 | REU | Reunion con docente | N/A | 1.5
| 2016-11-01 | ???? | Cambiar imagenes | N/A | 0.5
| 2016-11-02 | VER | Verificacion servidor | N/A | 3
| 2016-11-04 | VER | Inspeccion de codigo | N/A | 2.5
| 2016-11-05 | VER | Verificacion | N/A | 3
| 5//11 | INV | Investigacion Flickr y subir imagenes | N/A | 1
|  |  |  | Total | 15

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-31 | IMP | Arreglos Servidor |  | 3.5
| 2016-10-31 | REU | Presentacion a profesora |  | 1.5
| 2016-11-01 | IMP | Arreglos Servidor |  | 2
| 2016-11-02 | VER | Lectura codigo |  | 2
| 2016-11-03 | VER | Lectura codigo |  | 2
| 2016-11-04 | VER | Pruebas usabilidad |  | 2
| 2016-11-06 | INV | Investigacion flicker |  | 2
|  |  |  | Total | 15

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación