Go4Calcs

INFORME FINAL DE PROYECTO

Semana 14

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/11/2016 | 1.0 | Semana 14 | Miguel Langone |
| 20/11/2016 | 1.1 | Semana 14 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Desarrollo del proyecto	1

Fases e iteraciones	1

Desviaciones ocurridas	1

Riesgos ocurridos	1

Riesgos no identificados y ocurridos	2

Evaluación	2

# Mediciones

Se presentan las mediciones pertinentes en cuanto al proyecto en su totalidad.

## Horas por semana y sprint

Se puede observar en dichas graficas que en la semana 6 hubo una gran improductividad debido a la falta de pro actividad por parte de algunos integrantes. Esto provocó un re trabajo en las semanas siguientes que pudo ser compensado de buena manera.

# Tamaño del producto

En las siguientes imágenes se refleja la relación de tamaño del producto.

Donde el Servidor cuenta con 3957 líneas de código, el dispositivo android cuenta con 4218 líneas y la página web con 1471 líneas.

Por otro lado para cada módulo se tiene lo siguiente:

Donde el código HTML cuenta con 715 líneas y el código JavaScript tiene 756 líneas de código.

Donde los controladores cuentan con 941 líneas de código, las activities tienen 2446 líneas de código y 831 para los Datatypes.

Por último se tienen que las líneas del Servidor compuestas por:

Controladores: 895

Manejadores: 471

Clases: 1658

Datatypes: 663

Persistencia: 270

# Desarrollo del proyecto

## Fases e iteraciones

En cuanto a los sprints, el proyecto se dividió en 6 sprints, comenzando por el sprint 0 de 2 semanas donde el equipo se encargó de recabar los requisitos, realizar estimaciones correspondientes de todas las historias definidas, familiarizarse con las tecnologías a utilizar y establecer el product Backlog.

Luego del sprint 0 se realizaron dos sprints de 3 semanas, en las cuales se realizaron 10 historias de usuario.

Finalizado el sprint 2 el equipo se dio cuenta que la realización de sprints de 3 semanas no era tan productivo debido a que, durante la primera semana de cada sprint, no se realizaban tantas tareas y quedaba todo deliberado a las dos semanas finales.

Por lo tanto los siguientes 3 sprints se realizaron de 2 semanas.

Luego de eso el equipo reaccionó de una manera más productiva, y en los sprints 3 y 4 se concluyeron todas las historias faltantes en el product Backlog.

Para el sprint numero 5 solamente quedaron detalles a concluir los cuales fueron realizados con éxito.

En todos los sprints la completitud de las tareas fue del 100%.

## Desviaciones ocurridas

Las principales desviaciones ocurridas fueron básicamente debido a que las tareas se retrasaban por el hecho de que los integrantes comenzaban siendo menos productivos al comienzo del sprint para luego aumentar su productividad y concluir de manera exitosa.

## Riesgos ocurridos

Básicamente, dentro de los riesgos detectados, los que ocurrieron con mayor frecuencia fueron los siguientes:

- Problemas de comunicación.

- Disponibilidad por parte de los integrantes.

- Posibilidad de ausencia por parte de los integrantes.

- Curva de aprendizaje de la forma de trabajo.

- Curva de aprendizaje de las tecnologías.

- Arquitectura errónea del sistema.

- Finalidad del juego.

- Mala estimación individual del esfuerzo requerido.

- Mala estimación de duración de determinadas tareas.

De estos riegos los que mayor inconvenientes nos trajeron fueron el hecho de la mala estimación, que se mitigó con sucesivos intentos y practicado, pudiendo re estimar en los fines de cada sprint.

El problema de comunicación fue un riesgo recurrente el cual se debió tratar desde el día 1 y que requirió de aprender a tratar con la gente y a su vez a conocer a las personas con las que se trabajaba.

Las curvas de aprendizaje fueron debido a que no se realizó el entrenamiento necesario al comienzo del proyecto. De ser así quizás se hubiera prevenido estos riesgos.

## Riesgos no identificados y ocurridos

Quizás el riesgo no identificado pero de características críticas por excelencia fue la falta de proactividad por parte de los integrantes. Esto se debe a que en determinados momentos algunos integrantes del equipo quedaban ociosos y en ocasiones no tenían la proactividad suficiente para tomar propias decisiones o hablar con algún rol para solicitar alguna tarea y avisar que la que tenían asignada ya estaba realizada.

# Evaluación

En cuanto a la evaluación, primero debemos destacar la evolución del equipo.

Desde un principio los integrantes no se conocían en su totalidad lo cual dificultó un poco el proceso de conocernos. Este equipo estaba conformado por 4 equipos pequeños, los cuales se unieron para trabajar en este proyecto.

A nivel del proceso nos quedamos muy conformes, debido a que creemos que supimos como adecuar el proceso al producto de manera de sacar el mayor provecho de los beneficios de contar con un proceso con cosas de Scrum y de MUM.

En cuanto a los documentos realizados, estos fueron de una gran ayuda para mantener un registro de las tareas realizadas y de luego poder volver a ellos para saber qué se debe mejorar y qué está saliendo bien.

Por otro lado, las cosas buenas de Scrum también las supimos aprovechar, dado que las reuniones eran de mucha ayuda, así como estar en constante contacto con todos los integrantes del equipo.

Por parte del cumplimiento solicitado por el cliente, se pudieron realizar todas las tareas incluidas en el product Backlog, lo que nos deja una sensación de realización al poder notar un producto 100% funcional y a un cliente satisfecho.

Por parte de quien escribe (Miguel Langone), se quiere destacar lo aprendido a lo largo de todo este periodo y el haber sido el Administrador de este proyecto pudo poner a prueba todos los conocimientos aprendidos en IIS y de alguna manera sacar provecho de ello para que este proyecto concluya de manera exitosa.

Como conclusión final, hay que destacar que todo lo que se aprendió a lo largo de este semestre es algo muy valioso, que no se aprende en quizás ningún otro lado. Fue una experiencia muy buena, con momentos donde debíamos poner nuestros conocimientos y nuestras actitudes a prueba para sacar adelante las tareas y lo supimos hacer de manera exitosa.