## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 14
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 16 | 15
| Rodrigo Lujambio |  | 15 | 15
| Federico Beltrame |  | 13 | 15
| Diego Molina |  | 15.5 | 15
| Alejandro Guggeri |  | 15 | 14
| Cristina Vilaboa |  | 15.5 | 15
| Estefanía Della Mea |  | 15 | 15
| Verónica Cardozo |  | 15 | 15
| Belén Remedi |  | 15 | 15
| Paula Martínez |  | 13 | 14
| Timothy Peraza |  | 15 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 16 | 15
| Diego Rodríguez |  | 15 | 15
|  | Total | 194

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | ELAB | Realizando graficas y presentacion | N/A | 3
| 2016-11-14 | REU | Reunion de Roles | N/A | 2
| 2016-11-16 | ELAB | Comienzo documentos | N/A | 2
| 2016-11-18 | ELAB | Mas documentos | N/A | 2
| 2016-11-19 | ELAB | Sigo documentos | N/A | 2
| 2016-11-20 | ELAB | Documentos | N/A | 5
|  |  |  | Total | 16

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | REU | Reunión presentación | N/A | 3
| 2016-11-16 | REU | Reunión presentación | N/A | 3.5
| 2016-11-17 | MON | Monitoreo semanal | N/A | 1
| 2016-11-18 | ELAB | Trabajo presentación | N/A | 2.5
| 2016-11-20 | REV | Revisión de entregables | N/A | 5
|  |  |  | Total | 15

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-13 | INV | Model View Presenter |  | 1
| 2016-11-14 | IMP | Codigo comentado |  | 4
| 2016-11-14 | REU | Reunion y presentación |  | 2
| 2016-11-15 | ELAB | Diagrama Despliegue, presentación final |  | 4
| 2016-11-16 | REU | Reunion y presentación |  | 2
|  |  |  | Total | 13

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | REU | Reunion y presentación |  | 2
| 2016-11-16 | REU | Reunion y presentación |  | 2
| 2016-11-18 | VER | Pruebas funcionales con concurrencia |  | 3
| 2016-11-19 | VER | Pruebas funcionales con concurrencia |  | 3
| 2016-11-20 | VER | Pruebas funcionales |  | 3
| 2016-11-20 | ELAB | Informe final, lecciones aprendidas |  | 2.5
|  |  |  | Total | 15.5

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | REU | Reunion y presentación |  | 2
| 2016-11-15 | ELAB | Elaboracion presentacion final |  | 2
| 2016-11-16 | REU | Reunion y presentación |  | 2
| 2016-11-19 | VER | Veificacion pagina web |  | 4
| 2016-11-20 | ELAB Y VER | Documento para configuracion proyeco |  | 5
|  |  |  | Total | 15

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | IMP | Corrección detalles menores | N/A | 2.5
| 2016-11-15 | IMP | Corrección detalles menores | N/A | 2.5
| 2016-11-16 | VER | Pruebas funcionales | N/A | 3
| 2016-11-17 | VER | Pruebas funcionales | N/A | 2
| 2016-11-18 | VER | Pruebas funcionales | N/A | 2.5
| 2016-11-19 | VER | Pruebas funcionales | N/A | 3
|  |  |  | Total | 15.5

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | VER | Verificación de la web |  | 4
| 2016-11-15 | VER | Verificación de la web |  | 2
| 2016-11-19 | VER | Pruebas en la web |  | 4
| 2016-11-19 | VER | Pruebas |  | 5
|  |  |  | Total | 15

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | IMP | Arreglos en el código de la Web |  | 2
| 2016-11-15 | IMP | Arreglos en el código de la Web |  | 3
| 2016-11-17 | VER | Prebas de las funcionalidades de la Web |  | 3
| 2016-11-19 | VER | Prebas de las funcionalidades de la Web |  | 4
| 2016-11-20 | VER | Prebas de las funcionalidades de la Web |  | 3
|  |  |  | Total | 15

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | IMPL | Arreglos cliente |  | 4
| 2016-11-15 | IMPL | Arreglo imágenes Tutorial Cliente |  | 2
| 2016-11-17 | REU | Demo Presentación de la apk |  | 1
| 2016-11-14 | IMPL | Agregado imágenes |  | 8
|  |  |  | Total | 15

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | IMP | cambios |  | 3
| 2016-11-16 | VER | pruebas |  | 2
| 2016-11-19 | IMP | Correccion web |  | 2
| 2016-11-19 | VER | verificacion |  | 3
| 2016-11-20 | VER | verificacion |  | 3
|  |  |  | Total | 13

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | VER | test cliente |  | 3
| 2016-11-15 | VER | test cliente |  | 3
| 2016-11-16 | VER | test cliente |  | 3
| 2016-11-17 | VER | test cliente |  | 3
| 2016-11-18 | VER | test cliente |  | 3
|  |  |  | Total | 15

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | ELAB | Presentacion Producto |  | 1
| 2016-11-14 | REU | Reunion Presentacion |  | 2
| 2016-11-15 | ELAB | Presentacion Producto |  | 1
| 2016-11-16 | REU | Reunion Presentacion |  | 2
| 2016-11-17 | ELAB | Presentacion Producto |  | 1
| 2016-11-17 | REU | Reunion con docente |  | 1
| 2016-11-18 | VER | Pruebas funcionales |  | 3
| 2016-11-19 | VER | Verificacion |  | 2.5
| 2016-11-20 | VER | Verificacion general |  | 2
| 2016-11-20 | ELAB | Elaboracion manual de configuracion |  | 0.5
|  |  |  | Total | 16

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-14 | ELAB | Presentacion |  | 1
| 2016-11-15 | VER | Pruebas de verificacion |  | 2.5
| 2016-11-16 | VER | Pruebas de verificacion |  | 2.5
| 2016-11-17 | REU | Reunion docente |  | 1
| 2016-11-18 | IMP | Correcciones y aportes |  | 1.5
| 2016-11-18 | VER | Pruebas |  | 2.5
| 2016-11-19 | VER | Pruebas |  | 2.5
| 2016-11-19 | ELAB | Otras actividades |  | 0.5
| 2016-11-20 | VER | Pruebas |  | 1
|  |  |  | Total | 15

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación