NOMBRE DEL PROYECTO

PLAN DE ITERACIÓN

Semana 2

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08/2016 | 1.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 1.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Diagrama de Gantt	1

Observaciones	1

Camino critico	1

Hitos y Entregables	1

Criterios de evaluación para la iteración	2

# Diagrama de Gantt

Se adjunta junto con el plan de la iteración, el diagrama de Gantt con las actividades del sprint 1, y su camino crítico.

## Observaciones

- Se comenzará la integración de los módulos lo más temprano posible, de forma de no realizar una integración Big Bang debido al riesgo que la misma conlleva.

- Todas las tareas de desarrollo se harán concurrentes en el equipo de desarrollo.

- Se detallan los planes de calidad, verificación, y configuración, así como su seguimiento a lo largo de cada semana del sprint 1.

## Camino critico

El camino crítico está dado primero por el desarrollo de la historia de usuario “Responder pregunta”, seguido de la verificación unitaria de la misma y con la integración de sus otras historias de usuario.  El último tramo del camino crítico está dado por la verificación de las funcionalidades.

Esto se debe a que la historia más difícil es “Responder pregunta” y en caso de que se demore la misma, atrasará toda la iteración Las demás historias tienen una ponderación de duración menor y además son más sencillas, por lo que a pesar de algunas tener una duración mayor en el diagrama de Gantt, se espera que terminen antes de lo previsto.

# Hitos y Entregables

Para este sprint se establecen diferentes entregas en base a las entregas semanales y al producto a entregar el día miércoles 14/09.

Los días domingos 28/08, 04/09 y 11/09 se realizarán las entregas semanales de los siguientes documentos:

- Especificación de requerimientos

- Estado y situación del proyecto

- Documento de riegos

- Registro de actividades

- Pautas para la Interfaz de Usuario.

- Entrega de SQA.

A su vez, el domingo 28/08 se entregarán también los siguientes documentos:

- Plan de SQA

- Plan de Configuración

- Plan de Verificación y Validación

- Plan de desarrollo/de la iteración

- Documento de arquitectura

- Acta de reunión con el cliente.

- Modelo de domino del problema.

El día miércoles 14/09 se entregarán a su vez los siguientes informes extras:

- Informe de conclusión de fase.

- Prototipo finalizado.

- Otros informes necesarios.

Se establece un hito al momento de la entrega del prototipo el día miércoles 14/09.

En el plan de verificación y validación se encuentra una lista de entregables de esa rama junto con la descripción de cada uno.

# Criterios de evaluación para la iteración

En esta sección se presenta la forma de evaluar la iteración y qué criterios se establecerán para considerar que la iteración se realizó con éxito y se cumplieron todos los objetivos.

Para cada una de las historias se establece una ponderación de completitud, y se establece también una ponderación para otras actividades con el fin de determinar qué tan bien se concluyó la iteración.

Aquí se muestran las historias con su ponderación:

- Responder pregunta = 10.

- Ver perfil = 8.

- Ver ranking = 7.

- Ver explicación = 9.

- Retornar al menú anterior = 5.

- Solicitar ayuda al profesor = 9.

Aquí se muestran las actividades con sus ponderaciones:

- Verificación unitaria de cada historia = 4.

- Integración de las historias = 8.

- Verificación de las funcionalidades en conjunto = 9.

- Entregas semanales = 5.

La ponderación total de esta iteración es la suma de todas las actividades y de las historias de usuario, esto es:

- Historias = 10+8+7+9+5+9 = 48.

- Actividades = (6*4) + 8 + 9 + (3*5) = 56.

Esta iteración tendrá, entonces, una ponderación de 104 puntos los cuales se irán completando a medida que las actividades se vayan terminando.

Las 6 historias de usuario estarán únicamente contadas en la suma de la iteración final en caso de que sean completadas al 100 %, de lo contrario su ponderación será de 0 puntos al final de la iteración.