## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 2
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 17 | 16
| Rodrigo Lujambio |  | 16 | 18
| Federico Beltrame |  | 22 | 16
| Diego Molina |  | 15 | 16
| Alejandro Guggeri |  | 15 | 14
| Cristina Vilaboa |  | 15.25 | 15
| Estefanía Della Mea |  | 14.5 | 15
| Verónica Cardozo |  | 15 | 15
| Belén Remedi |  | 13 | 15
| Paula Martínez |  | 15.5 | 15
| Timothy Peraza |  | 13 | 12
| Juan Pablo Pascual |  | 14.5 | 16
| Diego Rodríguez |  | 17 | 18
|  | Total | 202.75 | 201

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | REU | Reunion con cliente | N/A | 0.5
| 2016-08-23 | REU | Reunion con equipo | Luego de reunion con cliente | 1.5
| 2016-08-25 | INV | Investigacion documentos historicos | N/A | 2.5
| 2016-08-26 | ELAB | Comienzo de elaboracion de entregables | N/A | 2.5
| 2016-08-27 | ELAB | Continua documentos semanales | N/A | 2
| 2016-08-27 | ELAB | Plan de Iteracion | N/A | 2
| 2016-09-27 | ELAB | Comienzo Plan de desarrollo | N/A | 1
| 2016-09-27 | REU | Reunion con encargado testing | N/A | 1.5
| 2016-09-27 | ELAB | Fin de plan de desarrollo y de iteracion | N/A | 3
| 2016-09-28 | ELAB | Graficos de horas | N/A | 0.5
|  |  |  | Total | 17

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | REU | Reunión con cliente | N/A | 0.5
| 2016-08-23 | REU | Reunión de equipo | N/A | 1
| 2016-08-23 | INV | Estudio de nuevos entregables | N/A | 1
| 2016-08-24 | ELAB | Elaboración Plan de Calidad | N/A | 2
| 2016-08-25 | ELAB | Elaboración documento Lineamientos de Calidad | N/A | 1
| 2016-08-26 | ELAB | Elaboración Plan de Calidad | N/A | 1.5
| 2016-08-27 | REV | Revisión de entregables | N/A | 4
| 2016-08-28 | REV | Revisión de entregables | N/A | 5
|  |  |  | Total | 16

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | INV | Investigación de arquitecturas y cloud service models |  | 3
| 2016-08-23 | ELAB | Elaboración del diagrama de componentes |  | 1
| 2016-08-23 | REU | Reunion con cliente |  | 0.5
| 2016-08-23 | REU | Reunion con el equipo |  | 1
| 2016-08-24 | REU,ELAB | Reunion con el equipo de desarrollo y diseño del modelo de dominio |  | 4
| 2016-08-25 | ELAB | Elaboracion y pasaje del modelo de dominio a otro formato |  | 1
| 2016-08-25 | INV | Investigación y apoyo a otros miembros |  | 2
| 2016-08-26 | INV | De patrones de diseño de clases y modelos de arquitectura y tecnologías |  | 3
| 2016-08-27 | REU | Reunion con miembros del quipo de desarrollo |  | 1
| 2016-08-28 | ELAB | Correción del diagrama de componentes |  | 0.5
| 2016-08-28 | ELAB | Elaboracion del documento de arquitectura |  | 3.5
| 2016-08-28 | ELAB | Elaboración Diseño |  | 1.5
|  |  |  | Total | 22

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | REU | Reunión con el cliente |  | 0.5
| 2016-08-23 | REU | Reunión con el equipo |  | 1.5
| 2016-08-26 | INV | Investigación de herramientas |  | 4
| 2016-08-26 | ELAB | Elaboración de Plan de Testing |  | 3
| 2016-08-27 | ELAB | Elaboración de Plan de Testing |  | 4
| 2016-08-27 | REV | Revisión de Plan de Testing |  | 2
|  |  |  | Total | 15

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-21 | INV | Investigacion android Studio |  | 1
| 2016-08-24 | INV, ELAB | Elaboracion plan de configuracion |  | 2
| 2016-08-25 | INV, ELAB | Elaboracion plan de configuracion |  | 4
| 2016-08-26 | INV, ELAB | uso gitlab, Elaboracion plan |  | 4
| 2016-08-27 | INV, ELAB | Elaboracion plan de configuracion |  | 3
| 2016-08-23 | REU | Reunion con el cliente y equipo |  | 1
|  |  |  | Total | 15

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-22 | INV | Investigación herramientas diseño gráfico y buenas prácticas de diseño para Android | N/A | 2
| 2016-08-23 | ELAB | Elaboración bosquejos de pantallas y estimación de las historias | N/A | 2
| 2016-08-23 | REU | Reunion con Cliente | N/A | 0.5
| 2016-08-24 | REU | Reunion Analistas | N/A | 2
| 2016-08-25 | INV | Investigación tecnologías | N/A | 2.5
| 2016-08-26 | ELAB | Elaboración análisis de responder pregunta | N/A | 1.25
| 2016-08-27 | ELAB | Elaboración bosquejos de pantallas | N/A | 2
| 2016-08-27 | ELAB | Elaboración versión 2 pautas de interfaz gráfica | N/A | 1
| 2016-08-27 | REU | Reunión equipo desarrollo | N/A | 2
|  |  |  | Total | 15.25

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | REU | Reunión con el cliente |  | 0.5
| 2016-08-24 | ELAB | Modelo de dominio |  | 1
| 2016-08-25 | INV | Investigación de tecnologías |  | 3
| 2016-08-26 | INV | Investigación de tecnologías |  | 2
| 2016-08-27 | ELAB | Análisis Ver ranking |  | 2
| 2016-08-27 | INV | Investigación de tecnologías |  | 3
| 2016-08-28 | ELAB | Diseño Ver ranking |  | 3
|  |  |  | Total | 14.5

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-22 | INV | Investigación de android |  | 1
| 2016-08-23 | ELAB | Elaboración bosquejos de pantallas y estimación de las historias |  | 2
| 2016-08-23 | REU | Reunión con el cliente |  | 0.5
| 2016-08-26 | ELAB | Elaboración del análisis de la historia VerPerfil |  | 3
| 2016-08-27 | INV | Investigación de herramientas de desarrollo y realización de ejemplos |  | 3
| 2016-08-27 | ELAB | análisis de la historia VerPerfil |  | 2
| 2016-08-28 | ELAB | Cambios en la especificación de historias |  | 0.5
| 2016-08-28 | ELAB | Diseño de la historia VerPerfil |  | 3
|  |  |  | Total | 15

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-22 | INV | Estudio de tecnología |  | 2
| 2016-08-23 | REU | Reunion de equipo |  | 2
| 2016-08-23 | REU | Reunion con cliente |  | 0.5
| 2016-08-24 | REU | Reunion de analistas |  | 2.5
| 2016-08-25 | ELAB | Análisis (Solicitar ayuda al profesor) |  | 4
| 2016-08-27 | REU | Reunión de analistas |  | 1
| 2016-08-27 | ELAB | Diseño (Solicitar ayuda al profesor) |  | 1
|  |  |  | Total | 13

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | INV | Estudio de tecnologia | N/A | 2
| 2016-08-23 | ELAB | Elaboración bosquejos de pantallas y estimación de las historias | N/A | 1.5
| 2016-08-23 | REU | Reunion con Cliente | N/A | 0.5
| 2016-08-23 | REU | Reunion con Equipo | N/A | 1
| 2016-08-24 | INV | ReInstalacion, instalacion GenyMotion y plugin | N/A | 2.5
| 2016-08-24 | REU | Reunion Analistas | N/A | 2
| 2016-08-25 | INV | Investigacion Emulador de Android | N/A | 1
| 2016-08-26 | ELAB | Analisis (Ver Explicacion) | N/A | 3.5
| 2016-08-27 | ELAB | Diseño | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 15.5

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | REU | Reunion con Cliente | N/A | 0.5
| 2016-08-23 | REU | Reunion de equipo | N/A | 1
| 2016-08-25 | INV | Tecnologia Android | N/A | 2
| 2016-08-25 | ELAB | Analisis de historia | N/A | 1
| 2016-08-25 | ELAB | Analisis de modelo de dominio | N/A | 1.5
| 2016-08-27 | ELAB | Diseño | N/A | 1
| 2016-08-27 | REU | Reunion de desarrollo | N/A | 2
| 2016-08-28 | INV | Tecnologia Android | N/A | 4
|  |  |  | Total | 13

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | REU | Reunion con Cliente | N/A | 0.5
| 2016-08-23 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-08-23 | INV | Investigacion Android | N/A | 1.5
| 2016-08-24 | REU | Reunion Analistas | N/A | 2
| 2016-08-26 | ELAB | Elaboración análisis de responder pregunta | N/A | 1.25
| 2016-08-27 | ELAB | Diseño responder pregunta | N/A | 1.25
| 2016-08-27 | REU | Reunion de analisis | N/A | 2
| 2016-08-28 | INV | Investigacion Git | N/A | 1
| 2016-08-28 | INV | Investigacion y pruebas android | N/A | 3
|  |  |  | Total | 14.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-23 | REU | Reunion con cliente |  | 0.5
| 2016-08-23 | REU | Reunion con equipo |  | 2
| 2016-08-24 | REU | Reunion con analistas |  | 2
| 2016-08-25 | INV | Estudio de tecnologia |  | 3
| 2016-08-25 | INV | Desarrollo con tecnologia practica |  | 3
| 2016-08-26 | INV | Desarrollo con tecnologia practica |  | 3
| 2016-08-27 | INV | Desarrollo con tecnologia practica |  | 1.5
| 2016-08-27 | REU | Reunion con analistas |  | 2
|  |  |  | Total | 17

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente u Equipo
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| REV | Revisión de documentos