NOMBRE DEL PROYECTO

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 3

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	2

Indicadores	2

Indicadores de esfuerzo y tiempo	2

Indicador de cumplimiento de entregas	2

Indicador de desviación de fechas de entregas	2

Informe de situación	2

Estado del proyecto	2

Desviaciones ocurridas	3

Incidencias encontradas	4

Estado de riesgos	4

Evaluación	4

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 17 | 15,5 | 48,5 | 16,16 |
| Rodrigo Lujambio | 15 | 15 | 47,5 | 15,83 |
| Federico Beltrame | 16 | 15,5 | 50,25 | 16,75 |
| Diego Molina | 15 | 13 | 37 | 12,33 |
| Alejandro Guggeri | 15 | 14 | 37 | 12,33 |
| Cristina Vilaboa | 15 | 20,5 | 46,75 | 15,58 |
| Estefanía Della Mea | 15 | 14 | 36,5 | 12,16 |
| Verónica Cardozo | 15 | 16 | 41 | 13,66 |
| Belén Remedi | 21 | 21 | 47 | 15,66 |
| Paula Martínez | 15 | 18 | 44,5 | 14,83 |
| Timothy Peraza | 15 | 14 | 34,5 | 11,5 |
| Juan Pablo Pascual | 17 | 18,5 | 41,5 | 13,83 |
| Diego Rodríguez | 15 | 14 | 47,5 | 15,83 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

N/A.

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 13 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 11/11 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

El proyecto actualmente se encuentra en la semana 1 y 5 días, lo que nos ubica en la mitad del sprint. Para poder evaluar el estado actual del proyecto debemos observar el Diagrama de Gantt propuesto en la entrega de la semana 2, junto con el plan de la iteración. En dicho diagrama se puede observar que en la sección de desarrollo todas las historias están en pleno proceso de implementación lo cual es coherente con el estado real del proyecto.

Hilando más fino, evaluamos de una manera más cuantitativa el avance del proyecto. Para ello vamos a puntuar cada historia, según se encuentre analizada, diseñada e implementada, valiendo 5 puntos para cada fase.

Entonces los valores de las historias son:

- Responder pregunta: 5 (Analizada) + 5 (Diseñada) + 2,5 (Media implementación).

- Ver perfil: 5 (Analizada) + 5 (Diseñada) + 2,5 (Media implementación).

- Ver explicación: 5 (Analizada) + 5 (Diseñada) + 2,5 (Media implementación).

- Solicitar ayuda al profesor: 5 (Analizada) + 5 (Diseñada) + 2,5 (Media implementación).

- Retornar al menú anterior: 5 (Analizada) + 5 (Diseñada) + 2,5 (Media implementación).

- Ver ranking: 5 (Analizada) + 5 (Diseñada) + 2,5 (Media implementación).

El hecho de que estén a medio implementar significa que la mayoría tiene todas las funciones del diagrama de clase pasadas a código, pero aún no se ha probado nada.

Esto también incluye que aún no se ha comenzado con la implementación visual de la presentación, dado que se va a dejar para último momento (Para el miércoles 7/9, antes de verificar).

A modo de resumen, entonces:

- Todas las historias están en la misma etapa debido a que hubieron determinados contratiempos los cuales eran riesgos que estaban presentes en la lista de riesgos, y se activaron esta semana.

- También se encontró por parte del equipo de desarrollo un error en el diseño del diagrama de clases, lo cual tuvo un impacto significativo en el tiempo del proyecto, causando la demora en el inicio de la implementación.

- El día miércoles 31/08 se envió un mail al cliente (Marcelo Guerra) con el fin de que valide la arquitectura final propuesta para este proyecto. Dicha arquitectura no es la misma que se presentara en este sprint debido a no implementar todas las características del producto.

- El mismo día se realizó por parte del equipo de desarrollo (no todos), el Arquitecto y el Administrador, una reunión vía Skype para poder solucionar el problema del diagrama de clases y poder comenzar con la implementación de una vez. En esa reunión se pudo lograr una comprensión más amplia del problema y evacuar varias dudas, lo que permitió que el día jueves 01/09 se comience a implementar.

Otro punto importante es que el responsable de SCM generó el ambiente de trabajo haciendo uso del repositorio en gitlab.fing.edu.uy, creando un branch a cada integrante para poder trabajar independiente.

En este momento es donde se detectó un segundo riesgo relacionado con la tecnología Git, que trajo consigo varios problemas debido a la falta de estudio de la misma lo que retraso aún más el proyecto (algunas horas). Este problema está siendo trabajado aún, y es posible que si continúan los problemas deba realizarse una reunión con el responsable de SCM con el fin de establecer cuál es el correcto uso de dicha tecnología.

El día jueves 01/09 por parte de Cristina y Rodrigo se pudo publicar una aplicación web Java en Azure. Se usó un cliente FTP para poner el war en el directorio de Apache Tomcat que está dentro de la aplicación web en Azure. Luego se reinició el servidor de forma remota y se comprobó que la aplicación web había sido publicada. Esto implica un avance en cuanto a la parte de servidor, y facilitará en un futuro muy cercano el deploy de la aplicación donde corresponda.

Unos cambios organizacionales fueron que, Juan Pablo seguirá con la historia “Responder Pregunta”, pero Cristina lo realizara en menor medida debido a que se concentrara en el deploy de la aplicación en Azure y otros componentes necesarios.

A su vez, dado que la historia  “Retornar al menú anterior” no tiene ningún tipo de implementación de lógica, Diego, su responsable, dará apoyo a otra historia que puede ser la de Belén, Estefanía o la de Verónica para agilizar las tareas.

Un avance a nivel de comunicación es el establecimiento fijo de una reunión semanal los martes a las 18 horas por el equipo de desarrollo para trabajar en conjunto y ponerse al día con todos los temas relacionados al proyecto.

Por ultimo un integrante del equipo de desarrollo (Cristina), ya aviso que la semana 4 no podrá dedicarle 100% a las tareas debido a otros temas personales. Debido a esto, Cristina realizó ciertas horas extra esta semana, y la planificación de tareas asociadas a ella para la próxima semana fue ajustada.

## Desviaciones ocurridas

En cuanto a desviaciones, a lo largo de esta semana se detectaron las siguientes:

- Problemas con Git.

- Corrección del diseño de diagrama de clase.

- Comienzo tardío de la implementación.

## Incidencias encontradas

Hasta la fecha no se han encontrado incidencias.

## Estado de riesgos

Se adjuntó en la entrega el informe de gestión de riesgos actualizado y en dicho informe se explican los riesgos detectados hasta el momento junto con las soluciones a cada uno de ellos.

# Evaluación

Esta evaluación se debe hacer tanto cuantitativamente como cualitativamente.

Cuantitativamente, como se vio en el estado del proyecto, las tareas están al día en cuanto al plazo establecido, lo cual a primera vista da a entender que no hay retrasos en el proyecto. Pero luego podemos observar que tenemos por lo menos un día de retraso que se podrá observar el día miércoles 07/09 en caso de no tener implementado e integrado todas las historias junto con sus pruebas unitarias. Hasta el momento es simplemente una especulación pero es probable que la integración total se haga el día jueves 08/09 o el día viernes 09/09 dando lugar a 5 días de verificación.

Por otro lado se mejoró en la comunicación haciendo partícipe al Administrador en las reuniones del equipo de desarrollo para que pueda auspiciar como mediador y a su vez estar al tanto de todos los cambios o inconvenientes que puedan surgir.

Se espera que junto con la entrega de esta semana ya se envíen todos los planes de verificación establecidos por el Responsable de verificación.

En cuanto a los riesgos se pudieron detectar varios y en el documento de riesgos se detallan ellos.

Si hacemos una evaluación cualitativa, se puede observar que a pesar del retraso de implementación, ese tiempo se ganó por otro lado. Esto es, se está trabajando mejor con el repositorio Git, se estableció la arquitectura final del proyecto sin tener todas las historias desarrolladas, y se estableció una mejor comunicación con participación conjunta de los desarrolladores y el Arquitecto junto con el Administrador.