Go4Calcs

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 4

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | Miguel Langone |
| 11/09/2016 | 4.1 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	1

Indicadores	2

Indicadores de esfuerzo y tiempo	2

Indicador de cumplimiento de entregas	2

Indicador de desviación de fechas de entregas	2

Informe de situación	2

Estado del proyecto	2

Desviaciones ocurridas	4

Incidencias encontradas	4

Estado de riesgos	4

Evaluación	4

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 14 | 18,5 | 67 | 16,75 |
| Rodrigo Lujambio | 13 | 12 | 59,5 | 14,875 |
| Federico Beltrame | 15 | 16,5 | 66,75 | 16,6875 |
| Diego Molina | 15 | 10 | 47 | 11,75 |
| Alejandro Guggeri | 15 | 12 | 49 | 12,25 |
| Cristina Vilaboa | 10 | 9 | 55,75 | 13,9375 |
| Estefanía Della Mea | 15 | 13 | 49,5 | 12,375 |
| Verónica Cardozo | 15 | 15 | 56 | 14 |
| Belén Remedi | 16 | 22,5 | 69,5 | 17,375 |
| Paula Martínez | 15 | 14 | 58,5 | 14,625 |
| Timothy Peraza | 15 | 22 | 56,5 | 14,125 |
| Juan Pablo Pascual | 15 | 11 | 52,5 | 13,125 |
| Diego Rodríguez | 15 | 22 | 69,5 | 17,375 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

N/A.

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 10 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 10/10 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso.  Para esta entrega se van a enviar 4 documentos.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

Para comenzar a informar acerca del estado del proyecto, primero se establece que se encuentra a 3 días de su entrega (el día miércoles 14/09). Dicho esto, se puede comenzar acerca del avance del mismo.

Esta semana fue quizás la más crítica hasta el momento, ya que incluyó la integración de todas las historias de usuario, así como parte de la verificación del sistema, tanto de pruebas unitarias como pruebas funcionales que no pudieron realizarse prácticamente.

A tener en cuenta, las historias ya están todas realizadas, lo que faltan son los detalles que se discuten a continuación.

### Lunes 05/09

Comenzando en la semana, el día lunes 05/09 se le envió un mail al cliente (Marcelo Guerra) para que valide el nombre elegido por el grupo para el proyecto (Go4Calcs) y para solicitar un cambio de fecha de la presentación del prototipo. La propuesta del nombre fue aceptada por el cliente y se fijó la presentación del prototipo el día jueves 15/09 a las 20:30 horas.

Ese mismo día el equipo de desarrollo se reunió a las 16 horas para tratar de determinar cómo consumir servicios Rest, para realizar la comunicación con el servidor en la nube y el cliente android. En dicha reunión Federico y Cristina quedaron en seguir trabajando en eso, los demás integrantes seguían con pruebas unitarias.

### Martes 06/09

Para el día martes se realizó la reunión periódica del equipo de desarrollo. La agenda fue determinar cómo seguir con el trabajo de comunicación vía Rest y además se decidió que otra parte del equipo se dedicara a la base de datos (encabezado por Diego R, y Belén).

En esta reunión se delegó a Timothy, quien ya había empezado a hacer las interfaces visuales, a que se encargara de realizarlas todas dado que ya tenía conocimiento.

Hasta este momento no había retraso alguno con el proyecto y se estimaba llegar en fecha y hora con la entrega.

### Miércoles 07/09

Este día Rodrigo, el responsable de SQA, comenzó las revisiones de código aleatorio que ya tenía planificadas, las cuales el lleva registro de las mismas.

Por otra parte Belén pudo crear tablas a partir de JPA de Hibernate sin necesidad de hacer un modelo de entidad relación, lo cual consumió mucho tiempo pero se estima que el ahorro del mismo a futuro es mayor.

En cuanto a las interfaces, Timothy espera tener terminado todo el día jueves.

### Jueves 08/09

Este día, Belén y Diego R. siguieron trabajando con la base de datos, y lograron un avance importante en toda la consistencia del mismo. También hubo problemas con el Git dado que por parte de otro integrante se realizó un pusheo mal y trajo errores que finalmente fueron corregidos.

Este día también ocurrió que el cliente se confundió, pensando que la presentación era este día y espero conectado sin recordar que era el siguiente jueves. No hubo mayores inconvenientes.

Por otra parte se estableció juntarse el día viernes 09/09 para poder juntar la interfaz de usuario de Timothy con la lógica que estuvo estudiando Federico.

### Viernes 09/09

En este día, no se pudo poner la lógica en la interfaz de usuario realizadas por Timothy, pero se pudo dejar todo listo para que el día sábado se realice eso. Por otro lado se dejó la base de datos casi terminada al 100% con unos retoques a realizar el día sábado.

### Sábado 10/9

Este fue, quizás, el día más productivo, ya que el equipo se reorganizo de otra manera para sacar adelante las cosas que faltaban. Por un lado una parte del equipo (Belén y Verónica) se encargaron de terminar la base de datos y de revisar que todas las tablas estuvieron correctas, lo cual fue un trabajo arduo y muy detallista. Por otro lado, Federico y Timothy unieron sus conocimientos para poder ponerle lógica al cliente y lograr consumir servicios web desde el cliente.

Otro equipo, Diego R, y Paula se encargaron de subir el servidor a la nube de Azure, y gracias a un complemento de software que tenía instalado se podía probar que efectivamente el servidor estaba activo y los servicios estaban expuestos.

Por parte del Administrador, se encontró un error en el juego (no había un motor que cambiara las preguntas), que debió ser atendido mucho antes, y se encargó de realizar la lógica correspondiente para que esto se pudiera concretar.

En el final de este día se obtuvieron los siguientes resultados:

- La base de datos quedo terminada, sólo falta que los responsables de las historias agreguen la posibilidad de realizar un commit de los datos a la base.

- El servidor quedó funcionando en la nube (sin la base de datos).

- Timothy se iba a encargar de terminar la lógica en las interfaces, utilizando los conocimientos transmitidos por Federico.

El día domingo no se realizó un avance sustancial por lo que no se registra.

Observaciones que se encontraron en esta semana:

- Hay ocio por parte de integrantes de equipo y se va a discutir la posibilidad de que todos implementen para colaborar con el equipo.

- Se debe trabajar más con la intuición y con la proactividad de los integrantes para que tengan la capacidad de no quedarse con hacer únicamente lo que se les dijo que hicieran, y puedan tener la vivacidad para ir más allá.

- En futuras iteraciones, se debe tener en cuenta que no conviene agregar más dificultad a la que ya hay.

## Desviaciones ocurridas

En cuanto a desviaciones, a lo largo de esta semana se detectaron las siguientes:

- Problemas aun con Git.

- Proactividad de los integrantes.

- Exceso de funcionalidades.

## Incidencias encontradas

Hasta la fecha no se han encontrado incidencias.

## Estado de riesgos

Se adjuntó en la entrega el informe de gestión de riesgos actualizado y en dicho informe se explican los riesgos detectados hasta el momento junto con las soluciones a cada uno de ellos.

# Evaluación

A diferencia de la evaluación pasada, quizás en este momento, es bueno para que más allá del producto que se pueda entregar al cliente el día miércoles (el cual aún se espera que sea de excelente calidad, con todas las funcionalidades), se pueda hacer una autoevaluación del grupo como una unidad para reflexionar que tan comprometidos están todos los integrantes con dicha tarea, y si va más allá de hacer las tareas que se asignan únicamente y luego el proyecto no importa.

Es de importancia que este proyecto tenga un sentido para todos más allá de los créditos, que todos se sientan comprometidos para que el equipo salga adelante y logre la meta y el compromiso realizado con el cliente.

En general el proyecto no está muy atrasado, (1 día más o menos), pero hay que realizar muchas pruebas funcionales en cuanto se tenga la interfaz completa con la lógica dentro.

Por parte del Administrador, se debió realizar funciones de desarrollador para poder mitigar riesgos de compromiso ya discutidos antes. Otros integrantes debieron dedicar muchas horas de trabajo para que todo saliera muy bien, y eso se vio reflejado no solo en el prototipo que se está intentando terminar, sino en todo lo aprendido en poco tiempo por parte de los mismos.

Cabe destacar que esta semana contábamos con un integrante menos (Cristina) que ya había avisado que no podía realizar muchas tareas por temas personales, lo cual demuestra que se compromete con el equipo no avisando en la hora y permitiendo re organizar las tareas.

Una última evaluación es por parte de los 5 roles asignados, se está discutiendo la posibilidad de que dichos roles para iteraciones siguientes, implementen funcionalidades como los demás, dado que a veces no se necesita tanto esfuerzo por su parte.