## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 3
| Integrantes |  | Horas | Estimación
| Miguel Langone |  | 15.5 | 17
| Rodrigo Lujambio |  | 15 | 15
| Federico Beltrame |  | 15.5 | 16
| Diego Molina |  | 13 | 15
| Alejandro Guggeri |  | 14 | 15
| Cristina Vilaboa |  | 20.5 | 15
| Estefanía Della Mea |  | 14 | 15
| Verónica Cardozo |  | 16 | 15
| Belén Remedi |  | 21 | 21
| Paula Martínez |  | 18 | 15
| Timothy Peraza |  | 14 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 18.5 | 17
| Diego Rodríguez |  | 14 | 15
|  | Total | 209 | 206

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-30 | REU | Reunion con Docente | N/A | 1.5
| 2016-08-30 | REU | Reunion con equipo | N/A | 1
| 2016-08-31 | REU/ELAB | Reunion con desarrollo/Diseño | N/A | 3
| 2016-09-01 | ELAB | Elaboracion de tecnologia GIT y colaboracion en funcionamiento | N/A | 1
| 2016-09-01 | REU | Reunion de apoyo Administracion | N/A | 2
| 2016-09-03 | ELAB | Comienzo de informes semanales | N/A | 1
| 2016-09-03 | ELAB | Informe de situacion, acta de reunion, riesgos | N/A | 4
| 2016-09-03 | ELAB | Modificacion informe Plan de iteracion | N/A | 1
| 2016-09-04 | ELAB | Finalizacion sitacion del proyecto | N/A | 1
|  |  |  | Total | 15.5

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-30 | MON | Monitoreo semanal | N/A | 1.5
| 2016-08-31 | ELAB | Elaboración de template Informe RTF | N/A | 2
| 2016-09-01 | INV | Apoyo en el deployment de una aplicación web Java en Azure | N/A | 2
| 2016-09-01 | ELAB | Elaboración de template Informe de conclusiones de la fase | N/A | 2
| 2016-09-02 | ELAB | Modificacion de Plan de Calidad | N/A | 1
| 2016-09-02 | ELAB | Elaboración de template Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad | N/A | 2
| 2016-09-04 | REV | Revisión documentos nuevos: Modelo de Casos de Prueba y Plan de verificación de Fase | N/A | 2
| 2016-09-04 | REV | Revisión resto de entregables | N/A | 2.5
|  |  |  | Total | 15

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-30 | REU | Reunion con Docente |  | 1.5
| 2016-09-01 | ELAB | Plan de verificación de la iteración |  | 1.5
| 2016-09-01 | ELAB | Modelo de casos de prueba |  | 2
| 2016-09-03 | INV | Verificación funcional y unitaria |  | 5
| 2016-09-04 | ELAB | Modelo de casos de prueba |  | 3
|  |  |  | Total | 13

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-29 | INV | Repaso de patrón MVP |  | 0.5
| 2016-08-30 | REU | Reunion con Docente |  | 1.5
| 2016-08-30 | REU | Reunion con equipo |  | 2.5
| 2016-08-31 | ELAB | Historia - Ver Explicación |  | 0.5
| 2016-09-01 | ELAB | clonedel repositorio + commit proyecto android inicial |  | 0.5
| 2016-09-01 | INV | Estudio de conceptos y comandos git consola |  | 2.5
| 2016-09-02 | REU | Reunión de equipo de desarrollo |  | 2
| 2016-09-03 | INV | Investigación de servicios REST en Java y Android. Ejemplos de implementación. Lectura de Git |  | 3
| 2016-09-03 | INV | Instalación de nuevo IDE, configuración de Tomcat, instalación de herramientas de debug, configuracion y deploy en cuenta en Azure de aplicación REST | Se logro exponer un servicio rest totalmente funcional | 2
| 2016-09-04 | ELAB | Documentos arquitectura |  | 0.5
|  |  |  | Total | 15.5

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-30 | REU | Reunion con el cliente y equipo |  | 3
| 2016-09-02 | INV, ELAB | uso gitlab, Integracion |  | 3
| 2016-09-03 | INV, ELAB | Investigacion uso git, documento para el uso del grupo, integracion |  | 7
| 2016-09-04 | INV | seguimiento de las versiones del git |  | 1
|  |  |  | Total | 14

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-29 | ELAB | DDC Responder pregunta |  | 0.5
| 2016-08-30 | REU | Reunion analistas |  | 2.5
| 2016-08-31 | ELAB | DDC Responder pregunta |  | 3
| 2016-08-31 | INV | Modelo de dominio |  | 2
| 2016-08-31 | IMP | Codigo base y commit |  | 7
| 2016-09-01 | INV | Investigacion de servicios rest en java |  | 2
| 2016-09-01 | INV | Investigacion de deploy de aplicaciones java en azure y prueba |  | 1
| 2016-09-02 | REU | Reunion analistas sobre servicios rest |  | 2.5
|  |  |  | Total | 20.5

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-30 | REU | Reunión con equipo de desarrollo |  | 2.5
| 2016-08-31 | ELAB | Diseño historia Ver Ranking |  | 1
| 2016-09-02 | REU | Reunión con equipo de desarrollo |  | 1.5
| 2016-09-02 | INV | Configuración entorno |  | 3
| 2016-09-03 | IMP | Implementación historia Ver Ranking |  | 2
| 2016-09-04 | IMP | Implementación historia Ver Ranking |  | 2
| 2016-09-04 | INV | Configuración + investigación |  | 2
|  |  |  | Total | 14

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-29 | INV | Investigación de tecnologías |  | 1.5
| 2016-08-30 | REU | Reunión de equipo de desarrollo |  | 2.5
| 2016-08-31 | ELAB | Diseño de la historia verPerfil |  | 2
| 2016-08-01 |  | Configuración del entorno de trabajo y comienzo a implementar |  | 2.5
| 2016-08-02 | REU | Reunión de equipo de desarrollo |  | 1.5
| 2016-08-03 | IMP | Implementación de la historia verPerfil |  | 4
| 2016-08-04 | INV | Investigacion de deploy de aplicaciones java en azure y prueba |  | 2
|  |  |  | Total | 16

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-30 | INV | Estudio interfaz andoid |  | 3
| 2016-08-30 | REU | Reunion equipo de desarrollo |  | 3
| 2016-08-31 | ELAB | Diseño y análisis |  | 2
| 2016-08-31 | REU | Reunion (Diseño y análisis) |  | 3
| 2016-09-01 | IMP | Git e implementación |  | 4
| 2016-09-02 | IMP | implementación y Test de JUnit |  | 3
| 2016-09-04 | IMP | Proyecto Web (REST) |  | 3
|  |  |  | Total | 21

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-30 | REU | Reunion equipo de desarrollo | N/A | 2.5
| 2016-08-31 | ELAB | Diseño | N/A | 1.5
| 2016-09-01 | ELAB | Diseño e implementacion | N/A | 1.5
| 2016-09-01 | INV | Investigacion tecnologias | N/A | 1
| 2016-09-01 | ELAB | git y eclipse | N/A | 1
| 2016-09-02 | ELAB | configuracion del entorno | N/A | 2.5
| 2016-09-02 | REU | Reunion equipo de desarrollo | N/A | 2
| 2016-09-02 | IMP | Implementacion | N/A | 1
| 2016-09-03 | IMP | Implementacion y conflicto git | N/A | 3.5
| 2016-09-03 | IMP | Implementacion jUnit | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 18

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-29 | INV | Investigacion tecnologias | N/A | 1.5
| 2016-08-30 | REU | Reunion analistas/desarroladores | N/A | 1
| 2016-08-31 | INV | Investigacion tecnologias | N/A | 1
| 2016-08-31 | ELAB | Diseño responder preguna | N/A | 1.5
| 2016-08-31 | ELAB | Diagrama de Clases de Diseño | N/A | 3
| 2016-09-01 | INV | Configuracion Git | N/A | 1
| 2016-09-01 | IMP | Comienzo desarrolo Responder Problema | N/A | 2
| 2016-09-02 | REU | Reunion equipo desarrollo | N/A | 1
| 2016-09-03 | IMP | Desarrollo Responder Problema | N/A | 2.5
| 2016-09-03 | IMP | Desarrollo y Test unitario Responder Problema | N/A | 2.5
| 2016-09-04 | IMP | JUnit, resolver conflictos del merge | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 18.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-29 | INV | Analisis y Disenio |  | 1
| 2016-08-30 | REU | Reunion equipo desarrollo |  | 2.5
| 2016-08-31 | ELAB | Disenio DCD y Diag comunicacion(Reunion) |  | 3
| 2016-09-02 | IMP | Implementacion |  | 1
| 2016-09-02 | INV | Investigacion Rest |  | 2.5
| 2016-09-02 | ELAB | Git y eclipse |  | 1.5
| 2016-09-03 | INV | Investigacion WS |  | 2.5
|  |  |  | Total | 14

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-30 | REU ELB | Reunion Analistas + Diseño | N/A | 4
| 2016-08-31 | REU ELB | Skype Analistas + Diag de Clases | N/A | 2
| 2016-08-02 | REU ELB | Reunion Desa + Config Ambiente | N/A | 3
| 2016-08-03 | INV IMP | Desa de Interfaz Cliente + Investigacion |  | 5
|  |  |  | Total | 14

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| IMP | Implementacion de codigo
| VER | Verificacion