## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 4
| Integrantes |  | Horas | Estimación
| Miguel Langone |  | 18.5 | 14
| Rodrigo Lujambio |  | 12 | 13
| Federico Beltrame |  | 16.5 | 15
| Diego Molina |  | 10 | 15
| Alejandro Guggeri |  | 12 | 15
| Cristina Vilaboa |  | 9 | 10
| Estefanía Della Mea |  | 13 | 15
| Verónica Cardozo |  | 15 | 15
| Belén Remedi |  | 22.5 | 16
| Paula Martínez |  | 14 | 15
| Timothy Peraza |  | 22 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 11 | 15
| Diego Rodríguez |  | 22 | 15
|  | Total | 197.5 | 188

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-06 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-09-06 | REU | Reunion con equipo | N/A | 1
| 2016-09-08 | IMP | Colaboracion en finalizar la BD | N/A | 5
| 2016-09-09 | IMP | Implementacion en conjunto con desarrolladores | N/A | 4
| 2016-09-10 | IMP | Comunicacion entre cliente y servidor | N/A | 5.5
| 2016-09-11 | ELAB | Elaboracion de documentos | N/A | 2
|  |  |  | Total | 18.5

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-07 | REV | Revisión de calidad de código | N/A | 2
| 2016-09-08 | REV | Revisión de calidad de código | N/A | 2
| 2016-09-09 | REV | Revisión de calidad de código | N/A | 2
| 2016-09-10 | ELAB | Elaboración informe de resultados de la revisión de código | N/A | 2
| 2016-09-11 | REV | Revisión de documentos a entregar | N/A | 1.5
| 2016-09-11 | INV | Investigación de BD en Azure | n/A | 2.5
|  |  |  | Total | 12

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
|  | INV | Investigación de servicios REST |  | 4
|  | INV | Dinámica de las Activities, resources etc. |  | 2
|  | INV | Ejemplo de consumición de servicios REST |  | 2
| 2016-09-09 | IMP | Implementacion en conjunto con desarrolladores | N/A | 3
| 2016-09-10 | IMP | Comunicacion entre cliente y servidor | N/A | 5.5
|  |  |  | Total | 16.5

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-06 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-09-06 | REU | Reunion con equipo | N/A | 1
| 2016-09-09 | VER | Clase de Verificacíon |  | 1
| 2016-09-11 | VER | Revisión de test unitarios |  | 3
| 2016-09-11 | VER | Revisión de casos de prueba funcional |  | 2
| 2016-09-11 | ELAB | Inventario de pruebas |  | 2
|  |  |  | Total | 10

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-06 | REU | Reunion monitoreo y equipo |  | 2
| 2016-09-07 | INV, ELAB | configuracion base de datos |  | 1.5
| 2016-09-08 | INV | pruebas unitarias |  | 1.5
| 2016-09-11 | INV, ELAB | invesigacion azure, integracion, Android studio. |  | 7
|  |  |  | Total | 12

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-05 | REU | Reunión de Desarrolladores | N/A | 2.5
| 2016-09-06 | REU | Reunión de Desarrolladores | N/A | 2.5
| 2016-08-11 | INV | Investigación de BD en Azure | N/A | 4
|  |  |  | Total | 9

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-05 | REU+IMP | Reunión de desarrollo e implementación VerRanking |  | 2.5
| 2016-09-06 | REU+VER | Reunión de desarrollo y pruebas unitarias de VerRanking |  | 2.5
| 2016-09-07 | VER | Prubas unitarias VerRanking |  | 3
| 2016-09-08 | IMP | Integracón de la historia verPerfil y pruebas |  | 2
| 2016-09-09 | IMP | Configuración BD |  | 2
| 2016-09-09 | VER | Clase de Verificacíon |  | 1
|  |  |  | Total | 13

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-05 | REU+IMP | Reunión de desarrollo e implementación |  | 2.5
| 2016-09-06 | REU+VER | Reunión de desarrollo y pruebas unitarias de verPerfil |  | 2.5
| 2016-09-07 | IMP | Integracón de la historia verPerfil y pruebas |  | 2
| 2016-09-09 | IMP | Configuración BD |  | 2
| 2016-09-09 | VER | Clase de Verificacíon |  | 1
| 2016-09-10 | IMP + VER | Implementación Base de Datos y Pruebas |  | 5
|  |  |  | Total | 15

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-05 | REU,IMP | Reunión de Desarrollo e implementación REST |  | 4
| 2016-09-06 | REU,INV | Reunión de Desarrollo y configuración BD |  | 3.5
| 2016-09-07 | IMP,INV | Investigación e implementación BD |  | 5
| 2016-09-08 | REU,VER | Reunion Desarrollo y Verificación |  | 3
| 2016-09-09 | VER | Clase de Verificación |  | 1
| 2016-09-10 | VER,IMP | implementación BD y Tests |  | 5
| 2016-09-11 | VER | Tests BD |  | 1
|  |  |  | Total | 22.5

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-05 | REU,IMP | Reunion de Desarrollo e Implementacion REST |  | 4
| 2016-09-06 | REU,INV | Reunion de Desarrollo y implementacion bd |  | 4
| 2016-09-09 | IMP | Configuracion bd |  | 3
| 2016-09-10 | IMP | Hardcodear datos y subir a Azure |  | 3
|  |  |  | Total | 14

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-06 | REU IMP | Reuinion Desa e Impl de Interfaz |  | 4
| 2016-09-07 | IMP | Desarrollo de Interfaz |  | 6
| 2016-09-08 | IMP | Arreglo de problemas |  | 2
| 2016-09-09 | REU INV | Reunion Desa y Clase de Veri |  | 4
| 2016-09-10 | REU IMP | Reunion Desa e Impl Cliente |  | 6
|  |  |  | Total | 22

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-06 | REU | Reunion con equipo | N/A | 2
| 2016-09-08 | VER | Verificar Test |  | 2
| 2016-09-08 | IMP | Merge y base de datos |  | 3
| 2016-09-09 | REU | Clase Verificacion |  | 2
| 2016-09-09 | IMP | Implementacion |  | 2
|  |  |  | Total | 11

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-05 | REU,IMP | Reunion de Desarrollo e Implementacion |  | 2
| 2016-09-06 | REU,INV | Reunion de Desarrollo e Investigacion BD y Rest |  | 4
| 2016-09-07 | INV | Investigacion Hibernate |  | 2
| 2016-09-08 | VER | Verificacion de tests |  | 2
| 2016-09-08 | IMP | BD y Merge con Git |  | 3
| 2016-09-09 | REU | Clase Verificacion |  | 1
| 2016-09-09 | IMP | Implementacion |  | 2
| 2016-09-10 | IMP | Deploy Servidor en Azure, impl de servidor |  | 6
|  |  |  | Total | 22

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| IMP | Implementacion de codigo
| VER | Verificacion
| REV | Revisión