Go4Calcs

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 7

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | Miguel Langone |
| 11/09/2016 | 4.1 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 5.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 6.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Miguel Langone |
| 02/10/2016 | 7.1 | Semana 7 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	2

Indicadores	2

Indicadores de esfuerzo y tiempo	2

Indicador de cumplimiento de entregas	2

Indicador de desviación de fechas de entregas	2

Informe de situación	2

Estado del proyecto	2

Equipo Base de Datos	2

Equipo Servidor	3

Equipo Web	3

Equipo Cliente	3

Otros Roles	3

Desviaciones ocurridas	3

Incidencias encontradas	4

Estado de riesgos	4

Evaluación	4

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 12 | 19 | 121 | 17,28 |
| Rodrigo Lujambio | 15 | 16 | 103 | 14,71 |
| Federico Beltrame | 16 | 15 | 106,75 | 15,25 |
| Diego Molina | 17 | 15,5 | 90,5 | 12,92 |
| Alejandro Guggeri | 15 | 20 | 99 | 14,14 |
| Cristina Vilaboa | 15 | 18 | 106,75 | 15,25 |
| Estefanía Della Mea | 17 | 17,5 | 90 | 12,85 |
| Verónica Cardozo | 15 | 20 | 104,5 | 14,92 |
| Belén Remedi | 12 | 8 | 99,5 | 14,21 |
| Paula Martínez | 15 | 18,25 | 97,25 | 13,89 |
| Timothy Peraza | 15 | 17 | 101,5 | 14,50 |
| Juan Pablo Pascual | 13 | 12 | 97,5 | 13,92 |
| Diego Rodríguez | 13 | 14,5 | 101 | 14,42 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

N/A

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 6 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 6/6 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

El informe de situación esta vez se estructura de forma diferente, debido al cambio en la metodología de trabajo (sub-equipos para cada área del proyecto), dividiendo el mismo en secciones por área de forma tal de poder detallar mejor la situación actual.

### Equipo Base de Datos

Comenzaremos por el equipo encargado de realizar toda la parte de la base de datos. Este equipo está compuesto por Alejandro y Belén, los cuales en esta semana tuvieron la dificultad de que Belén tenía un parcial el 29 y por tanto estuvo ausente en la semana. Durante los primeros días Alejandro se encargó de pasar todas las operaciones de los manejadores para que accedieran a la base de datos, lo cual fue hecho en los primeros días.

Por otro lado se comenzaron a cambiar los test unitarios para que funcionen con la base de datos, lo cual consumió mucho tiempo y al fin y al cabo se decidió desistir de los mismos porque no estaban cumpliendo una función esencial para la base de datos.

El día viernes se comunicó el Administrador con el equipo para ver el progreso, lo cual trajo la noticia de que estaban atrasados y por tanto el administrador que no estaba asignado a ningún equipo se puso a trabajar en conjunto con el equipo logrando terminar la base de datos el día domingo.

De paso se informa que aquí se detectaron errores en otras funcionalidades que agravian el hecho de que no se analiza bien lo que se está construyendo.

### Equipo Servidor

El equipo, conformado por Juan y Diego R. es quizás el equipo más veloz en cuanto a la realización de tareas debido a que cuentan con la ventaja de que conocen el lenguaje y las operaciones no era difíciles. Este equipo no presento ningún inconveniente a la hora de la realización de tareas.

Este equipo básicamente se comunica con el equipo Web y el Equipo Cliente para ver la necesidad de las operaciones para que sepan que construir a partir de las firmas de las operaciones.

### Equipo Web

El equipo Web compuesto por Estefanía, Verónica y Paula, es el grupo que presentó menos información tangible hasta el momento, pero en todas las reuniones realizadas y en las solicitudes de reportes realizadas por el Administrador y el Arquitecto dicen contar con las funcionalidades requeridas en un avance sustancial. También se solicitó por parte de este equipo la necesidad de que el servidor estuviese pronto para que el equipo pueda probar la Web, lo cual está mal, debido a que la idea de separar los módulos es para no generar una cadena de necesidades de otras partes.

Luego se dijo de generar un estilo de Servidor falso para que se pueda probar las funcionalidades correctamente. Se sigue trabajando.

### Equipo Cliente

Este equipo, formado por Cristina y Timothy, es quizás el equipo que aun continua con una curva de aprendizaje alta, debido a que el área de gráficos y de Android es la menos explorada hasta el momento.

Ya se pudo hacer el Login por Facebook y se están modificando las vistas del celular para tener un mejor formato. El equipo está en fecha aún, con la posibilidad de integrar una parte de gráficos más avanzada propuesta por Federico (Arquitecto) quien está centrado en la investigación para la siguiente iteración.

Algunas tareas extras están disponibles en caso de que alguno de los integrantes quede sin tareas para la semana.

### Otros Roles

Cambiando de área, por parte de los demás integrantes, Rodrigo colabora con el Equipo Cliente, así como también es el responsable de SQA y por ende es recomendable no asignarlo a ningún equipo fijo.

Por otro lado Diego M., responsable de testing, presenta en los informes el avance realizado hasta el momento.

En líneas generales, el proyecto no está atrasado, la base de datos está integrado con el servidor (que aún tiene 2 errores a corregir), la web está en proceso y el cliente también.

Si para el miércoles están reparados los dos errores encontrados en el servidor y la web terminada, se asegura que el prototipo será entregado al 100% de las funcionalidades.

## Desviaciones ocurridas

N/A

## Incidencias encontradas

Una incidencia encontrada fue el hecho de no poder evitar que las personas hagan más horas de las que tienen estimadas, debido al riesgo que se corre en caso de que las actividades planificadas no estén finalizadas correctamente.

## Estado de riesgos

Los riesgos se encuentran en el documento de riesgos correctamente explicados.

## Evaluación

Como se dijo más arriba el proyecto aun esta en fecha, dependiendo únicamente de nosotros mismos independientemente de los riesgos que podamos presentar.

El equipo está trabajando mejor separados en grupos, y más organizados, que eran inconvenientes que antes tenía el equipo en la iteración pasada.

Por otro lado, aun se observa que no se logra imponer que todos los integrantes además de completar sus tareas, puedan buscar errores de funcionalidades y de temas más abstractos que únicamente partes de código.

En líneas generales todo el equipo está trabajando bien, cada uno a su paso, pero se espera lograr los avances finales en los primeros días de la semana entrante.