## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 6
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 3 | 2
| Rodrigo Lujambio |  | 13 | 15
| Federico Beltrame |  | 6 | 15
| Diego Molina |  | 9 | 15
| Alejandro Guggeri |  | 11 | 15
| Cristina Vilaboa |  | 14 | 15
| Estefanía Della Mea |  | 10 | 10
| Verónica Cardozo |  | 14.5 | 15
| Belén Remedi |  | 14 | 15
| Paula Martínez |  | 10.5 | 15
| Timothy Peraza |  | 8 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 7.5 | 15
| Diego Rodríguez |  | 9.5 | 15
|  | Total | 130 | 177

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-24 | ELAB | Elaboracion de documentos | N/A | 2
| 2016-09-25 | ELAB | Terminar de hacer documentos | N/A | 1
|  |  |  | Total | 3

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-19 | REU | Reunión retrospectiva | N/A | 1.5
| 2016-09-20 | MON | Monitoreo semanal | N/A | 1
| 2016-09-20 | REU | Reunión desarrolladores | N/A | 2
| 2016-09-21 | ELAB | Elaboración acta de reunión retrospectiva | N/A | 2
| 2016-09-21 | ELAB | Elaboración acta de reunión desarrolladores | N/A | 1
| 2016-09-24 | IMP | Apoyo en la implementación del Login con Facebook | N/A | 2.5
| 2016-09-25 | REV | Revisión de documentación | N/A | 3
|  |  |  | Total | 13

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-06 | REU | Reunión retrospectiva | N/A | 1.5
| 2016-09-20 | REU | Reunión desarrolladores | N/A | 2
| 2016-09-22 | INV | Estudio de como se hace login con Facebook | N/A | 1
| 223/09/2016 | INV | Analisis de posibilidad de desarrollar partes del juego en Unity | Es posible, pero habría que tirar el Cliente actual abajo | 1
| 2016-09-24 | INV | Bibliotecas de simbología matematica | N/A | 0.5
|  |  |  | Total | 6

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-19 | REU | Reunión de evaluación del sprint anterior |  | 1
| 2016-09-20 | REU | Reunión con docente |  | 1
| 2016-09-20 | INV | Investigación testing web |  | 3
| 2016-09-22 | INV | Herramienta FindBugs |  | 1
| 2016-09-23 | REV | Revision de documentos |  | 1
| 2016-09-23 | ELAB | Casos de prueba |  | 2
|  |  |  | Total | 9

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-19 | REU | Reunión de evaluación del sprint anterior |  | 1.5
| 2016-09-20 | REU | Reunión monitoreo |  | 1
| 2016-09-21 | IMP | Repositorio nuevo, modificacion repositorio anterior |  | 1.5
| 2016-09-23 | INV | hibernate, base de datos |  | 3
| 2016-09-25 | IMP | desarrollo servidor |  | 3
| 2016-09-25 | IMP | desarrollo servidor |  | 1
|  |  |  | Total | 11

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-19 | REU | Reunión de evaluación del sprint anterior |  | 1
| 2016-09-20 | REU | Reunión de desarrollo |  | 1.5
| 2016-09-21 | INV | Investigación API de dropbox |  | 2
| 2016-09-21 | ELAB | Prueba API dropbox |  | 1.5
| 2016-09-24 | INV | Investigación para hacer el Login con FB |  | 2
| 2016-09-24 | IMP | Configuración del ambiente de desarrolllo para probar el login |  | 2.5
| 2016-09-25 | IMP | Implementación del login con FB |  | 3.5
|  |  |  | Total | 14

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-20 | IMP | Implementación de la Web del Profesor |  | 2
| 2016-09-20 | REU | Reunión de desarrollo |  | 1.5
| 2016-09-24 | INV | Investigación tecnologias web para web del profesor |  | 2.5
| 2016-09-25 | IMP | Implementación de la Web del Profesor |  | 4
|  |  |  | Total | 10

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-19 | REU | Reunión de evaluación del sprint anterior |  | 1
| 2016-09-20 | IMP | Implementación de la Web del Profesor |  | 2
| 2016-09-20 | REU | Reunión de desarrollo |  | 1.5
| 2016-09-21 | INV | Investigación tecnologias web para trabajar con imagenes |  | 2
| 2016-09-24 | IMP | Implementación de la Web del Profesor |  | 4
| 2016-09-25 | IMP | Web del profesor comunicación con el servidor |  | 4
|  |  |  | Total | 14.5

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-20 | REU | Reunión de Desarrolladores |  | 1
| 2016-09-20 | IMP | Refactorización de Código e implementacion BD |  | 3
| 2016-09-21 | IMP | Implementación BD |  | 4
| 2016-09-22 | IMP | Implementación BD |  | 6
|  |  |  | Total | 14

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-19 | REU | Reunión de retrospectiva |  | 1
| 2016-09-20 | INV | Web |  | 1
| 2016-09-20 | IMP | Implementación de la Web del Profesor |  | 2
| 2016-09-20 | REU | Reunión desarrolladores |  | 1.5
| 2016-09-24 | IMP | Implementación de la Web del Profesor |  | 5
|  |  |  | Total | 10.5

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-20 | REU | Reunion de desa |  | 2
| 2016-09-25 | INV | Persistencia Cliente |  | 6
|  |  |  | Total | 8

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-19 | REU | Reunión de evaluación del sprint anterior |  | 1
| 2016-09-20 | REU | Reunión de desarrollo |  | 1.5
| 2016-09-23 | IMP | Implementacion Servidor |  | 3
| 2016-09-25 | INV | Investigacion librerias |  | 2
|  |  |  | Total | 7.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-20 | INV | Ponerme al dia con proyecto |  | 2
| 2016-09-21 | INV | Ponerme al dia con proyecto |  | 2
| 2016-09-23 | IMP | Implementacion Servidor Profesor |  | 3
| 2016-09-25 | INV | Investigacion de librerias de formulas |  | 2.5
|  |  |  | Total | 9.5

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| IMP | Implementacion de codigo
| VER | Verificacion
| REV | Revisión