## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 7
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 19 | 12
| Rodrigo Lujambio |  | 16 | 15
| Federico Beltrame |  | 15 | 16
| Diego Molina |  | 15.5 | 17
| Alejandro Guggeri |  | 20 | 15
| Cristina Vilaboa |  | 18 | 15
| Estefanía Della Mea |  | 17.5 | 17
| Verónica Cardozo |  | 20 | 15
| Belén Remedi |  | 8 | 12
| Paula Martínez |  | 18.25 | 15
| Timothy Peraza |  | 17 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 12 | 13
| Diego Rodríguez |  | 14.5 | 13
|  | Total | 210.75 | 190

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-27 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-09-27 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-09-27 | ELAB | Informe de reunion | N/A | 1.5
| 2016-09-28 | INV | Investigacion Android y Unity | N/A | 2
| 2016-09-29 | IMP | Prototipo de Mundos | N/A | 1.5
| 2016-10-01 | IMP | Reparar BD | N/A | 5
| 2016-10-02 | IMP | Terminar BD | N/A | 5
| 2016-10-02 | ELAB | Documentos | N/A | 1
|  |  |  | Total | 19

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-28 | IMP | Apoyo en la implementación de Login por Facebook y persistencia local en cliente Android | N/A | 2
| 2016-09-29 | ELAB | Reajuste Plan de Calidad | N/A | 1.5
| 2016-09-30 | REV | Revisión Entregables | N/A | 1.5
| 2016-09-30 | IMP | Apoyo en el arreglo de las interfaces del cliente | N/A | 3
| 2016-10-01 | REV | Revisión Entregables | N/A | 1.5
| 2016-10-01 | IMP | Apoyo en el arreglo del error en el Login | N/A | 2
| 2016-10-02 | REV | Revisión Entregables | N/A | 2
| 2016-10-02 | IMP | Apoyo en el arreglo de las interfaces del cliente | N/A | 2.5
|  |  |  | Total | 16

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-27 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-09-29 | INV | Custom Views | N/A | 2
| 2016-09-29 | INV | FlowLabel control de Github open-source para Android |  | 0.5
| 2016-09-29 | IMP | Pantalla de Niveles | N/A | 2.5
| 2016-09-29 | INV | Algoritmos de dibujado de Árboles | N/A | 1
| 2016-10-02 | IMP,INV | Celular |  | 7
|  |  |  | Total | 15

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-27 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-09-27 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-09-29 | ELAB | Plan de verificación de la iteración |  | 1
| 2016-09-29 | ELAB | Modelo de casos de prueba |  | 2
| 2016-09-29 | INV | Testing BD |  | 2
| 2016-09-30 | REV | Revision de pruebas unitarias |  | 2
| 2016-09-30 | VER | Tests unitarios corregidos |  | 2
| 2016-10-02 | REV | Revision entregables/avance implementacion |  | 2
| 2016-10-02 | IMP | Datos BD |  | 1.5
|  |  |  | Total | 15.5

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-26 | IMP | Implementacion y pruebas base de datos servidor |  | 3.5
| 2016-09-27 | REU | Reunión monitoreo, Reunion equipo |  | 2
| 2016-09-29 | IMP | cambios controladores |  | 3.5
| 2016-09-30 | IMP | Pruebas |  | 3
| 2016-10-01 | IMP | Pruebas |  | 8
|  |  |  | Total | 20

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-27 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-09-28 | IMP | Implementacion de login y persistencia local en el celular |  | 3
| 2016-09-29 | IMP | Implementacion del registro del jugador |  | 2
| 2016-09-30 | IMP | Arreglo de interfaces |  | 5
| 2016-10-01 | IMP | Arreglo error login |  | 2
| 2016-10-02 | IMP | Arreglo interfaces |  | 4
|  |  |  | Total | 18

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-26 | IMP | Ejemplos con web profesor |  | 2
| 2016-09-27 | IMP | Implementación web profesor |  | 1.5
| 2016-09-27 | REU | Reunión equipo de desarrollo |  | 1
| 2016-09-30 | IMP | Implementación web profesor |  | 3
| 2016-10-01 | IMP | Implementación web profesor |  | 5
| 2016-10-02 | IMP | Implementación web profesor |  | 5
|  |  |  | Total | 17.5

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-26 | IMP | Web Profesor, ejemplos ajax |  | 5
| 2016-09-27 | IMP | Implementación Web Profesor |  | 2
| 2016-09-27 | REU | Reunión de desarrollo |  | 1
| 2016-09-28 | IMP | Implementación Web Profesor |  | 3
| 2016-09-29 | IMP | Integración de la Web con el servidor |  | 2
| 2016-10-01 | IMP | Implementación Crear Pregunta Profesor |  | 5
| 2016-10-02 | IMP | Implementación Web Profesor |  | 2
|  |  |  | Total | 20

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-29 | IMP | Implementación BD |  | 4
| 2016-09-30 | IMP | Implementación BD |  | 1
| 2016-09-02 |  | Implementación BD |  | 3
|  |  |  | Total | 8

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-25 | IMP | Implementacion WebProfesor |  | 3.5
| 2016-09-26 | IMP | WebProfesor |  | 0.5
| 2016-09-27 | IMP,REU | Ajax, jquery |  | 2
| 2016-09-27 | REU | Reunion desarrolladores |  | 1.5
| 2016-09-27 | IMP | merge, push |  | 0.75
| 2016-10-01 | IMP | WebProfesor |  | 4
| 2016-10-02 | IMP | WebProfesor |  | 6
|  |  |  | Total | 18.25

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-27 | REU | Reunion desa |  | 2
| 2016-09-29 | INV | Cliente persistencia |  | 1
| 2016-09-30 | IMP | Desarrollo en cliente |  | 6
| 2016-10-01 | IMP | Desarrollo en cliente |  | 2
| 2016-10-02 | IMP | Desarrollo en cliente |  | 6
|  |  |  | Total | 17

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-27 | REU | Reunion de equipo |  | 2
| 2016-09-28 | IMP | Implementacion Servidor |  | 3
| 2016-09-29 | INV | Investigacion Servidor |  | 1
| 2016-09-30 | IMP | Implementacion Servidor |  | 4
| 2016-10-01 | IMP | Implementacion Servidor |  | 2
|  |  |  | Total | 12

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-09-27 | REU | Reunioon con equipo |  | 2
| 2016-09-27 | INV | Investigacion servidor |  | 1.5
| 2016-09-28 | IMP | Implementacion Servidor |  | 3
| 2016-09-29 | IMP | Refactorizacion |  | 1
| 2016-09-30 | IMP | Implementacion Servidor de Cliente |  | 4
| 2016-10-02 | INV | Investigacion android |  | 3
|  |  |  | Total | 14.5

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| IMP | Implementacion de codigo
| VER | Verificacion
| REV | Revisión