Go4Calcs

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 9

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | Miguel Langone |
| 11/09/2016 | 4.1 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 5.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 6.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Miguel Langone |
| 02/10/2016 | 7.1 | Semana 7 | Rodrigo Lujambio |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Miguel Langone |
| 09/10/2016 | 8.1 | Semana 8 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 9.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	1

Indicadores	2

Indicadores de esfuerzo y tiempo	2

Indicador de cumplimiento de entregas	2

Indicador de desviación de fechas de entregas	2

Informe de situación	3

Estado del proyecto	3

Fin de sprint 2	3

Lunes 10/10	3

Martes 11/10:	3

Miércoles 12/10	4

Jueves 13/10	4

Viernes 14/10	4

Sábado 15/10	5

Domingo 16/10	5

Desviaciones ocurridas	5

Incidencias encontradas	5

Estado de riesgos	5

Evaluación	5

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 15 | 15,5 | 156 | 17,33 |
| Rodrigo Lujambio | 15 | 17,5 | 137 | 15,22 |
| Federico Beltrame | 20 | 20 | 142,75 | 15,86 |
| Diego Molina | 18 | 17,5 | 128,5 | 14,27 |
| Alejandro Guggeri | 18 | 19 | 135 | 15 |
| Cristina Vilaboa | 24 | 24,5 | 158,75 | 17,63 |
| Estefanía Della Mea | 18 | 17,5 | 127,5 | 14,16 |
| Verónica Cardozo | 16 | 16,5 | 143,5 | 15,94 |
| Belén Remedi | 20 | 23 | 140,5 | 15,61 |
| Paula Martínez | 15 | 16 | 139,75 | 15,52 |
| Timothy Peraza | 15 | 15 | 136 | 15,1 |
| Juan Pablo Pascual | 15 | 14,5 | 135,5 | 15,05 |
| Diego Rodríguez | 17 | 16,5 | 137,5 | 15,27 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

En promedio, se calculó unas 150 horas únicamente para las 4 historias sin contar la interfaz cliente ni la interfaz del profesor (Web) pero si la base de datos. Se debe agregar aproximadamente unas 100 horas de estimación de cliente y unas 100 horas más de desarrollo web. Por otro lado se estimaron unas 60 horas de pruebas funcionales a realizar. La suma total es de unas 410 horas estimadas. Y dado que el avance logrado fue del 100% entonces tenemos que el valor ganado es:

Valor Ganado = Avance_logrado_Iteración (%) * Hrs_Estimadas_Iteración

VG= 100% / 410 = 410

Para el índice de productividad se calculan las horas realizadas que fueron 520 aproximadamente todo el prototipo.

“Índice_de_Productividad”= Valor Ganado / Hrs_Realizadas

Índice de productividad= 410 /520 =0,788

Para calcular el esfuerzo final se hace:

“Esfuerzo Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

Esfuerzo final= 410 / 0,788 = 415

En cuanto al índice de planificación se obtiene de la siguiente formula:

“Índice_de_Planificación”= Valor Ganado / Valor_Planificado

Índice de planificación= 410 /410 = 1

El tiempo final se calcula de la siguiente manera:

“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación

TF= 410 /1 = 410

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 8 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 8/8 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

En este informe se separara en dos partes, la primera consiste en el fin del sprint 2 y la evaluación con el cliente (Marcelo Guerra), y la otra es a partir de la evaluación y el comienzo del sprint 3.

## Fin de sprint 2

### Lunes 10/10

Este día transitó normalmente, en especial solamente se levantaron los ambientes para probar el sistema y se establecieron las pruebas a realizar el día martes en la presentación con el cliente. Se continuó testeando el sistema de forma completa.

### Martes 11/10:

Este día fue el punto final del sprint 2 y el comienzo del sprint 3.

Primero el equipo asistió en la tarde a la facultad para preparar todo para la presentación, y al cabo de unas pruebas se encontraron 2 errores que no fueron detectados hasta el momento. El equipo tuvo que trabajar hasta último minuto para solucionar los dos errores para que la presentación fuese perfecta.

Previo a la presentación el equipo tuvo el inconveniente de que el servidor y la base de datos remota se cayeron y se tuvo que cambiar el servidor a último momento lo que retraso unos minutos el comienzo de la presentación con el cliente.

En la presentación con el cliente, el mismo destacó que le gustó mucho la interfaz y el tema principal del juego, centrándose en detalles a modificar y dio el visto bueno a las funcionalidades que se realizaron.

En conclusión de la presentación, el cliente quedó satisfecho con el prototipo observado y sugirió algunos cambios que se harán en la siguiente iteración.

Luego de presentar el producto, el equipo y el cliente discutieron que historias incluir en el siguiente sprint, lo cual se llegó a la conclusión de lo siguiente:

El sprint será de 2 semanas comenzando el mismo día martes 11/10 y finalizando el martes 25/10.

Se incluirán las siguientes historias de usuario:

- Agregar Mundo

- Agregar Nivel

- Ver Estadísticas

- Ver Mensajes (Jugador)

Y además se solicitó el avance y mejora de ambas interfaces de usuario con cambios elegidos por el cliente lo cual el equipo acepto a comprometerse.

Más allá de estos temas el día concluyó de manera correcta.

### Miércoles 12/10

Este día se realizaron los informes principales y las mediciones necesarias para la siguiente iteración con la organización de las tareas en su totalidad.

Se comenzaron con pequeños cambios en el cliente y en el servidor.

### Jueves 13/10

Este día se comenzó y termino las historias de usuario por parte del servidor quedando únicamente solamente dos detalles a corregir y luego volver a testear el sistema por completo.

Se realizó el diagrama de Gantt con las principales tareas a realizar y luego se solicitó al equipo que valide dicho diagrama.

### Viernes 14/10

El día viernes fue el día estipulado para realizar la reunión de retrospectiva, la cual se realizó siguiendo algunas ideas planteadas por la docente del monitoreo (post-it). Esto hizo que la reunión de retrospectiva diera muy buenos resultados sobre los sentimientos de cada integrante del equipo y proporcionara información muy valiosa para mejorar en las iteraciones restantes.

Algunas de las cosas malas encontradas fueron:

- El problema en reunión de equipo del sprint anterior.

- La falta de comunicación en determinados momentos

- Algunas fallas en testing que llevaron a inconvenientes al final.

- Críticas al trabajo de los demás.

Estas cosas se charlaron estando de acuerdo que son cosas que no pueden pasar más y cada integrante pudo ver en que se había equivocado para mejorarlo.

Otras cosas a cambiar fueron:

- Realizar las cosas a tiempo y no dejarse estar.

- Dedicar más tiempo al trabajo en equipo.

- Comunicar determinadas cosas de mejor manera.

- Tener todo pronto para el día de la presentación.

- Se sugirió que sin el administrador había menor organización.

- Ser más productivo.

- Saber priorizar las tareas.

En la mayoría de estas cosas ya se está trabajando pero es importante siempre tener en cuenta que se pueden mejorar más cosas y de mejor manera aún.

Y también nos encontramos con muchas cosas buenas:

- El cliente se vio satisfecho con un buen producto.

- Mejoró la organización y distribución de tiempos.

- El compromiso del equipo y la respuesta del mismo ante la adversidad

- Se llegó a la entrega en tiempo.

- El compañerismo encontrado en el equipo.

- La división de tareas en equipos.

De todas las cosas se pueden ver que algunas están en más de una sección, como la organización que es un punto bueno pero también a veces es un punto malo, por lo que hay mucho camino para transitar y seguir con el monitoreo de estas cosas.

Por otro lado luego de la reunión de retrospectiva se realizó una reunión de distensión la cual contaba con el fundamento de juntarnos todos para cenar y divertirnos fuera de nuestra estación de trabajo usual.

En la opinión personal de quien escribe, esto fue lo más provechoso de todo, dado que dio para conocernos un poco más sin tener la presión de las entregas ni de la facultad en sí.

### Sábado 15/10

En este día se realizó la finalización de los documentos del administrador y se trabajó en la web y en el cliente.

El día martes se mostrara el avance en la reunión de equipo.

### Domingo 16/10

Este día no se tiene mucha información pero para el siguiente documento se proporcionara más detalles.

## Desviaciones ocurridas

N/A

## Incidencias encontradas

Una incidencia encontrada fue el hecho de encontrar dos errores previos a la demostración con el cliente lo que puso en alerta el hecho de realizar pruebas exhaustivas del sistema.

## Estado de riesgos

Los riesgos se encuentran en el documento de riesgos correctamente explicados.

## Evaluación

En cuanto a la evaluación de esta semana, por una parte se encuentra que la situación actual del proyecto es favorable y con los integrantes muy motivados para seguir adelante en el proyecto y realizar un muy buen producto.

La devolución del cliente fue favorable y con buenas expectativas del producto final.

Por otro lado se debe seguir trabajando en poder terminar menos sobre la fecha de entrega, y más probado todo el sistema al final, temas que se están debatiendo y mejorando con todos los integrantes.

En estos días se avanzó en todo lo referente al servidor, así como también en las interfaces.

En cuanto a la realización de la reunión de retrospectiva se considera que la misma fue muy provechosa.