## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 8
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 15.5 | 15
| Rodrigo Lujambio |  | 17.5 | 15
| Federico Beltrame |  | 20 | 20
| Diego Molina |  | 17.5 | 18
| Alejandro Guggeri |  | 19 | 18
| Cristina Vilaboa |  | 24.5 | 24
| Estefanía Della Mea |  | 17.5 | 18
| Verónica Cardozo |  | 16.5 | 16
| Belén Remedi |  | 23 | 20
| Paula Martínez |  | 16 | 15
| Timothy Peraza |  | 15 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 14.5 | 15
| Diego Rodríguez |  | 16.5 | 17
|  | Total | 233 | 226

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-11 | REU | Reunion con equipo | N/A | 3
| 2016-10-11 | REU | Presentacion de prototipo | N/A | 1
| 2016-10-12 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-10-12 | ELAB | Informes de sprint 2 y 3 | N/A | 3
| 2016-10-13 | ELAB | Diagrama de Gantt | N/A | 1
| 2016-10-14 | REU | Reunion de Retrospectiva | N/A | 4
| 2016-10-15 | ELAB | Fin de documentos | N/A | 1.5
| 2016-10-16 | ELAB | Ultimo documento | N/A | 1
|  |  |  | Total | 15.5

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-11 | REU | Presentación de prototipo | N/A | 4
| 2016-10-12 | IMP | Apoyo en la implementación del cliente | N/A | 3.5
| 2016-10-14 | REU | Reunión de retrospectiva | N/A | 4
| 2016-10-15 | IMP | Apoyo en la implementación del cliente | N/A | 2.5
| 2016-10-16 | REV | Revisión de entregables | N/A | 3.5
|  |  |  | Total | 17.5

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-10 | IMP | Refactoring + Arreglo + Terminacion partes cliente | N/A | 6
|  |  | Investigación ViewPager, Fragments, Boardcasting |  | 3
| 2016-10-13 | IMP | Ayuda a compañeros, implementacion cliente | N/A | 2
| 2016-10-14 | IMP | Implementación Cliente, reunion de retrospectiva |  | 5
| 2016-10-15 | IMP | Implementacion vista mensajes cliente |  | 3
| 2016-10-16 |  | Inspeccion y arreglo de errores de codigo |  | 1
|  |  |  | Total | 20

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-10 | VER | Test funcional |  | 3
| 2016-10-11 | VER | Test integracion |  | 3.5
| 2016-10-11 | REU | Presentación/Panificacion proximo sprint |  | 2
| 2016-10-12 | REU | Reunion con docente |  | 1
| 2016-10-13 | ELAB | Entorno de testing privado |  | 1
| 2016-10-14 | REU | Retrospectiva |  | 4
| 2016-10-16 | ELAB | Plan de verificacion/modelo de casos de prueba |  | 2
| 2016-10-16 | VER | Test servidor |  | 1
|  |  |  | Total | 17.5

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-10 | VER | pruebas e integración |  | 5
| 2016-10-11 | REU | reunión equipo y presentación |  | 3
| 2016-10-12 | INV REU | Investigación herramientas diseño Web y monitoreo |  | 3
| 2016-10-13 | IMP | diseño |  | 3
| 2016-10-14 | INV REU | reunión e investigación |  | 5
|  |  |  | Total | 19

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-10 | IMP | Se mejora la interfaz |  | 3.5
| 2016-10-10 | IMP | Se arregla el problema con facebook y se cambia la forma de mostrar si se contesta bien o mal |  | 4.5
| 2016-10-11 | IMP | Implementación cliente |  | 1.5
| 2016-10-12 | IMP | Implementación cliente |  | 6
| 2016-10-14 | REU | Reunión de retrospectiva |  | 4
| 2016-10-15 | IMP | Implementación cliente |  | 2.5
| 2016-10-16 | IMP | Implementación cliente |  | 2.5
|  |  |  | Total | 24.5

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-10 | VER | Arreglos + pruebas en la Web |  | 5
| 2016-10-11 | REU | Presentación al cliente + reunion de equipo |  | 2.5
| 2016-10-12 | INV | Investigación herramientas diseño Web |  | 3
| 2016-10-13 | IMP | Ejemplos diseño Web |  | 3
| 2016-10-14 | IMP | Implementación Web Profesor |  | 4
|  |  |  | Total | 17.5

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-10 | IMP | Arreglos en la Web |  | 3
| 2016-10-11 | REU | Presentación con el cliente y planificación del próximo sprint |  | 2
| 2016-10-12 | INV | Investigación de herramientas para mejorar el diseño web |  | 2
| 2016-10-13 | INV | Pruebas para mejorar el diseño web |  | 2.5
| 2016-10-15 | IMP | Implementación de "Nuevo Mundo" en la web del Profesor |  | 3
| 2016-10-16 | IMP | Continuación de "Nuevo Mundo" y realización de "Nuevo Nivel" en la web |  | 4
|  |  |  | Total | 16.5

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-11 | REU | Planificacion Sprint, reunion con el cliente |  | 5
| 2016-10-12 | INV | Descarga paquetes de Android e investigación |  | 6
| 2016-10-13 | IMP , INV | Implementación Cliente, investigación |  | 4 | pica belen!
| 2016-10-14 | IMP | Implementación Cliente, reunion de retrospectiva |  | 5
| 2016-10-15 | IMP | Mejoras cliente |  | 3
|  |  |  | Total | 23

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-11 | REU | Reunion con equipo |  | 4
| 2016-10-11 | REU | Presentacion con el cliente |  | 1
| 2016-10-12 | INV | Diseño web |  | 3
| 2016-10-13 | IMP | Web Profesor |  | 4
| 2016-10-15 | IMP | Web Profesor |  | 4
|  |  |  | Total | 16

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-11 | REU | Desa Presentacion |  | 6
| 2016-10-13 | IMP | Desarrollo cliente |  | 6
| 2016-10-16 | IMP | Desarrollo cliente |  | 3
|  |  |  | Total | 15

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-10 | VER | Verificacion aplicacion |  | 1
| 2016-10-11 | IMP | Cambio en verificar respuesta |  | 0.5
| 2016-10-11 | REU | Presentacion con cliente y reunion de equipo |  | 3
| 2016-10-13 | IMP | Implementacion servidor |  | 4.5
| 2016-10-14 | REU | Reunión de restrospectiva |  | 4
| 2016-10-15 | VER | Verificación servidor |  | 1.5
|  |  |  | Total | 14.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-10 | VER | Verificacion de aplicacion |  | 1.5
| 2016-10-11 | REU | Preparacion presentacion, Presentacion y reunion equipo |  | 5
| 2016-10-13 | IMP | Implementacion Servidor |  | 4.5
| 2016-10-14 | IMP | Implementacion Servidor |  | 1.5
| 2016-10-14 | REU | Reunion grupo retrospectiva |  | 4
|  |  |  | Total | 16.5

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| IMP | Implementacion de codigo
| VER | Verificacion
| REV | Revisión