Go4Calcs

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 11

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | Miguel Langone |
| 11/09/2016 | 4.1 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 5.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 6.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Miguel Langone |
| 02/10/2016 | 7.1 | Semana 7 | Rodrigo Lujambio |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Miguel Langone |
| 09/10/2016 | 8.1 | Semana 8 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 9.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |
| 23/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Miguel Langone |
| 23/10/2016 | 10.1 | Semana 10 | Rodrigo Lujambio |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | Miguel Langone |
| 30/10/2016 | 11.1 | Semana 11 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	1

Indicadores	2

Indicadores de esfuerzo y tiempo	2

Indicador de cumplimiento de entregas	2

Indicador de desviación de fechas de entregas	2

Informe de situación	3

Estado del proyecto	3

Lunes 24/10	3

Martes 25/10	3

Miércoles 26/10	3

Jueves 27/10	3

Viernes 28/10	4

Sábado 29/10 Y Domingo 30/10	4

Desviaciones ocurridas	4

Incidencias encontradas	4

Estado de riesgos	4

Evaluación	4

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 17 | 25 | 195 | 17,72 |
| Rodrigo Lujambio | 15 | 15,5 | 168,5 | 15,31 |
| Federico Beltrame | 15 | 16 | 174,75 | 15,88 |
| Diego Molina | 15 | 18 | 165 | 15 |
| Alejandro Guggeri | 17 | 17,5 | 170 | 15,45 |
| Cristina Vilaboa | 9 | 9 | 177,75 | 16,15 |
| Estefanía Della Mea | 18 | 18,5 | 162 | 14,72 |
| Verónica Cardozo | 17 | 17,5 | 179 | 16,27 |
| Belén Remedi | 20 | 20 | 182,5 | 16,59 |
| Paula Martínez | 16 | 17 | 176,25 | 16,02 |
| Timothy Peraza | 15 | 17 | 168 | 15,27 |
| Juan Pablo Pascual | 15 | 15,5 | 165 | 15 |
| Diego Rodríguez | 17 | 15,5 | 169 | 15,36 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

En promedio, se calculó unas 60 horas únicamente para las 4 historias sin contar la interfaz cliente ni la interfaz del profesor. Se debe agregar aproximadamente unas 150 horas de estimación de cliente y unas 120 horas más de desarrollo web. Por otro lado se estimaron unas 60 horas de pruebas funcionales a realizar. La suma total es de unas 390 horas estimadas. Y dado que el avance logrado fue del 100% entonces tenemos que el valor ganado es:

Valor Ganado = Avance_logrado_Iteración (%) * Hrs_Estimadas_Iteración

VG= 100% / 390 = 390.

Para el índice de productividad se calculan las horas realizadas que fueron 520 aproximadamente todo el prototipo.

“Índice_de_Productividad”= Valor Ganado / Hrs_Realizadas

Índice de productividad= 390/388 =1,005.

Para calcular el esfuerzo final se hace:

“Esfuerzo Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

Esfuerzo final= 390/ 1,005 = 392.

En cuanto al índice de planificación se obtiene de la siguiente formula:

“Índice_de_Planificación”= Valor Ganado / Valor_Planificado

Índice de planificación= 390/390= 1.

El tiempo final se calcula de la siguiente manera:

“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación

TF= 390/1 = 390.

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 9 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 9/9 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

El estado del proyecto se dividirá día a día como es costumbre para poder ir evaluando el avance del mismo.

### Lunes 24/10

Este día se realizo una reunión de equipo con el fin de terminar de realizar los testeos correspondientes al producto casi finalizado y poder mitigar cualquier inconveniente que surja a último momento.

Este día se habló con el cliente dado que no podía asistir a la presentación el día martes, y se decidió cambiar para el día jueves a las 19 horas.

Este día se encontraron algunos detalles visuales del producto que se deseaban modificar y fueron corregidos de inmediato por el equipo de desarrollo.

### Martes 25/10

Se continuaron realizando pruebas de las funcionalidades restantes, que no pudieron ser probadas el día anterior. Cabe destacar el buen trabajo realizado por el Responsable de Verificación quien en todo momento realizó pruebas para poder encontrar la mayor cantidad de errores posibles.

### Miércoles 26/10

Dado que este día se esperaba comenzar el siguiente sprint (el 4), se decidió continuar con lo planeado para no perder tiempo a último momento y dado esta situación, se puede decir que se solaparon 2 sprints, uno finalizando y el otro comenzando.

Esto fue posible ya que el equipo sabía qué se debía realizar para la siguiente iteración y fue una decisión en conjunto el no dejar de realizar ninguna tarea mientras se esperaba a la presentación con el cliente.

### Jueves 27/10

Este día se realizó la presentación con el cliente (Marcelo Guerra), pero previo a la presentación, el equipo asistió a una reunión donde se dejó todo el ambiente preparado para comenzar la presentación con todas las funcionalidades del sistema sin tener que esperar a que el cliente este en línea.

En cuanto a la reunión con el cliente se destacan los siguientes puntos obtenidos luego de la devolución realizada por el:

- Las funcionalidades esenciales del sistema están todas correctas y no se debe cambiar ninguna.

- Pidió algunos cambios en determinadas pantallas del lado del sistema Android las cuales era interesante que presentara cierta información de otra manera.

- También pidió cambiar por parte de la Web determinados colores que no parecían estar acordes a lo solicitado por el.

- Se solicitó cambiar de una cuenta Dropbox a una cuenta Flickr de manera de mostrar imágenes públicas en todo momento.

Luego de determinar qué se deseaba cambiar, se determinaron qué historias entrarían en el siguiente sprint. Para ello se vieron qué historias quedaban sin hacer en el Backlog: Reportar Problema, Ver Reporte, Modificar Problema, y Registrarse con el Profesor.

El cliente decidió que registrarse se iba a dejar de lado en este sistema, y que modificar problema no iba a ser incluido en este sprint. Por lo que únicamente quedaron Reportar problema y Ver reporte.

A su vez al sprint se le sumaron las tareas de reacondicionamiento de la web y del cliente como se explicó más arriba.

Dicho sprint tiene una duración de dos semanas y concluye el día martes 08/11.

### Viernes 28/10

Para este día se tenía asignada la reunión con la docente responsable para hablar del sprint anterior y del sprint siguiente. Se puso al tanto de todo lo sucedido en la semana y de cómo se avanzó en el proyecto en el correr de la misma.

Se habló también de cómo se van cerrando los ciclos de tareas y de que se debe comenzar con la presentación final del proyecto.

### Sábado 29/10 Y Domingo 30/10

Las principales actividades realizadas estos días fueron las siguientes:

Por un lado los roles realizaron sus documentos a entregar al fin de esta semana así como concluyeron con la planificación de las tareas a realizar durante el siguiente sprint.

Se hizo un documento con las tareas principales en cada área de trabajo donde se estableció una prioridad a cada tarea y donde cada integrante elije una y se encarga de ella.

Todos los equipos ya comenzaron con la realización de todas las tareas y se espera cumplir con el cronograma establecido.

## Desviaciones ocurridas

Una desviación ocurrida fue el hecho de tener que realizar la presentación del sprint 3 el día jueves en lugar del día martes como estaba planeado.

## Incidencias encontradas

N/A

## Estado de riesgos

Los riesgos se encuentran en el documento de riesgos correctamente explicados.

## Evaluación

Por parte de la devolución del cliente se puede ver que es un aspecto positivo que las funcionalidades le hayan gustado y que no desee cambiar nada. Por otro lado se están realizando desde el primer día las modificaciones que el cliente pidió como prioritarias a la hora de la realización de las tareas.

Cabe destacar que es de suma importancia que se comiencen a hacer las presentaciones finales del proyecto para no dejarlo a último momento.

Ya mismo se está recabando la información necesaria para la realización de las presentaciones correspondientes y se espera tener una preview a final de este sprint.