## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 11
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 25 | 17
| Rodrigo Lujambio |  | 15.5 | 15
| Federico Beltrame |  | 16 | 15
| Diego Molina |  | 18 | 15
| Alejandro Guggeri |  | 17.5 | 17
| Cristina Vilaboa |  | 9 | 9
| Estefanía Della Mea |  | 18.5 | 18
| Verónica Cardozo |  | 17.5 | 17
| Belén Remedi |  | 20 | 20
| Paula Martínez |  | 17 | 16
| Timothy Peraza |  | 17 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 15.5 | 15
| Diego Rodríguez |  | 15.5 | 17
|  | Total | 222

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | IMPL | Retoque de detalles | N/A | 5
| 2016-10-25 | IMPL | Modificar respondermensaje | N/A | 3
| 2016-10-25 | IMPL | Modificar en cliente resp.mens | N/A | 2
| 2016-10-26 | IMPL | Arreglo de detalles Cliente | N/A | 3
| 2016-10-26 | VER | Verificacion de funcionalidades | N/A | 3.5
| 2016-10-27 | REU | Reunion con cliente y preparacion | N/A | 5
| 2016-10-28 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-10-29 | ELAB | Documentos de sprint | N/A | 1.5
| 2016-10-30 | ELAB | Fin documentos sprint | N/A | 1
|  |  |  | Total | 25

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-27 | REU | Reunión equipo y presentación cliente | N/A | 4.5
| 2016-10-28 | IMP | Apoyo en correcciones del cliente | N/A | 2
| 2016-10-29 | IMP | Apoyo en correcciones del cliente | N/A | 2
| 2016-10-29 | ELAB | Primer tentativo de la sección de SQA para presentación final | N/A | 2
| 2016-10-29 | REV | Revisión de entregables | N/A | 1.5
| 2016-10-30 | REV | Revisión de entregables | N/A | 3.5
|  |  |  | Total | 15.5

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | IMP |  |  | 2
| 2016-10-25 | IMP |  |  | 3
| 2016-10-25 | IMP |  |  | 6 | 22:30
| 2016-10-26 | IMP, INV | Inspeccion de errores, agregada flechas animadas viewpager |  | 3
| 2016-10-27 | INV | como recuperar una instancia mySql |  | 2
|  |  |  | Total | 16

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | VER/IMP | Correccion de errores |  | 5
| 2016-10-25 | VER | Test funcional integración |  | 3
| 2016-10-26 | VER/IMP | Verificacion y arreglo de error |  | 4
| 2016-10-27 | VER/REU | Pruebas y presentacion |  | 3.5
| 2016-10-28 | REU | Reunion con docente |  | 1
| 2016-10-29 | ELAB | Informe final de verificacion |  | 1.5
|  |  |  | Total | 18

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | VER | Verificacion de la web cambios sugeridos |  | 3
| 2016-10-25 | IMP | Arreglos en la Web del Profesor |  | 2
| 2016-10-27 | REU | Reunión con el Cliente |  | 1.5
| 2016-10-28 | IMP | Cambios en la web |  | 8
| 2016-10-29 | REU | Monitoreo |  | 1
| 2016-10-30 | IMP | Cambios en la web |  | 2
|  |  |  | Total | 17.5

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 29/10/2016 | IMP | Correcciones errores cliente |  | 4.5
| 30/10/2016 | IMP | Correcciones errores cliente |  | 4.5
|  |  |  | Total | 9

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | IMP | Arreglos web profesor |  | 3
| 2016-10-26 | IMP | Arreglos web profesor + pruebas |  | 5
| 2016-10-27 | REU | Arreglos web profesor |  | 2
| 2016-10-27 | REU | Presentación cliente |  | 1.5
| 2016-10-29 | IMP | Diseño web profesor |  | 2
| 2016-10-30 | IMP | Implementación web profesor |  | 5
|  |  |  | Total | 18.5

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | VER | Verificación de la Web del Profesor |  | 2
| 2016-10-25 | IMP | Arreglos en la Web del Profesor |  | 3
| 2016-10-27 | IMP | Arreglos en la Web del Profesor |  | 2
| 2016-10-27 | REU | Reunión con el Cliente |  | 1.5
| 2016-10-29 | IMP | Cambios en la web |  | 5
| 2016-10-30 | IMP | Cambios en la web |  | 4
|  |  |  | Total | 17.5

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | VER-IMP | Mejoras y Pruebas |  | 3
| 2016-10-24 | IMP | Arreglos Cliente |  | 2
| 2016-10-26 | IMP | Arreglos Cliente |  | 2
| 2016-10-27 | REU | Reunión Cliente y Equipo |  | 4
| 2016-10-28 | INV | Investigación Android viewPager |  | 3
| 2016-10-29 | IMP | Implementación Tutorial |  | 2
| 2016-10-30 | IMP | Implementación Tutorial |  | 4
|  |  |  | Total | 20

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | IMP | Arreglo estadisticas |  | 2.5
| 2016-10-26 | IMP | link de mensajes |  | 2
| 2016-10-27 | IMP | Reunion equipo y con cliente |  | 4.5
| 2016-10-28 | IMP | Diseño web |  | 3
| 2016-10-29 | IMP | Implementacion verReportes y nuevo diseño |  | 5
|  |  |  | Total | 17

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | REU | Reunion desarrollo |  | 3
| 2016-10-27 | REU | Reunion desarrollo |  | 3
| 2016-10-28 | IMP | Desarrollo Cliente |  | 3
| 2016-10-29 | IMP | Desarrollo Cliente |  | 8
|  |  |  | Total | 17

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | IMP | Arreglos de detalles | N/A | 5
| 2016-10-26 | IMP | Implementacion de reportar | N/A | 1
| 2016-10-26 | IMP Y VER | Verificacion y arreglo de error | N/A | 4
| 2016-10-27 | VER | Verificacion | N/A | 2.5
| 2016-10-27 | REU | Reunion con cliente | N/A | 2
| 2016-10-29 | VER | Verificacion reportar problema | N/A | 1
|  |  |  | Total | 15.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-10-24 | VER-IMP | Correccion de errores |  | 3
| 2016-10-25 | VER-IMP | Pruebas, public, base |  | 2
| 2016-10-25 | IMP | Impl Servidor y arreglo codigo |  | 3
| 2016-10-26 | VER-IMP | Verificacion y arreglos |  | 3
| 2016-10-27 | VER | Verificacion |  | 2.5
| 2016-10-27 | REU | Reunion con cliente y preparacion |  | 2
|  |  |  | Total | 15.5

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| REV | Revisión de documentos