Go4Calcs

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 13

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | Miguel Langone |
| 11/09/2016 | 4.1 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 5.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 6.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Miguel Langone |
| 02/10/2016 | 7.1 | Semana 7 | Rodrigo Lujambio |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Miguel Langone |
| 09/10/2016 | 8.1 | Semana 8 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 9.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |
| 23/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Miguel Langone |
| 23/10/2016 | 10.1 | Semana 10 | Rodrigo Lujambio |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | Miguel Langone |
| 30/10/2016 | 11.1 | Semana 11 | Rodrigo Lujambio |
| 06/11/2016 | 12.0 | Semana 12 | Miguel Langone |
| 06/11/2016 | 12.1 | Semana 12 | Rodrigo Lujambio |
| 13/11/2016 | 13.0 | Semana 13 | Miguel Langone |
| 13/11/2016 | 13.1 | Semana 13 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	1

Indicadores	2

Indicadores de esfuerzo y tiempo	2

Indicador de cumplimiento de entregas	2

Indicador de desviación de fechas de entregas	2

Informe de situación	3

Estado del proyecto	3

Lunes 07/11	3

Martes 08/11	3

Miércoles 09/11	3

Jueves 10/11 y Viernes 11/11	4

Sábado 12/11	4

Domingo 13/11	4

Desviaciones ocurridas	4

Incidencias encontradas	4

Estado de riesgos	4

Evaluación	5

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 17 | 21,5 | 226 | 17,38 |
| Rodrigo Lujambio | 15 | 16 | 199 | 15,30 |
| Federico Beltrame | 15 | 11 | 200,75 | 15,44 |
| Diego Molina | 15 | 15,5 | 195,5 | 15,03 |
| Alejandro Guggeri | 15 | 17 | 203 | 15,61 |
| Cristina Vilaboa | 12 | 12 | 197,75 | 15,21 |
| Estefanía Della Mea | 15 | 15 | 194 | 14,92 |
| Verónica Cardozo | 15 | 15 | 210 | 16,15 |
| Belén Remedi | 15 | 9 | 213 | 16,38 |
| Paula Martínez | 14 | 15 | 206,25 | 15,86 |
| Timothy Peraza | 15 | 15 | 198 | 15,23 |
| Juan Pablo Pascual | 15 | 16,5 | 196,5 | 15,11 |
| Diego Rodríguez | 15 | 17 | 201 | 15,46 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

En promedio, se calculó unas 176 horas únicamente para las 3 historias contando la interfaz cliente y la interfaz del profesor. Por otro lado se estimaron unas 100 horas de pruebas funcionales a realizar. La suma total es de unas 276 horas estimadas. Y dado que el avance logrado fue del 100% entonces tenemos que el valor ganado es:

Valor Ganado = Avance_logrado_Iteración (%) * Hrs_Estimadas_Iteración

VG= 100% / 276 = 276.

Para el índice de productividad se calculan las horas realizadas que fueron 520 aproximadamente todo el prototipo.

“Índice_de_Productividad”= Valor Ganado / Hrs_Realizadas

Índice de productividad= 276 /321 =0.86.

Para calcular el esfuerzo final se hace:

“Esfuerzo Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

Esfuerzo final= 276 / 0.86= 321.

En cuanto al índice de planificación se obtiene de la siguiente formula:

“Índice_de_Planificación”= Valor Ganado / Valor_Planificado

Índice de planificación= 276/276= 1.

El tiempo final se calcula de la siguiente manera:

“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación

TF= 276/1 = 276.

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 8 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 8/8 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

El estado del proyecto se dividirá por días, en los cuales se detallará todos los sucesos y el avance del proyecto en esta ante-última semana.

### Lunes 07/11

Este día el equipo se reunió en la facultad para realizar pruebas exhaustivas del sistema construido con todas las funcionalidades. Se realizaron pruebas integradas en las cuales no se detectaron errores lo que quiere decir que el proceso el cual el equipo está desempeñando está dando buenos resultados.

Se preparó todo el ambiente para que el día martes se pueda hacer una demostración con el cliente y que este satisfecho con el resultado.

El equipo reconoció que el software desarrollado cuenta con todos los requerimientos solicitados por el cliente y todos nos encontramos muy satisfechos con dicho resultado.

### Martes 08/11

Este día se realizó la presentación con el cliente (Marcelo Guerra). Primero el equipo se reunió unas horas previas dado que necesitaba encontrar un lugar para realizar dicha presentación. Otro motivo fue el hecho de poder corroborar que todo lo que se probó el día anterior efectivamente estuviese funcionando.

Para la presentación el cliente solicito que únicamente se le muestren las funcionalidades nuevas y no se realice toda la presentación planteada de un principio.

Luego de hecha la presentación, el cliente solicito unos pequeños cambios a realizarse en la página web y otros mínimos a realizar en la interfaz de jugador.

Una vez finalizada la devolución, se estableció el sprint final el cual incluiría tareas de aumento de performance de sistema, dado que las historias se concluyeron en este sprint.

Otras tareas que se incluyeron en este sprint son el hecho de comentar todo el código con el fin de que sea entendible para cualquier persona ajena al proyecto y las modificaciones solicitadas por el cliente.

### Miércoles 09/11

Este día se dividieron las tareas a realizar por los equipos y quedaba a responsabilidad de cada equipo el dividir estas tareas entre los integrantes.

Por parte de los roles se realizó una pequeña demostración de cómo se iba a realizar la presentación final a la docente a cargo.

Se discutieron temas acerca de la entrega final del proyecto y se aclararon dudas de la presentación.

### Jueves 10/11 y Viernes 11/11

Estos días se avanzó especialmente en todo lo referente a la presentación final y se pudo recabar toda la información con respecto a todos los sprints anteriores.

La presentación avanza exponencialmente y los grupos ya comenzaron con las tareas a realizar.

No se destacó ningún suceso particular en estos dos días que requiera alguna mención en particular.

### Sábado 12/11

Este día en particular se terminaron prácticamente todos los informes con respecto al sprint pasado y al siguiente sprint.

Se continúo con la realización de la presentación final de la parte del proceso y se comenzó con la presentación final en la parte del producto.

También se está armando una demostración para realizar el día final.

Este día se detectó un riesgo inesperado el cual trajo un poco de malestar. Este fue que a la hora de consultar por la división de tareas de un equipo, nos encontramos con que un integrante respondió que no iba a poder hacer nada en esta semana debido a otras tareas. Lo cual es inaceptable informar de eso varios días después de que ya se establecieran las tareas a realizarse.

Por parte del administrador no se van a tomar medidas debido a que el sprint está a una semana de terminar y lo único que se realizo fue un re ajuste de las tareas a realizarse y nada más.

### Domingo 13/11

Para finalizar esta semana se terminaron todos los informes y se sigue trabajando con las presentaciones.

## Desviaciones ocurridas

N/A

## Incidencias encontradas

El hecho de que un integrante haya avisado tarde que no podía realizar tareas en la semana fue un incidente.

## Estado de riesgos

Los riesgos identificados se encuentran en el documento de riesgos.

## Evaluación

En cuanto al producto obtenido podemos decir que está en su fase final, y se están realizando los últimos detalles finales para que quede 100% terminado.

Se está trabajando muy duro para terminar el proyecto de manera satisfactoria. Otras cosas a destacar son que se está trabajando intensamente para que la presentación final sea lo más precisa posible y se puedan destacar todos los puntos, tanto buenos como malos encontrados en estas semanas de trabajo.

Para la semana que viene se espera tener terminadas todas las tareas y poder realizar una última reunión de retrospectiva final de todo el proyecto y evaluar las lecciones aprendidas a lo largo de estas semanas.