## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 13
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 21.5 | 17
| Rodrigo Lujambio |  | 16 | 15
| Federico Beltrame |  | 11 | 15
| Diego Molina |  | 15.5 | 15
| Alejandro Guggeri |  | 17 | 15
| Cristina Vilaboa |  | 12 | 12
| Estefanía Della Mea |  | 15 | 15
| Verónica Cardozo |  | 15 | 15
| Belén Remedi |  | 9 | 15
| Paula Martínez |  | 15 | 14
| Timothy Peraza |  | 15 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 16.5 | 15
| Diego Rodríguez |  | 17 | 15
|  | Total | 195.5 | 193

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | VER | Verificacion del sistema | N/A | 4.5
| 2016-11-08 | VER | Verificacion del sistema y presentacion | N/A | 5
| 2016-11-09 | ELAB | Presentacion final | N/A | 2
| 2016-11-09 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-11-10 | ELAB | Presentacion Final | N/A | 2
| 2016-11-11 | ELAB | Presentacion Final | N/A | 3.5
| 2016-11-12 | ELAB | Informes de Sprint | N/A | 2
| 2016-11-13 | ELAB | Informes de Sprint | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 21.5

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | VER | Verificación del sistema | N/A | 3
| 2016-11-08 | REU | Reunión de presentación a cliente | N/A | 5
| 2016-11-08 | IMP | Apoyo implementación cliente | N/A | 2
| 2016-11-09 | ELAB | Presentación final | N/A | 2.5
| 2016-11-13 | REV | Revisión de informes | N/A | 3.5
|  |  |  | Total | 16

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | VER | Pruebas Cliente |  | 3
| 2016-11-13 | IMP | Limpieza y comentado de Codigo |  | 8
|  |  |  | Total | 11

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-08 | VER | Verificación y presentación |  | 4
| 2016-11-09 | REU | Reunión con docente |  | 1
| 2016-11-09 | ELAB | Desglose de horas |  | 0.5
| 2016-11-12 | ELAB | Conclusiones verificacion/presentacion |  | 5
| 2016-11-13 | ELAB | Conclusiones verificacion/presentacion |  | 5
|  |  |  | Total | 15.5

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | VER IMP | Verificacion web e implemtcion nueva func |  | 8
| 2016-11-08 | VER | Verificacion del sistema |  | 5
| 2016-11-09 | REU | Reunion con docente |  | 1
| 2016-11-12 | ELAB | informcion scm |  | 2
| 2016-11-13 | ELAB | Registro |  | 1
|  |  |  | Total | 17

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | IMP | implementacion cliente |  | 6
| 2016-11-08 | IMP | implementacion cliente |  | 4
| 2016-11-13 | IMP | implementacion cliente |  | 2
|  |  |  | Total | 12

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | VER | Verificación de la web |  | 4
| 2016-11-08 | REU | Presentación al cliente |  | 2
| 2016-11-10 | IMP | Arreglos de la web |  | 2
| 2016-11-13 | VER | Verificación de la web |  | 5
| 2016-11-13 | ELAB | Registro de horas |  | 2
|  |  |  | Total | 15

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | VER | Verificación de la web |  | 4
| 2016-11-08 | REU | Presentación con el cliente |  | 2
| 2016-11-10 | VER | verificación de la web |  | 4
| 2016-11-11 | IMP | Arreglos en la web |  | 3
| 2016-11-12 | ELAB | Registro de horas |  | 2
|  |  |  | Total | 15

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | IMP, VER | Implementación cliente, verificación sistema |  | 7
| 2016-11-08 | REU | Presentación con cliente |  | 2
|  |  |  | Total | 9

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | IMP, REU | Reunion para empezar a probar, implementacion modificar problema |  | 4
| 2016-11-08 | VER | Pruebas y cambios de web |  | 4
| 2016-11-08 | REU | Presentacion con cliente |  | 2
| 2016-11-12 | ELAB | Registro de horas |  | 2
| 2016-11-12 | IMP | Eliminacion de Inicio y redirigir a estadisticas |  | 3
|  |  |  | Total | 15

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-08 | REU | Muetra cliente |  | 3
| 2016-11-09 | VER | test cliente |  | 3
| 2016-11-10 | VER | test cliente |  | 3
| 2016-11-11 | VER | test cliente |  | 3
| 2016-11-12 | VER | test cliente |  | 3
|  |  |  | Total | 15

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | VER | Verificacion del sistema | N/A | 4.5
| 2016-11-08 | VER/REU | Verificacion y Presentacion | N/A | 3
| 2016-11-09 | REU | Reunion con docente | N/A | 1
| 2016-11-10 | INV | Investigacion presentacion final | N/A | 1
| 2016-11-10 | ELAB | Elaboracion de horas por area | N/A | 0.5
| 2016-11-12 | INV | Investigacion MVC y MVP | N/A | 1
| 2016-11-12 | ELAB | Presentacion producto | N/A | 2
| 2016-11-13 | VER | Test Responder y Reportar | N/A | 1.5
| 2016-11-13 | ELAB | Presentacion producto | N/A | 1.5
| 2016-11-13 | ELAB | Registro de horas | N/A | 0.5
|  |  |  | Total | 16.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-11-07 | VER | Verificacion |  | 3
| 2016-11-08 | REU | Prep presentacion Marcelo |  | 4.5
| 2016-11-11 | ELAB | Registro horas |  | 2
| 2016-11-11 | VER | Verificacion producto |  | 4
| 2016-11-12 | ELAB | Arreglos horas |  | 1
| 2016-11-12 | ELAB | Presentacion |  | 0.5
| 2016-11-12 | VER | Verificacion |  | 2
|  |  |  | Total | 17

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación