NOMBRE DEL PROYECTO

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 1

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	1

Indicadores	1

Indicadores de esfuerzo y tiempo	1

Indicador de cumplimiento de entregas	1

Indicador de desviación de fechas de entregas	1

Informe de situación	2

Estado del proyecto	2

Desviaciones ocurridas	2

Incidencias encontradas	2

Estado de riesgos	2

Evaluación	3

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 11 | 16 | 16 | 16 |
| Rodrigo Lujambio | 10 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Federico Beltrame | 10 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Alejandro Guggeri | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Diego Molina | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Cristina Vilaboa | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Estefanía Della Mea | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Verónica Cardozo | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Belén Remedi | 16 | 13 | 13 | 13 |
| Paula Martínez | 13 | 11 | 11 | 11 |
| Timothy Peraza | 15 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Juan Pablo Pascual | 10 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Diego Rodríguez | 18 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

N/A.

## Indicador de cumplimiento de entregas

N/A.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

N/A.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

En este momento el proyecto se encuentra en la Fase 0. Luego de la primera reunión con el cliente, el grupo estableció una reunión en conjunto para determinar la visión y el alcance del proyecto según lo recabado a partir de la visión del cliente. Esto fue de suma importancia debido a que los conceptos no eran iguales para todos y hubo que ponerse de acuerdo en determinados parámetros de las funcionalidades requeridas por el cliente.

Por otra parte, el equipo de analistas documentó las historias de usuarios y los requerimientos no funcionales establecidos en dicha reunión.

En esta primera fase se elaboraron templates de documentos que serán entregados semanalmente con el fin de tener un alto nivel de calidad.

A su vez se realizó el documento de riesgos con el fin de tener una perspectiva sobre qué problemas nos enfrentaremos a lo largo del proyecto y cómo hacer para evitar dichos riesgos.

## Desviaciones ocurridas

No se encontraron desviaciones.

## Incidencias encontradas

A continuación se detallan las incidencias encontradas:

- Se realizó la mitad de un documento de especificación de requerimientos y luego se decidió cambiar a un template modificado con únicamente las historias de usuario y los requerimientos no funcionales. Dado que el cambio se hizo rápido no tuvo mayor incidencia.

## Estado de riesgos

Los riesgos que se pudieron detectar fueron:

- Disponibilidad por parte de los integrantes: dado que los integrantes no tienen casi disponibilidad en conjunto para realizar reuniones presenciales, se estableció una cadena de comunicación para no necesitar de todos los integrantes al mismo tiempo y poder informar de todo lo pertinente a todo el grupo.

- Curva de aprendizaje de la forma de trabajo: dado que nunca antes un integrante había trabajado con Scrum, se pudo observar desorden a la hora de formular informes. Para tratar este riesgo se realizaron templates de los documentos más importantes a realizar y se estableció una mejor forma de organizar los horarios de trabajo individual.

- Mala estimación individual del esfuerzo requerido y mala estimación de duración de determinadas tareas: no afectan tanto en esta fase dado que aún no está claro cuál va a ser el punto de partida de este proyecto. Solamente se estimó mal en base al costo de realizar informes pero fue mitigado rápidamente con una re estimación individual.

# Evaluación

En cuanto a la evaluación, cabe destacar que no hay aún suficiente información sobre el proyecto como para establecer su alcance, pero luego de la segunda reunión con el cliente se podrá establecer una estimación de duración y de esfuerzo requerido para realizar este proyecto. En cuanto a la metodología de trabajo se espera en los próximos días se comience a trabajar más en cómo se realiza la comunicación para hacer más efectivo el traspaso de información. Se destaca el compromiso por parte del equipo de trabajo quien desde la semana 0 está al tanto de todo lo referente al proyecto y han avanzado en el aprendizaje de las tecnologías.