## Resumen
Proyecto de Ingeniería de Software 2016
Registro de horas trabajadas
Grupo 8
Semana 1
| Integrantes |  | Horas | Horas Estimadas
| Miguel Langone |  | 16 | 11
| Rodrigo Lujambio |  | 16.5 | 10
| Federico Beltrame |  | 12.75 | 10
| Diego Molina |  | 9 | 10
| Alejandro Guggeri |  | 8 | 10
| Cristina Vilaboa |  | 11 | 10
| Estefanía Della Mea |  | 8 | 10
| Verónica Cardozo |  | 10 | 8
| Belén Remedi |  | 13 | 16
| Paula Martínez |  | 11 | 13
| Timothy Peraza |  | 7.5 | 15
| Juan Pablo Pascual |  | 8.5 | 10
| Diego Rodríguez |  | 16.5 | 18
|  | Total | 147.75 | 151

## Rodrigo Lujambio
Rodrigo Lujambio
SQA, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo semanal con Silvana | N/A | 1
| 2016-08-16 | ELAB | Elaboración de Template de Registro de Horas | N/A | 1
| 2016-08-16 | ELAB | Elaboración de Template Lista de Entregables y Especficación de Requerimientos | N/A | 2
| 2016-08-16 | REU | Reunión con cliente | N/A | 2
| 2016-08-17 | INV | Estudio del rol | N/A | 1
| 2016-06-18 | REU | Reunión con el equipo | N/A | 2
| 2016-08-21 | ELAB | Elaboración de documento Entrega de SQA | N/A | 1
| 2016-08-21 | REV | Revisión de entregables | N/A | 6.5
|  |  |  | Total | 16.5

## Federico Beltrame
Federico Beltrame
Arquitecto, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-15 | INV | Investigación e instalación de las herramientas | N/A | 1
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo semanal Silvana | N/A | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunión con el cliente | N/A | 2
| 2016-08-17 | INV | Estudio de rol Arquitecto | N/A | 0.75
| 2016-08-17 | INV | Consulta con expertos sobre tecnologías disponibles | N/A | 0.5
| 2016-08-18 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-08-20 | ELAB | Elaboracion documento de requisitos | N/A | 4
| 2016-08-21 | ELAB | Elaboracion documento de requisitos | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 12.75

## Miguel Langone
Miguel Langone
Administrador, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo semanal Silvana | N/A | 1
| 2016-08-16 | INV | Estudio de rol Administrador | N/A | 2.5
| 2016-08-16 | REU | Reunion con Cliente | N/A | 2
| 2016-08-17 | INV | Documento de entrevista cliente | N/A | 1
| 2016-08-18 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-08-19 | ELAB | Acta de Reunion de equipo | N/A | 0.5
| 2016-08-19 | ELAB | Informe de situacion de proyecto | N/A | 3
| 2016-08-19 | ELAB | Documento de riesgos | N/A | 1.5
| 2016-08-20 | ELAB | Se modificaron los documentos de riesgos y el de situacion de proyecto | N/A | 2.5
|  |  |  | Total | 16

## Diego Molina
Diego Molina
Responsable de Testing
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo semanal | N/A | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunión con el cliente | N/A | 2
| 2016-08-18 | REU | Reunión con equipo | N/A | 2
| 2016-08-20 | INV | Estudio rol/investigación de herramientas | N/A | 4
|  |  |  | Total | 9

## Alejandro Guggeri
Alejandro Guggeri
SCM, Desarrollador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo con Silvana |  | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunion con Cliente |  | 2
| 2016-08-16 | INV | Estudio de roles |  | 1
| 2016-08-18 | INV | Instalacion e investigacion |  | 1
| 2016-08-18 | REU | Reunion con equipo |  | 2
| 2016-08-20 | INV | investigacion |  | 1
|  |  |  | Total | 8

## Cristina Vilaboa
Cristina Vilaboa
Responsable de Interfaz Gráfica, Desarrolladora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo semanal con Silvana | N/A | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunion con el cliente | N/A | 2
| 2016-08-17 | INV | Investigación de desarrollo en Android | N/A | 1
| 2016-08-17 | INV | Estudio del Rol | N/A | 1.5
| 2016-08-18 | REU | Reunión con el equipo | N/A | 2
| 2016-08-21 | ELAB | Elaboración del documento pautas de la interfaz de usuario | N/A | 2.5
| 2016-08-21 | INV | Investigación de herramientas de diseño | N/A | 1
|  |  |  | Total | 11

## Juan Pablo Pascual
Juan Pablo Pascual
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo semanal Silvana | N/A | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunion con Cliente | N/A | 2
| 2016-08-17 | INV | Investigacion Android | N/A | 1.5
| 2016-08-18 | REU | Reunion con Equipo | N/A | 2
| 2016-08-19 | INV | Clase de apoyo de requisitos | N/A | 1
| 2016-08-20 | ELAB | Elaboracion documento de requisitos | N/A | 1
|  |  |  | Total | 8.5

## Estefanía Della Mea
Estefanía Della Mea
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo |  | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunión con Cliente |  | 2
| 2016-08-18 | REU | Reunion con Equipo |  | 2
| 2016-08-20 | ELAB | Documento ESPECIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIOS |  | 1
| 2016-08-20 | INV | Investigación de las tecnologías |  | 2
|  |  |  | Total | 8

## Verónica Cardozo
Verónica Cardozo
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo Semanal con Silvana |  | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunión con el Cliente |  | 2
| 2016-08-17 | INV | Investigación de las herramientas |  | 1
| 2016-08-18 | REU | Reunión de equipo |  | 2
| 2016-08-20 | ELAB | Elaboración del documento de historia de los requerimientos |  | 2
| 2016-08-21 | ELAB | Elaboración del documento de historia de los requerimientos |  | 2
|  |  |  | Total | 10

## Belén Remedi
Belén Remedi
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo semanal Silvana | N/A | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunion con Cliente | N/A | 2
| 2016-08-18 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-08-19 | INV | Clase de apoyo de requisitos | N/A | 1
| 20/8/2016 ELAB |  | Elaboración del documento de historias de los requisitos | N/A | 1
| 2016-08-19 | ELAB | Elaboración del documento de historias de los requisitos | N/A | 3
| 2016-08-17 | INV | Instalación de android Studio | N/A | 1.5
| 2016-08-16 | INV | Estudio de roles | N/A | 1
| 2016-08-18 | INV | Investigación de android | N/A | 0.5
|  |  |  | Total | 13

## Paula Martínez
Paula Martínez
Analista, Desarrolladora, Verificadora
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-17 | INV | Investigación de android | N/A | 1
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo semanal Silvana | N/A | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunion con Cliente | N/A | 2
| 2016-08-18 | INV | Estudio de roles | N/A | 1
| 2016-08-18 | INV | Instalación de android Studio | N/A | 1.5
| 2016-08-18 | REU | Reunion de equipo | N/A | 2
| 2016-08-19 | INV | Clase de apoyo de requisitos | N/A | 1
| 2016-08-20 | ELAB | Elaboración del documento de historias de los requisitos | N/A | 1.5
|  |  |  | Total | 11

## Timothy Peraza
Timothy Peraza
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo Semanal con Silvana | N/A | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunión con el Cliente | N/A | 2
| 2016-08-18 | REU | Reunión de equipo | N/A | 2
| 2016-08-19 | INV | Clase de apoyo de requisitos | N/A | 1
| 2016-08-20 | ELAB | Elaboración del documento de historia de los requerimientos | N/A | 0.5
| 2016-08-20 | INV | Interfaz graficas y diseño | N/A | 1
|  |  |  | Total | 7.5

## Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
Analista, Desarrollador, Verificador
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Observaciones | Horas
| 2016-08-16 | MON | Monitoreo con Silvana |  | 1
| 2016-08-16 | REU | Reunion con Cliente |  | 2
| 2016-08-16 | INV | Estudio de roles |  | 1
| 2016-08-18 | INV | Instalacion e investigacion |  | 3
| 2016-08-18 | REU | Reunion con equipo |  | 2
| 2016-08-19 | INV | Clase de apoyo a requisitos |  | 1
| 2016-08-20 | ELAB | Especificacion de Historias de Usuarios |  | 1
| 2016-08-20 | INV | Estudio de tecnologia |  | 1
| 2016-08-21 | INV | Estudio de tecnologia |  | 3.5
| 2016-08-21 | ELAB | Documento de Historias de Usuario |  | 1
|  |  |  | Total | 16.5

## Códigos
Códigos
| Código | Actividad
| MON | Monitoreo Semanal
| REU | Reunión con Cliente
| ELAB | Elaboración de Documentos
| INV | Investigación
| REV | Revisión de documentos