## ESFUERZO ESTIMADO
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO |  |  |  | REFERENCIAS: Cada celda se completa con el formato h - p, donde h=horas por persona y p=cantidad de personas
Ver ESFUERZO REAL…
Propósito de esta plantilla: Tener un panorama rápido y general de todo el ciclo de mejora
| OCTUBRE | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO
Actividades | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6 | Semana7 | Semana8 | Semana9 | Semana10 | Semana11 | Semana12 | Semana13 | Semana14 | Semana15 | Semana16 | Semana17 | Semana18 | Semana19
| 21 al 27 | 28 al 3 | 4 al 10 | 11 al 17 | 18 al 24 | 25 al 1º | 2 al 8 | 9 al 15 | 16 al 22 | 23 al 29 | 30 al 5 | 6 al 12 | 13 al 19 | 20 al 26 | 27 al 2 | 3 al 9 | 10 al 16 | 17 al 23 | 24 al 1º
0-DESPEGUE
Convenio | OCTUBRE Semana1: h - p
Plantilla de Despegue
Socialización del Proyecto
1-INSTALACIÓN
Redactar: Propuesta de Mejora
Verificar y Validar la Ppta. De Mejora
Aprobar Ppta. De Mejora
2-DIAGNÓSTICO
Planificar diagnóstico
Relevar procesos
Valorar y Priorizar hallazgos
Plan Preliminar de Mejora
Plan General de mejora
3-FORMULACIÓN DE MEJORAS | DICIEMBRE Semana7: h - p
Seleccionar Casos de Mejora
Re-Valorar
Plan de Implementación de Mejora
Verificar y Validar Plan de Implem.
4-EJECUCIÓN DE MEJORAS | DICIEMBRE Semana7: h - p
Ejecutar el Caso de Mejora
Actualizar el Plan de Implementación (iteraciones)
5-REVISIÓN DEL CICLO | FEBRERO Semana16: h - p
Recolectar Lecciones Aprendidas
Analizar Lecciones Aprendidas
Analizar el impacto de la Mejora
Reporte de Mejora
Verificar y Validar el Reporte de M.
Note on H26: Maile: Cuando las actividades abarquen más de una semana, se puede unir celdas para reflejarlo.

## ESFUERZO REAL
ESFUERZO REAL |  |  |  | REFERENCIAS: Cada celda se completa con el formato h - p, donde h=horas por persona y p=cantidad de personas
Ver ESFUERZO ESTIMADO…
| OCTUBRE | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO
Actividades | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6 | Semana7 | Semana8 | Semana9 | Semana10 | Semana11 | Semana12 | Semana13 | Semana14 | Semana15 | Semana16 | Semana17 | Semana18 | Semana19
| 21 al 27 | 28 al 3 | 4 al 10 | 11 al 17 | 18 al 24 | 25 al 1º | 2 al 8 | 9 al 15 | 16 al 22 | 23 al 29 | 30 al 5 | 6 al 12 | 13 al 19 | 20 al 26 | 27 al 2 | 3 al 9 | 10 al 16 | 17 al 23 | 24 al 1º
0-DESPEGUE
Convenio
Plantilla de Despegue
Socialización del Proyecto
1-INSTALACIÓN
Redactar: Propuesta de Mejora
Verificar y Validar la Ppta. De Mejora
Aprobar Ppta. De Mejora
2-DIAGNÓSTICO
Planificar diagnóstico
Relevar procesos
Valorar y Priorizar hallazgos
Plan Preliminar de Mejora
Plan General de mejora
3-FORMULACIÓN DE MEJORAS
Seleccionar Casos de Mejora
Re-Valorar
Plan de Implementación de Mejora
Verificar y Validar Plan de Implem.
4-EJECUCIÓN DE MEJORAS
Ejecutar el Caso de Mejora
Actualizar el Plan de Implementación (iteraciones)
5-REVISIÓN DEL CICLO | FEBRERO Semana16: 5 - X
Recolectar Lecciones Aprendidas
Analizar Lecciones Aprendidas
Analizar el impacto de la Mejora
Reporte de Mejora
Verificar y Validar el Reporte de M.