## Introducción
Proyecto CompetiSoft
Fecha: | Jueves 5 de Noviembre de 2007
Participantes:
Nombre
1
2
3
4
5
Proyecto/s sobre los que se realizará la evaluación
Propósito del PROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO
El propósito de la Administración de un Proyecto Específico es establecer y llevar a cabo
sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto
en tiempo y costo esperados
NOTAS:
Las preguntas utilizadas para este relevamiento fueron tomadas del Anexo E de la versión 0.4 de CompetiSoft
Cuando a una pregunta relacionada con la existencia de plantillas se dé respuesta afirmativa, la plantilla correspondiente debe ser adjuntada.

## PLANIFICACIÓN
|  | Posibles respuestas | ¿A dónde ir?
A.1. | Planificación
A.1.1. | Revisar con el Responsable de Gestión de Proyectos la Descripción del Proyecto.
A.1.1.1. | ¿Existe un responsable de la Gestión de Proyectos? | Si | A.1.1.2.
|  | No | A.1.1.3.
A.1.1.2. | ¿Quien ocupa ese rol? | Roles | A.1.1.3.
A.1.1.3. | ¿Existe un Documento donde se definan objetivos y alcances del proyecto? | Si | A.1.3.1.
|  | No | A.1.1.4..
A.1.1.4. | Si no existe el DP, ¿en que se basa para definir las actividades para cada proyecto? | Texto | A.1.3.1.
A.1.3. | Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega de cada uno de los entregables especificados en la Descripción del Proyecto.
A.1.3.1 | ¿Existe un protocolo de entrega? | Si | A.1.3.2.
|  | No | A.1.4.1.
A.1.3.2 | ¿Quién define el protocolo de entrega? | Roles | A.1.3.3.
A.1.3.3. | ¿El protocolo es único o existe uno para cada entregable especificado en la Descripción del Proyecto? | Único / Específico | A.1.4.1.
A.1.4.1.
A.1.4. | Identificar el número de ciclos y las actividades específicas que deben llevarse a cabo para producir los entregables y sus componentes identificados en la Descripción del Proyecto.
Identificar las actividades específicas que deben llevarse a cabo para cumplir con los objetivos del proyecto, definir las actividades para llevar acabo revisiones periódicas al producto o servicio que se está ofreciendo y para efectuar revisiones entre colegas.
Identificar las actividades para llevar a cabo el Protocolo de Entrega. Documentar el resultado como Ciclos y Actividades.
A.1.4.1. | ¿Existe un proceso definido que identifique los ciclos y actividades específicas a cumplir para producir los entregables? | Si | A.1.4.2.
|  | No | A.1.4.3.
A.1.4.2. | ¿Cuál es el proceso? | Texto | A.1.4.3.
A.1.4.3. | ¿Cada una de las actividades a realizar son acordadas con los que las llevan a cabo? | Sí / No | A.1.4.4.
A.1.4.4. | ¿Cada una de las actividades a realizar tienen un responsable? | Si | A.1.5.1.
No
A.1.5. | Identificar y documentar la relación y dependencia de cada una de las actividades.
A.1.5.1 | ¿Se identifica la relación y dependencia de cada actividad? | Si | A.1.5.2.
|  | No | A.1.6.1.
A.1.5.2. | ¿Se documenta la relación y dependencia de cada actividad? | Si | A.1.6.1.
|  | No | A.1.6.1.
A.1.6. | Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad
considerando la información histórica
y las Metas Cuantitativas para el Proyecto.
A.1.6.1. | ¿Se estima el tiempo de desarrollo de cada actividad? | Si | A.1.6.2.
|  | No | A.1.7.1.
A.1.6.2. | ¿Cómo se realiza la estimación de tiempos de desarrollo? | Manual sin técnica | A.1.6.3.
Manual con técnica
Herramientas (especificar)
Otros à especificar
A.1.6.3. | ¿Quién realiza la estimación? | Roles | A.1.6.4.
A.1.6.4. | ¿Existe información histórica disponible? | Si | A.1.7.1.
|  | No | A.1.7.1.
Se tiene nociones de los tiempos por ej. Que se hace un ABM, pero no se tiene registro.
A.1.7. | Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación, definiendo las características y el calendario en cuanto a recursos humanos, materiales, equipo y herramientas, incluyendo la capacitación requerida para que el equipo de trabajo pueda desempeñar el proyecto.
A.1.7.1. | ¿Existe un plan de contratación de recursos humanos? | Sí | A.1.7.2.
|  | No | A.1.7.4
A.1.7.4. | ¿Existe un plan de adquisición de materiales? | Sí | A.1.7.7
|  | No | A.1.7.7
A.1.7.7. | ¿Existe un plan de adquisición de equipos? | Sí | A.1.7.10
|  | No | A.1.7.10
A.1.7.10. | ¿Existe un plan de adquisición de herramientas? | Sí | A.1.7.13
|  | No | A.1.7.13
A.1.7.13 | ¿Existe un plan de capacitación para recursos humanos? | Si | A.1.7.16
|  | No | A.1.7.16
A.1.7.16 | ¿Quién/es lo/s realiza/n? | Roles | A.1.7.17.
A.1.7.17 | ¿Existe un plan de capacitación para adquisición de materiales? | Si | A.1.7.20.
|  | No | A.1.7.21-
A.1.7.20 | ¿Quién/es lo/s realiza/n? | Roles | A.1.7.21.
A.1.7.21 | ¿Existe un plan de capacitación para la utilización de equipamiento? | Si | A.1.7.24.
|  | No | A.1.7.25.
A.1.7.24 | ¿Quién/es lo/s realiza/n? | Roles | A.1.7.25.
A.1.7.25 | ¿Existe un plan de capacitación para utilización de herramientas? | Si | A.1.7.28
|  | No | A.1.8.1
A.1.7.28 | ¿Quién/es lo/s realiza/n? | Roles | A.1.8.1.
A1.8. | Conformar el Equipo de Trabajo, asignando roles y responsabilidades basándose en la Descripción del Proyecto.
A.1.8.1. | ¿Cuál es la política de asignación de recursos humanos? | Recursos internos / Recursos externos / | A.1.8.2.
Ambas
A.1.8.2. | ¿Existen roles definidos? | Si / No | A.1.8.3.
A.1.8.3. | ¿Se establecen responsables para cada actividad? | Si / No | A.1.8.4.
A.1.8.4. | ¿Cómo se organiza el equipo de trabajo? | Centralizado Controlado / | A.1.8.5.
Democrático
A.1.8.5. | ¿Cómo se prevé que las actividades sean coordinadas y realizadas? | Texto | A.1.9.1.
A1.9. | Asignar fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para generar el Calendario de trabajo tomando en cuenta los recursos asignados, la secuencia y dependencia de las actividades.
A.1.9.1. | ¿Se planifican las actividades teniendo en cuenta tiempos estimados? | Si / No | A.1.9.2.
A.1.9.2. | ¿Se planifican las actividades teniendo en cuenta los recursos disponibles? | Si / No | A.1.9.6.
A.1.9.6. | ¿El cálculo de los tiempos es para el producto en total o para cada uno de los entregables? | Total / CU | A.1.9.7.
A.1.9.7. | ¿Quién lo realiza? | Roles | A.1.9.8.
A.1.9.8. | ¿Utiliza una herramienta automatizada? | Si / No | A.1.10.1.
A.1.10. | Evaluar y documentar el Costo Estimado del proyecto,
tomando en cuenta las Metas Cuantitativas para el Proyecto.
A.1.10.1. | ¿Se estima el costo del Proyecto? | Si | A.1.10.2.
|  | No | A.1.11.1.
A.1.10.2. | ¿Cómo se realiza la estimación? | Texto | A.1.10.5.
A.1.10.5. | ¿Quién lo realiza? | Roles | A.1.11.1
A1.11. | Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar el proyecto, que contemple riesgos relacionados con el equipo de trabajo incluyendo al Cliente y a los usuarios, riesgos con la tecnología o la metodología, riesgos con la organización del proyecto (costo, tiempo, alcance y recursos) o riesgos externos al proyecto. Identificar la probabilidad e impacto de cada riesgo estimando sus implicaciones en los objetivos del proyecto (análisis cuantitativo). Priorizar los efectos de los riesgos sobre los objetivos del proyecto (análisis cualitativo). Desarrollar procedimientos para reducir el impacto de los riesgos. Documentar en el Plan de Manejo de Riesgos o actualizarlo.
A.1.11.1. | ¿Se trabaja los riegos de manera reactiva o proactiva? | Reactiva | A.1.12.1.
|  | Proactiva | A.1.11.2.
A.1.11.2. | Los riesgos, ¿son clasificados por categoría (como negocio, técnicos, humanos, etc.)? | Si/No | A.1.11.3.
A.1.11.3. | ¿Se analiza el impacto y la probabilidad de ocurrencia? | Si | A.1.11.4.
|  | No | A.1.12.1
A.1.11.4. | ¿Quién lo realiza? | Roles | A.1.11.5.
A.1.11.5. | ¿Se ordenan los riesgos y establece la línea de corte? | Si | A.1.11.6.
|  | No | A.1.12.1.
A.1.11.6. | ¿Quién lo realiza? | Roles | A.1.11.7.
A.1.11.7. | ¿Existe un plan de mitigación de los riesgos prioritarios? | Si | A.1.11.8
No
A.1.11.8. | ¿Se establece un plan de contingencia para los riesgos prioritarios? | Si | A.1.11.9.
|  | No | A.1.12.1.
A.1.11.9. | ¿Se documenta todo el trabajo? | Si | A.1.12.1
|  | No | A.1.12.1
A1.12. | Generar el Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo.
Además el Plan del Proyecto se puede actualizar a causa de Solicitud de Cambios por parte del Cliente, Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestión de Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso.
A.1.12.1. | ¿Se documenta un pedido de cambio de requerimientos? | Si / No | A.1.12.2.
A.1.12.2. | ¿Se determina el origen del cambio? | Si | A.1.12.3.
|  | No | A.1.12.4
A.1.12.3. | ¿Cómo se informa a todos los actores involucrados? | Memorando | A.1.12.4.
e-mail
Informal (oral)
En reunión
Otro à especificar
A.1.12.4. | ¿Existe un responsable de la administración del cambio? | Si | A.1.12.5.
|  | No | A.1.12.6.
A.1.12.5. | ¿Quién es el responsable? | Roles | A.1.12.6.
A.1.12.6. | ¿Un pedido de cambio motiva la actualización del plan de proyecto? | Si / No | A.1.12.7.
A.1.12.7. | ¿Existen hitos definidos de actualización del plan? | Si / No | A.1.12.8.
A.1.12.8. | ¿Se generan versionados ante la administración de los cambios? | Si | A.1.13.1.
|  | No | A.1.13.1.
A1.13. | Generar el Plan de Desarrollo en función del Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo.
Además el Plan de Desarrollo se puede actualizar a causa de Solicitud de Cambios por parte del Cliente, Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestión de Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso.
A.1.13.1. | ¿Existe un plan de Desarrollo independiente del plan de Proyecto? | Si | A.1.13.2.
|  | No | A.1.14.1
A.1.13.2. | ¿Quién es el responsable del plan de desarrollo? | Roles | A.1.14.3.
A.1.13.3. | Describa las diferencias entre el plan de Desarrollo y el plan de Proyecto | Texto | A.1.14.1
A1.14. | Verificar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo (Ver1)
A.1.14.1. | ¿Se verifica el plan de Proyecto en cada actualización del mismo? | Si | A.1.14.2.
|  | No | A.1.14.6.
A.1.14.2. | ¿Quién lo verifica? | Roles | A.1.14.3
A.1.14.3. | ¿Queda documentado? | Si | A.1.14.6.
|  | No | A.1.14.6.
A.1.14.6. | ¿Se verifica el plan de Desarrollo? | Si | A.1.14.7.
|  | No | A.1.15.1.
A.1.14.7. | ¿Quién lo verifica? | Roles | A.1.14.8.
A.1.14.8. | ¿Queda documentado? | Si | A.1.15.1.
|  | No | A.1.15.1.
A1.15. | Corregir defectos encontrados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo con base al Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones.
A.1.15.1. | ¿Se corrigen los defectos encontrados en la verificación del Plan de Proyecto y Plan de Desarrollo? | Si | A.1.15.2.
|  | No | A.1.16.1.
A.1.15.2. | ¿Quién realiza las correcciones? | Rol | A.1.15.3.
A.1.15.3. | ¿Los defectos corregidos son comunicados al resto del equipo? | Si / No | A.1.15.4.
A.1.15.4. | ¿Se documenta las correcciones? | Si | A.1.16.1.
No
A1.16. | Validar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo (Val1).
A.1.16.1. | ¿Se valida el plan de Proyecto en cada actualización del mismo? | Si | A.1.16.2.
|  | No | A.1.16.6.
A.1.16.2. | ¿Quién lo valida? | Roles | A.1.16.3
A.1.16.3. | ¿Queda documentado? | Si | A.1.16.6.
|  | No | A.1.16.6.
A.1.16.6. | ¿Se valida el plan de Desarrollo? | Si | A.1.16.7.
|  | No | A.1.17.1.
A.1.16.7. | ¿Quién lo valida? | Roles | A.1.16.8.
A.1.16.8. | ¿Queda documentado? | Si | A.1.17.1.
|  | No | A.1.17.1.
A1.17. | Corregir defectos encontrados en el Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo con base al Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones.
A.1.17.1. | ¿Se corrigen los defectos encontrados en la validación del Plan de Proyecto y Plan de Desarrollo? | Si | A.1.17.2.
|  | No | A.2
A.1.17.2. | ¿Quién realiza las correcciones? | Roles | A.1.17.3.
A.1.17.3. | ¿Se documenta las correcciones? | Si | A.1.17.5.
No
A.1.17.5. | ¿Los defectos corregidos son comunicados al resto del equipo? | Si / No | A.2.

## REALIZACIÓN
A2. | Realización | Posibles respuestas | ¿A dónde ir?
A2.1. | Acordar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la asignación de tareas al Equipo de Trabajo incluyendo a los subcontratistas.
A.2.1.1. | ¿El responsable de desarrollo y mantenimiento participó en el desarrollo del plan de proyecto? | Si | A.2.1.2.
|  | No | A.2.1.3.
A.2.1.2. | ¿Cuál fue el grado de participación? | Texto | A.2.1.3.
A.2.1.3. | ¿De que forma asignas las tareas al equipo de trabajo? | Texto | A.2.1.4.
A.2.1.4. | ¿La dedicación del equipo es exclusiva? | Si | A.2.2.1.
|  | No | A.2.1.5
A.2.1.5. | ¿Se negoció con los otros proyectos el uso de los recursos humanos compartidos? | Si / No | A.2.2.1.
A2.2. | Acordar la distribución de la información necesaria al equipo de trabajo con base en el Plan de Comunicación e Implantación.
A.2.2.1. | ¿Existe un plan de comunicación e implantación predefinido? | Si / No | A.2.2.2.
A.2.2.2. | ¿Se distribuye la información del proyecto al Equipo de Trabajo en su conjunto o cada miembro recibe la información que necesita? | Conjunto / | A.2.2.3.
Individual
A.2.2.3. | ¿Quién es el encargado de realizar la distribución? | Roles | A.2.2.4.
A.2.2.4. | ¿De que forma se realiza la distribución? | Memorando | A.2.2.5.
E-Mail
Informal (Oral)
En Reunión
Otro à especificar
A.2.2.5. | ¿Queda documentada? | Si | A.2.3.1.
|  | No | A.2.3.1.
A2.3. | Revisar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la Descripción del Producto, el Equipo de Trabajo y Calendario.
A.2.3.1. | ¿El responsable del desarrollo y Mantenimiento participó en el punto 2.1? | Sí | A.2.4.1.
|  | No | A.2.3.2.
A.2.3.2. | ¿El responsable del desarrollo y mantenimiento revisó la descripción del producto? | Si | A.2.3.3.
|  | No | A.2.3.6.
A.2.3.3. | ¿Quedó documentado el trabajo? | Si | A.2.3.6.
|  | No | A2.3.6.
A.2.3.6. | ¿El responsable del desarrollo y mantenimiento revisó al equipo de trabajo? | Si | A.2.3.7.
|  | No | A2.3.10.
A.2.3.7. | ¿Quedó documentado el trabajo? | Si | A.2.3.10.
|  | No | A2.3.10.
A.2.3.10. | ¿El responsable del desarrollo y mantenimiento revisó el calendario? | Si | A.2.3.11
|  | No | A.2.4.1.
A.2.3.11. | ¿Quedó documentado el trabajo? | Si | A.2.4.1.
|  | No | A2.4.1.
A2.4. | Dar seguimiento al Plan de Adquisiciones y Capacitación. Aceptar o rechazar la Asignación de Recursos humanos o subcontratistas. Distribuir los recursos a los miembros del equipo para que puedan llevar a cabo las actividades.
A.2.4.1. | ¿Quién es el responsable de Aceptar o Rechazar la Asignación de Recursos? | Roles | A.2.4.2.
A.2.4.4. | ¿Quién es el encargado de realizar la distribución de recursos humanos? | Roles | A2.4.5.
A.2.4.5. | ¿Se documenta la distribución del trabajo? | Si | A.2.5.1.
|  | No | A2.5.1.
A2.5. | Manejar la relación con subcontratistas que implica planear, revisar y auditar las actividades, asegurando la calidad de los productos o servicios contratados y el cumplimiento con los estándares y especificaciones acordadas.
A.2.5.1. | ¿Existen subcontratos? | Si | A.2.5.2.
|  | No | A.2.6.1.
A.2.5.2. | ¿Quién/es es/son el/los encargado/s de realizar la comunicación con los subcontratistas? | Roles | A.2.5.3.
A.2.5.3. | ¿Se documenta la comunicación con el subcontratista? | Si | A.2.5.6.
|  | No | A.2.5.6.
A.2.5.6. | ¿Se define un plan de aceptación de subcontrato? | Si | A.2.5.7.
|  | No | A.2.6.1.
A.2.5.7. | ¿Queda documentado el plan de aceptación? | Si | A.2.6.1.
|  | No | A.2.6.1.
A2.6. | Recolectar y analizar
los Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora y
productos de trabajo.
A.2.6.1. | ¿Se generan reportes de Actividades? | Si | A.2.6.2.
|  | No | A.2.7.1.
A.2.6.2. | ¿Cada cuanto se realiza? | Texto | A.2.7.1.
A2.7. | Registrar los costos y recursos reales del ciclo.
A.2.7.1. | ¿Se registran todos los costos generados? | Si | A.2.7.2.
|  | No | A.2.7.6.
A.2.7.2. | ¿Quién realiza el registro de los costos generados? | Roles | A.2.7.3.
A.2.7.3. | ¿Cómo queda documentada el registro de los costos generados? | COMBO | A.2.7.6.
A.2.7.6. | ¿Se registra la utilización de los recursos? | Si | A.2.7.7.
|  | No | A.2.8.1.
A.2.7.7. | ¿Quién realiza el registro de utilización de recursos? | Roles | A.2.7.8.
A.2.7.8. | ¿Cómo queda documentada el registro de utilización de recursos? | COMBO | A.2.8.1.
A2.8. | Revisar la Matriz de Trazabilidad de los requerimientos del usuario a través del ciclo.
A.2.8.1. | ¿Se registra la resolución de los requerimientos a lo largo del proceso de desarrollo? | Si | A.2.8.2
|  | No | A.2.9.1.
A.2.8.2. | ¿Cómo realiza el registro de rastreo? | Texto | A.2.8.3.
A.2.8.3. | ¿Quién la registra? | Roles | A.2.9.1.
A2.9. | Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la Configuración de Software.
A.2.9.1. | ¿Se realiza una gestión de configuración de software? | Si | A.2.9.2.
|  | No | A.2.10.1.
A.2.9.2. | ¿Sobre que producto generado se realiza gestión de configuración? | Requerimientos | A.2.9.3.
Código Fuente/BD
Pruebas
Otros a especificar
A.2.9.3. | ¿Cómo se registra la GCS? | Texto | A.2.9.4
A.2.9.4. | ¿Quién es el responsable de la GCS? | Roles | A.2.9.5
A.2.9.5. | ¿Se revisan los objetos de configuración antes de dar por finalizado el ciclo? | Si | A.2.9.6
|  | No | A.2.10.1
A.2.9.6. | ¿Quién es el responsable de realizar la revisión? | Roles | A.2.9.7.
A.2.9.7. | ¿Queda documentado la revisión? | Si | A.2.10.1.
|  | No | A.2.10.1.
A2.10. | Recibir y analizar las Solicitudes de Cambios e incorporar los cambios aprobados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo. En caso de cambios a requerimientos se incorporan al inicio de un nuevo ciclo.
A.2.10.1. | ¿La solicitud de cambio queda documentada? | Si | A.2.10.2.
|  | No | A.2.11.1.
A.2.10.2. | ¿Quién es el encargado de recibir solicitudes de cambio? | Roles | A.2.10.3.
A.2.10.3. | ¿Quién es el responsable de analizar factibilidad de la solicitud de cambio? | Roles | A.2.10.8.
A.2.10.8. | ¿La solicitud de cambio modifica el plan de proyecto? | Si/No | A.2.10.9.
A.2.10.9. | ¿La solicitud de cambio modifica el plan de desarrollo? | Si/No | A.2.11.1.
A2.11. | Conduce reuniones de revisión con el equipo de trabajo y con el Cliente, generando Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados.
A.2.11.1. | ¿Se generan reuniones de revisión con el equipo de trabajo? | Si | A.2.11.2
|  | No | A.2.11.5
A.2.11.2 | ¿Queda documentada la revisión? | Si | A.2.11.5.
|  | No | A.2.11.5.
A.2.11.5. | ¿Se generan reuniones de revisión con el cliente? | Si | A.2.11.6.
|  | No | A.3.1.1.
A.2.11.6. | ¿Queda documentada la revisión? | Si | A.3.1.1.
|  | No | A.3.1.1.

## EV. Y CTRL.
A3. | Evaluación y Control (O1) | Posibles respuestas | ¿A dónde ir?
A3.1. | Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo, con respecto al alcance, costo, calendario, equipo de trabajo, proceso y se establecen Acciones Correctivas.
A.3.1.1 | ¿Se realiza una evaluación del plan de proyecto? | Si | A.3.1.2
|  | No | A.3.2.1
A.3.1.2 | ¿Quien realiza dicha evaluación? | Roles | A.3.1.3
A.3.1.3 | ¿Se evalúa el cumplimiento del alcance del proyecto? | Si / No | A.3.1.4
A.3.1.4 | ¿Se documenta el cumplimiento? | Si | A.3.1.7
|  | No | A.3.1.7
A.3.1.7 | ¿Se evalúa el cumplimiento de costos? | Si / No | A.3.1.8
A.3.1.8 | ¿Se documenta el cumplimiento? | Si | A.3.1.11
|  | No | A.3.1.11
A.3.1.11 | ¿Se evalúa el cumplimiento el calendario? | Si / No | A.3.1.12
A.3.1.12 | ¿Se documenta el cumplimiento? | Si | A.3.1.15
|  | No | A.3.1.15
A.3.1.15 | ¿Se evalúa el equipo de trabajo? | Si / No | A.3.1.16
A.3.1.16 | ¿Se documenta el cumplimiento? | Si | A.3.1.19
|  | No | A.3.1.19
A.3.1.19 | ¿Se evalúa el cumplimiento del modelo de proceso utilizado? | Si / No | A.3.1.20
A.3.1.20 | ¿Se documenta el cumplimiento? | Si | A.3.1.23
|  | No | A.3.1.24
A.3.1.23 | ¿Cómo se documenta la evaluación? | Texto | A.3.1.24
A.3.1.24 | ¿Se establecen acciones correctivas? | Si | A.3.1.25
|  | No | A.3.2.1
A.3.1.25 | ¿Como se documentas las acciones correctivas? | Texto | A.3.1.26
A.3.1.26 | ¿Se realiza un seguimiento de las acciones correctivas? | Si / No | A.3.2.1
A3.2. | Dar seguimiento y controlar el Plan de Manejo de Riesgos. Identificar nuevos riesgos y actualizar el plan.
A.3.2.1 | ¿Se hace un seguimiento de los riesgos durante el desarrollo del proyecto? | Si | A.3.2.2
|  | No | A.3.3.1
A.3.2.2 | ¿Quien realiza dicho control? | Roles | A.3.2.3
A.3.2.3 | ¿Se documenta el control? | Si | A.3.2.6
|  | No | A.3.2.7
A.3.2.6. | ¿Cómo se documenta? | Texto | A.3.2.7.
A.3.2.7 | ¿Se actualiza el Plan de Manejo de Riesgos con los nuevos posibles riesgos? | Si | A.3.2.8
|  | No | A.3.3.1
A.3.2.8 | ¿Quien realiza dicha Actualización? | Roles | A.3.2.9
A.3.2.9 | ¿Cómo se documenta? | Texto | A.3.3.1
A3.3. | Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de Actividades.
A.3.3.1 | ¿Se genera un documento de Reporte de Seguimiento del proyecto? | Si | A.3.3.2
|  | No | A.4.1
A.3.3.2 | ¿Quien realiza dicho documento de Reporte? | Roles | A.3.3.5
A.3.3.5 | ¿Cómo se documenta? | Texto | A.3.3.6
A.3.3.6 | El Reporte de Seguimiento, ¿contiene los avances registrados por actividades? | Si / No | A.3.3.7
A.3.3.7 | El reporte de seguimiento, ¿contiene el registro de mediciones como: costo real del proyecto, esfuerzo, cambios implementados, tiempo real invertido, defectos encontrados, etc.? | Si / No | A.4.1.1

## CIERRE
A4. | Cierre (O1) | Posibles respuestas | ¿A dónde ir?
A4.1. | Formalizar la terminación del ciclo o del proyecto de acuerdo al Protocolo de Entrega establecido en el Plan del Proyecto y obtener el Documento de Aceptación.
A.4.1.1 | ¿Se cumple el protocolo de entrega? | Si | A.4.1.2
|  | No | A.4.1.6
A.4.1.2 | ¿Quien constata el seguimiento del protocolo de entrega? | Roles | A.4.1.5
A.4.1.5 | ¿Se documenta? | Si | A.4.1.6
|  | No | A.4.2.1
A.4.1.6 | Si no tiene protocolo de entrega, ¿Se estipula la forma de aceptación del trabajo? | Si /No | A.4.1.7
A.4.1.7 | ¿Cómo se documenta la aceptación / rechazo? | Texto | A.4.2.1
A4.2 | Efectuar el cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato establecido.
A.4.2.1 | ¿Se efectúa el cierre con el subcontratista? | Si | A.4.2.2
|  | No | Fin
A.4.2.2 | ¿Quien realiza el cierre? | Roles | A.4.2.3
A.4.2.3 | ¿Se documenta? | Si | Fin
|  | No | Fin

## EVIDENCIAS
1 | Descripción de Proyecto
2 | Protocolo de Entrega
3 | Proceso definido (ciclos y actividades)
4 | Documentación de Relación y Dependencia entre actividades
5 | Estimacion de actividades
6 | Plan de contratación RRHH
7 | Plan de adquisición de Materiales
8
Plan de Proyecto