EmpresaEjemplo

Descripción del Proyecto:

Ejemplis Versión 3.0

Versión: 1.0, 27/11/2007

Guía Competisoft Uruguay – Ver. 0.1 - noviembre 2007

Historia de modificaciones

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 27/11/07 | 1.0 | Versión inicial |

Historia de realización, verificación y aprobación

| Ver-sión | Realizado |  | Verificado |  | Aprobado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Por | Fecha | Por | Fecha | Por | Fecha |
| 1.0 | Sociouno | 27/11/07 | Sociouno | 27/11/07 | Sociouno, Sociodos | 27/11/07 |

INDICE

Introducción a la Guía Competisoft para la Descripción del Proyecto	3

1.	Descripción breve	3

2.	Destinatario del Proyecto	3

3.	Necesidad de negocio del destinatario	3

4.	Descripción	3

4.1.	Alcance del proyecto	3

4.2.	Productos a obtener	3

4.3.	Involucrados/interesados	3

4.4.	Restricciones	3

4.5.	Supuestos, premisas y dependencias	3

4.6.	Identificación de alternativas	3

4.7.	Actividades	4

4.8.	Calendario	4

4.9.	Recursos necesarios	4

4.10.	Equipo de trabajo	4

4.11.	Formas de comunicación	4

4.12.	Riesgos	4

5.	Evaluación	4

# Descripción breve

Obtener una nueva versión de Ejemplis que pueda trabajar con diversos SMBD, incluyendo algunos OpenSource.

# Destinatario del Proyecto

Interno.

# Necesidad de negocio del destinatario

La restricción de que Ejemplis requiere utilizar el SMBD XX es un factor limitante de las ventas para empresas que cuentan con otro SMBD y no desean incorporar otro. El costo de las licencias de SMBD influye en el costo de los clientes y limita la competitividad y obliga a reducir los márgenes de rentabilidad en las ventas.

# Descripción

## Alcance del proyecto

A partir de la versión actual,  2.67 de Ejemplis, generar una nueva versión que sea capaz de trabajar con diversos SMBD: WXX, WYY, WZZ, WAA.

## Productos a obtener

- Ejemplis Versión 3.0

  - Ejecutable

  - Fuentes

  - Documentación técnica

  - Planes de prueba

  - Reportes de pruebas

  - Planes de prueba de Instalación

  - Reportes de pruebas de Instalación

  - Manual de Instalación

  - Manual de usuario

  - Material de cursos

## Involucrados/interesados

- Sociouno (SU) y Sociodos (SD), Experto en BD (EB)

- Clientes actuales CA28 y CA34 interesados en migrar a otros SMBD

- Clientes candidatos CC12, CC15, CC16 interesados en instalar Ejemplis, los dos primeros con SMBD WXX y el tercero está indeciso entre WXX y WAA.

## Restricciones

El proyecto debe concluir antes del 20/02/08 para poder anunciar la nueva versión en la Feria Anual de la Industria XX.

## Supuestos, premisas y dependencias

Supuesto 1: El componente TCM1, provisto por ACME va a permitir evitar tener que modificar los módulos A y B de Ejemplis.

Dependencia 1: La versión 2.68 de Ejemplis va a estar disponible antes de que termine el proyecto. Se deberá manejar la nivelación de la versión 3.0 con el nivel de cambios de la 2.68.

## Identificación de alternativas

Alternativa 1: Desarrollo interno. Hay que evaluar el esfuerzo y el impacto sobre otras actividades

Alternativa 2: Contratar el desarrollo. Se cuenta con una cotización de ACME que pasó un presupuesto de $380000 y no aseguran llegar con la versión completa antes del 20/02/08.

Alternativa 3: Desarrollo interno para los módulos B y C, y contratar el desarrollo del módulo D.

## Actividades

- Verificar Supuesto 1

- Avanzar en definiciones con clientes candidatos y actuales

- Desarrollar alternativas

  - Desarrollo interno

  - Desarrollo contratado

  - Mixto

  - Fases

- Elegir alternativa

  - Enfoque

  - Precisar alcance (SMBD a incluir)

- Elaborar plan detallado

- Realizar ajustes al producto

  - Código

  - Documentación

  - Nivelar con versión 2.68

- Probar

  - Con cada SMBD

    - Funcionalidad

    - Instalación

## Calendario

Las unidades de tiempo en el calendario representan semanas

| Actividad | Resp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificar Supuesto 1 | SU | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definiciones con clientes | SD | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar alternativas | SU | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elegir alternativa | SU,SD |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar plan detallado | SU, EB |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar ajustas al producto | SU,EB |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ¿Pruebas tempranas? |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas Funcionales | ¿? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas Instalación | EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Ajuste documentación | ¿? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Recursos necesarios

- Espacio en Servido BD

- Licencias de los SMBD que se incorporen. WXX es seguro.

- Encargado de Pruebas Funcionales (¿contratar?)

- Encargado de Documentación (¿contratar?)

## Equipo de trabajo

| Nombre | Rol | % dedicación |
| --- | --- | --- |
| Sociouno | Jefe de Proyecto | 20% |
| Experto en BD | Implementador | 80% |
| ¿? | Encargado de Pruebas Funcionales | 50% |
| ¿? | Encargado de Documentación | A definir |

## Formas de comunicación

Sociodos es responsable de mantener al tanto a los clientes y potenciales clientes respecto al estado del proyecto. Al comienzo para definir la estrategia del proyecto. Más adelante para evaluar la factibilidad de realizar una instalación de demostración.

## Riesgos

| Riesgo | Prevención/Mitigación |
| --- | --- |
| - No se cumple Supuesto 1 | a) Verificar Supuesto 1 antes de desarrollar plan |
| - No llegar en plazo para la Feria Anual | a) Priorizar el SMBD con mayor potencial b) Comprimir el proyecto realizando actividades en paralelo. Para ello se debe contratar partes del proyecto |
| - Tener problemas de calidad | - Planificar liberación de módulos de forma de poder realizar pruebas tempranas - Evaluar posibilidad de pruebas Beta |

# Evaluación

El proyecto parece viable en el plazo considerado. Se deben manejar los riesgos de forma adecuada y ajustar la planificación manejando prioridades respecto a los SMBD, módulos y permitiendo pruebas tempranas.

Requiere desarrollo de Plan de Proyecto.