## OPE-Admin. de un Proy. Esp. -Di
NIVEL 1
CUESTIONARIO |  |  | Inicial |  | Final
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO | SI | NO
ENTRADAS
1 | Documentación de Procesos - Desarrollo de Software
2 | Documentación de Procesos - Mantenimiento de Software
3 | Descripción del Proyecto - Descripción del Producto
4 | Descripción del Proyecto - Alcance
5 | Descripción del Proyecto - Objetivos
6 | Descripción del Proyecto - Entregables
7 | Responsable de Administración del Proyecto Específico
8 | Configuración de Software
SALIDAS
9 | Plan del Proyecto
10 | Documento de Aceptación
11 | Plan del Proyecto - Plan de Adquisiciones y Capacitación
PRODUCTOS INTERNOS
ROLES
12 | Responsable de la Gestión de Proyectos
13 | Responsable de Administración del Proyecto Especifico
14 | Cliente
15 | Responsable del Subcontrato
16 | Responsable de Desarrollo de Software
17 | Responsable de Mantenimiento de Software
18 | Equipo de Trabajo
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
19 | A1.1. Revisar con el Responsable de Gestión de Proyectos la Descripción del Proyecto. | 1
20 | A1.2. Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega. | 1
21 | A1.3. Identificar el número de ciclos y las actividades específicas que deben llevarse a cabo para producir los entregables. Documentar el resultado como Ciclos y Actividades. | 1
22 | A1.3 Identificar las actividades para llevar a cabo el Protocolo de Entrega. Documentar el resultado como Ciclos y Actividades. | 1
23 | A1.4. Identificar y documentar la relación y dependencia de cada una de las actividades. | 1
24 | A1.5. Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad. | 1
25 | A1.7. Conformar el Equipo de Trabajo. | 1
26 | A1.8. Asignar fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para generar el Calendario. | 1
27 | A1.9. Evaluar y documentar el Costo Estimado del proyecto, | 1
28 | A1.10 Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar el proyecto | 1
29 | A1.11 Generar el Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. | 1
30 | A2.1 Asignación de tareas al Equipo de Trabajo | 1,2,3
31 | A4.1 Formalizar la terminación del ciclo o del proyecto de acuerdo al Protocolo de Entrega. | 1
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
32 | Herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el Plan del Proyecto.
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 2 |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 3 |  | 0 |  |  | 0
NIVEL 2
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | Inicial |  | Final
ENTRADAS
1 | Plan de Comunicación e Implantación
2 | Acciones Correctivas o Preventivas
3 | Asignación de Recursos
4 | Reporte de Actividades
5 | Solicitud de Cambios
SALIDAS
6 | Reporte de Seguimiento
PRODUCTOS INTERNOS
7 | Acciones Correctivas
8 | Minuta(s)
9 | Reporte de Verificación
10 | Reporte de Validación
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
11 | A1.3 Identificar las actividades específicas que deben llevarse a cabo para cumplir con los objetivos del proyecto, definir las actividades para llevar a cabo revisiones periódicas al producto o servicio que se está ofreciendo y para efectuar revisiones entre colegas | 1 |  |  |  |  | Ps
12 | A1.5 Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad considerando la información histórica | 1 |  |  |  |  | Ps
13 | A1.11 Actualizar Plan del Proyecto a causa de Solicitud de Cambios, Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestión de Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso. | 1 |  |  |  |  | Pd
14 | A1.13. Verificar el Plan del Proyecto | 1 |  |  |  |  | Pd
15 | A1.14. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto | 1 |  |  |  |  | Pd
16 | A1.15. Validar el Plan del Proyecto | 1 |  |  |  |  | Pd
17 | A2.2. Distribución de la información con base en el Plan de Comunicación e Implantación. | 1,2,3 |  |  |  |  | Ps
18 | A2.3. Revisar con el Resp de Desarrollo o de Mant. del proyecto la Descripción del Producto, el Equipo de Trabajo y Calendario. | 1,2,3 |  |  |  |  | Pd
19 | A2.5. Manejar la relación con subcontratistas que implica planificar, revisar y auditar las actividades,,, | 1,2,3 |  |  |  |  | Ps
20 | A2.6. Recolectar y analizar los Reportes de Actividades, y productos de trabajo. | 1,2,3 |  |  |  |  | Pd
21 | A2.7. Registrar los costos y recursos reales del ciclo. | 1,2,3 |  |  |  |  | Ps
22 | A2.8. Revisar el Registro de Rastreo de los requisitos del usuario a través del ciclo. | 1,2,3 |  |  |  |  | Pd
23 | A2.9. Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la Configuración de Software. | 1,2,3 |  |  |  |  | Pd
24 | A2.10. Recibir y analizar las Solicitudes de Cambios e incorporar los cambios aprobados en el Plan del Proyecto. | 1,2,3 |  |  |  |  | Pd
25 | A2.11. Generar Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados en reuniones | 1,2,3 |  |  |  |  | Ps
26 | A3.1. Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto, con respecto al alcance, costo, calendario, equipo de trabajo, proceso y se establecen Acciones Correctivas. | 1 |  |  |  |  | Ps
27 | A3.2. Dar seguimiento y controlar el Plan de Manejo de Riesgos. Identificar nuevos riesgos y actualizarlo. | 1 |  |  |  |  | Ps
28 | A3.3. Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de Actividades. | 1 |  |  |  |  | Ps
29 | A4.2 Efectuar el cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato establecido | 1 |  |  |  |  | Ps
VALIDACIONES
30 | Verificar que todos los elementos del Plan del Proyecto sean viables y consistentes | [5 empty] | Pd
31 | Validar que la definición de elementos del Plan del Proyecto estén de acuerdo con la Descripción del Proyecto. | [5 empty] | Pd
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 2 |  | 0 |  |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 3 |  | 0 |  |  | 0
| Atributo de Administración de la realización |  | 0 |  | 0
| Atributo de Administración del producto |  | 0 |  | 0

## GER-Ges. de Procesos (hidden)
NIVEL 1
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO
ENTRADAS
1 | Plan estratégico: procesos requeridos
SALIDAS
2 | Plan de procesos - Definición de elementos de procesos
3 | Plan de procesos - Calendario
4 | Plan de procesos - Plan de adquisiciones y capacitacion
5 | Plan de procesos - Plan de evaluacion
6 | Plan de procesos - Plan de manejo de riesgos
7 | Documentacion de procesos - Definidos y documentados según estructura
ROLES
8 | Responsable de Gestion de Procesos
9 | Responsable de Gestion de Negocio
10 | Responsable de Procesos
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
11 | A1.1. Establecer o actualizar la Definición de Elementos de Procesos | 1
12 | A1.2. Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos. | 1
13 | A1.3. Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitación. | 1
14 | A1.4. Establecer o actualizar el Plan de Evaluación (tipo de evaluacion y contenido) | 1
15 | A1.5. Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la Gestión de Procesos. | 1
16 | A1.6. Integrar el Plan de Procesos. | 1
17 | A2.1. Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitación identificado en el Plan de Procesos. | 2
18 | A2.2. Asignar y notificar a los Responsables de Procesos. | 2
19 | A2.3. Elaborar o actualizar la Documentación de Procesos de acuerdo al Plan de Procesos. | 2
20 | A2.6. Capacitar a la organización en los procesos. | 2
21 | A2.7. Implantar los procesos en proyectos piloto, si se considera necesario. | 2
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 2 |  | 0
NIVEL 2
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO
ENTRADAS
1 | Asignación de recursos
PRODUCTOS INTERNOS
2 | Reportes de verificacion
3 | Reportes de validacion
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
4 | A1.7. Verificar el Plan de Procesos. | 1
5 | A1.8. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos (Reporte de Verificación) | 1
6 | A1.9. Validar el Plan de Procesos. | 1
7 | A1.10. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos(Reporte de Validación) | 1
8 | A2.4. Verificar la Documentación de Procesos. | 2
9 | A2.5. Corregir los defectos encontrados en la Documentación de Procesos (Reporte de Verificación) | 2
10 | A3.1. Dar seguimiento a las actividades de implantación de procesos del Calendario establecido en el Plan de Procesos. | 2,3,4
11 | A3.2. Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo de Riesgos de procesos. | 2,3,4
VERIFICACIONES
12 | Verificar que todos los elementos del Plan de Procesos sean viables y consistentes (Reporte de verificacion)
VALIDACIONES
13 | Validar que la definición de elementos del Plan de Procesos estén de acuerdo con el Plan Estratégico (Reporte de validacion)
14 | Verificar que se documenten los procesos identificados en el Plan de Procesos (Definición de Elementos de Procesos)
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
15 | Herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el Plan Estratégico.
16 | Herramientas que permitan publicar y dar a conocer el Plan Estratégico a todos los miembros de la organización.
17 | Herramientas que permitan registrar periódicamente el avance de los Indicadores de los Objetivos
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 2 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 3 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 4 |  | 0

## GER-Ges. de Proyectos (hidden)
NIVEL 1
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO
ENTRADAS
1 | Plan estratégico - Objetivos
2 | Plan estratégico - Estrategias
3 | Plan estratégico - Carteras de proyectos
4 | Plan estratégico - Plan de comunicación con el cliente
5 | Plan de proyecto
6 | Documento de aceptación
SALIDAS
7 | Plan de Adquisiciones y Capacitación
8 | Contrato
9 | Registro de Proyecto
10 | Responsable de Administración del Proyecto Específico
11 | Descripción del Proyecto
PRODUCTOS INTERNOS
12 | Plan de Ventas
13 | Plan de Gestión de Proyectos
14 | Alternativas de Realización de Proyectos Internos
ROLES
15 | Responsable de Gestión de Proyectos
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
16 | A1.1. Analizar y generar Alternativas de Realización de Proyectos Internos. | 1.4
17 | A1.2. Seleccionar una alternativa para los proyectos internos. | 1.4
18 | A1.3. Elaborar o actualizar el Plan de Ventas. | 1.4
19 | A1.4. Elaborar o actualizar el Plan de Gestión de Proyectos. | 1.4
20 | A1.5. Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación. | 1.4
21 | A2.1. Plan de Ventas - Identificar prospectos y necesidades de los posibles clientes | 1,2,4
22 | A2.1. Plan de Ventas - Estimar tiempos y costos conjuntamente con grupos de desarrollo de Software | 1,2,4
23 | A2.1. Plan de Ventas - Generar y presentar propuestas para oportunidades identificadas | 1,2,4
24 | A2.1. Plan de Ventas - Elaborar Contrato(s) | 1,2,4
25 | A2.2. Plan de Gestión de Proyectos - Generar Registro de Proyecto para los proyectos contratados o internos | 1,2,4
26 | A2.2. Plan de Gestión de Proyectos - Generar Descripción del Proyecto | 1,2,4
27 | A2.2. Plan de Gestión de Proyectos - Asignar Responsable de Administración del Proyecto Específico y otros | 1,2,4
28 | A4.1. Elaborar, en común acuerdo con el cliente, la Oferta de Servicio requerida | 1
29 | A5.1. Determinar los criterios o restricciones de contexto | 1
30 | A5.2. Identificación de los dominios, de las variables del ambiente de trabajo o dominio tecnológico. | 1
31 | A5.3. Determinación del rango de estas variables | 1
32 | A5.4. diagnóstico de la situación actual y de avances tecnológicos y científicos en el área tecnológica | 1
33 | A5.5. Elaboración de escenarios | 1
34 | A5.6. Levantamiento de requisitos y determinación de paradigmas | 1
35 | A5.7. Determinación de brechas entre la situación actual y la deseada | 1
36 | A5.8. Selección y priorización de variables | 1
37 | A5.9. Determinación de los planes a corto, mediano y largo plazo. | 1
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
38 | Herramienta para documentación, planificación y seguimiento de los proyectos y de acciones corr. y prev.
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 2 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 4 |  | 0
NIVEL 2
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO
ENTRADAS
1 | Asignación de recursos
2 | Reporte de seguimiento
SALIDAS
3 | Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con Clientes
4 | Acciones Correctivas o Preventivas
PRODUCTOS INTERNOS
5 | Acciones Correctivas o Preventivas
6 | Comentarios y Quejas del Cliente
7 | Mecanismos de Comunicación con los Clientes
8 | Reporte de Validación
ROLES
9 | Responsable de Gestión de Negocio
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
10 | A1.6. Establecer Mecanismos de Comunicación con los Clientes (Plan de Comunicación con el Cliente). | 1.4
11 | A1.7. Validar [P.de Gstn de Pry, P.de Adquisiciones y Capacitación,Mec. Comunicación con los Clientes] | 1.4
12 | A1.8. Corregir defectos en [P.de G de P, P.de Adq y Cap,Mec. Com. con los Cli] basado en Rep. de Validación | 1.4
13 | A2.3. Implantar los Mecanismos de Comunicación con los Clientes y recabar Comentarios y Quejas. | 1,2,4
14 | A3.1. Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas, generar y seguir a las Acciones Correctivas o Preventivas. | 2,3,4
15 | A3.2. Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y Comentarios y Quejas del Cliente. | 2,3,4
16 | A3.3. Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los mecanismos de comunicación. | 2,3,4
17 | A3.4. Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con Clientes. | 2,3,4
VALIDACIONES
18 | Validar [P.de Gestión de Proy, P.de Adq y Cap, Mec.de Com con los Cli] con el Plan Estratégico (Reporte de validacion)
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 2 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 3 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 4 |  | 0

## GER-Ges. de Recursos-Conoc. (hidden)
NIVEL 1
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO
ENTRADAS
1 | Productos del apartado Incorporación a la Base de Conocimiento
2 | Plan Operativo de Gestión de Conocimiento
SALIDAS
3 | Repositorio de Negocio: documentación utilizada y generada en el proceso de Gestión de Negocio
4 | Repositorio de Procesos: documentación utilizada y generada en el proceso de Gestión de Procesos.
5 | Repositorio de Proyectos: documentación utilizada y generada en el proceso de Gestión de Proyectos y Adm. de un Proy
6 | Repositorio de Desarrollo productos de software generados en el proceso de Desarrollo de Software
7 | Repositorio de Mantenimiento: productos de software generados en el proceso de Mantenimiento de Software
8 | Repositorio de Recursos: documentación utilizada y generada en el proceso de Gestión de Recursos.
9 | Repositorio de Recursos Humanos: documentación utilizada y generada en el subproceso de Gestión de Recursos Humanos
10 | Repositorio de Bienes Adquiridos y Proveedores: documentación utilizada y generada en el subproceso de Bienes, Serv e Inf
11 | Repositorio de Documentación BC: documentación utilizada y generada acerca de su estructura, contenido y operación.
12 | Repositorio de Conocimiento tecnológico (terminología, conceptos, metodologías).
13 | Repositorio de Bibliotecas de reuso.
PRODUCTOS INTERNOS
14 | Plan de Administración de la Base de Conocimiento
15 | Diseño de la Base de Conocimiento
ROLES
16 | Responsable de Gestión de Conocimiento
17 | Grupo de Responsables de Procesos
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
18 | A1.1. Identificar, documentar o actualizar las actividades para la definición o modificación del MC | 1
19 | A1.2. Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar sus requisitos. | 1
20 | A1.3. Identificar los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo para los repositorios | 1
21 | A1.4. Integrar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento. | 1
22 | A2.1. Diseñar o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su metamodelo, de la Base de Conocimiento | 1
23 | A2.2. Definir o actualizar los mecanismos de alimentación, consulta, mantenimiento y respaldo del repositorio | 1
24 | A2.3. Integrar y documentar el Diseño de la Base de Conocimiento de la organización. | 1
25 | A2.5. Poner en operación y dar mantenimiento a la Base de Conocimiento. | 1
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
26 | Herramientas automatizadas o no automatizadas de diseño, puesta en operación y mantenimiento de la BC
27 | Herramienta para documentación.
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0
NIVEL 2
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO
ENTRADAS
1 | Acciones Correctivas
SALIDAS
2 | Reporte del Estado de la Base de Conocimiento
PRODUCTOS INTERNOS
3 | Reporte(s) de Validación
ROLES
4 | Responsable de Gestión de Recursos
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
5 | A1.5. Validar el Plan de Administración de la Base de Conocimiento | 1
6 | A1.6. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Administración de la Base de Conocimiento | 1
7 | A2.4. Validar el Diseño de la Base de Conocimiento | 1
8 | A2.5. Corregir los defectos encontrados en el Diseño de la Base de Conocimiento | 1
9 | A3.1. Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde | 1
10 | A3.2. Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento | 1
VALIDACIONES
11 | Validar que todos los elementos del Plan de Procesos sean viables y que correspondan a las necesidades de los procesos
12 | Validar que todos los elementos del Diseño de la Base de Conocimiento corresponden a las necesidades de los procesos
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0

## OPE-Admin. de un Proy. Esp. (hidden)
NIVEL 1
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO
ENTRADAS
1 | Documentación de Procesos - Desarrollo de Software
2 | Documentación de Procesos - Mantenimiento de Software
3 | Descripción del Proyecto - Descripción del Producto
4 | Descripción del Proyecto - Alcance
5 | Descripción del Proyecto - Objetivos
6 | Descripción del Proyecto - Entregables
7 | Responsable de Administración del Proyecto Específico
8 | Configuración de Software
SALIDAS
9 | Plan del Proyecto
10 | Plan de Desarrollo
11 | Documento de Aceptación
12 | Plan del Proyecto - Plan de Adquisiciones y Capacitación
PRODUCTOS INTERNOS
ROLES
13 | Responsable de la Gestión de Proyectos
14 | Responsable de Administración del Proyecto Especifico
15 | Cliente
16 | Responsable del Subcontrato
17 | Responsable de Desarrollo de Software
18 | Responsable de Mantenimiento de Software
19 | Equipo de Trabajo
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
18 | A1.1. Revisar con el Responsable de Gestión de Proyectos la Descripción del Proyecto. | 1
19 | A1.2. Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega. | 1
20 | A1.3. Identificar el número de ciclos y las actividades específicas que deben llevarse a cabo para producir los entregables. Documentar el resultado como Ciclos y Actividades. | 1
21 | A1.3 Identificar las actividades para llevar a cabo el Protocolo de Entrega. Documentar el resultado como Ciclos y Actividades. | 1
22 | A1.4. Identificar y documentar la relación y dependencia de cada una de las actividades. | 1
23 | A1.5. Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad. | 1
24 | A1.6. Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación. | 1
25 | A1.7. Conformar el Equipo de Trabajo. | 1
26 | A1.8. Asignar fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para generar el Calendario. | 1
27 | A1.9. Evaluar y documentar el Costo Estimado del proyecto, | 1
28 | A1.10 Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar el proyecto | 1
29 | A1.11 Generar el Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. | 1
30 | A1.12 Generar el Plan de Desarrollo en función del Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. | 1
31 | A2.1 Asignación de tareas al Equipo de Trabajo | 1,2,3
32 | A4.1 Formalizar la terminación del ciclo o del proyecto de acuerdo al Protocolo de Entrega. | 1
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
33 | Herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo.
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 2 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 3 |  | 0
NIVEL 2
CUESTIONARIO
ITEM | ATRIBUTO |  | SI | NO
ENTRADAS
1 | Plan de Comunicación e Implantación
2 | Acciones Correctivas o Preventivas
3 | Asignación de Recursos
4 | Reporte de Actividades
5 | Solicitud de Cambios
SALIDAS
6 | Reporte de Seguimiento
PRODUCTOS INTERNOS
7 | Acciones Correctivas
8 | Minuta(s)
9 | Reporte de Verificación
10 | Reporte de Validación
ACTIVIDADES
Actividad |  | Objetivo
11 | A1.3 Identificar las actividades específicas que deben llevarse a cabo para cumplir con los objetivos del proyecto, definir las actividades para llevar a cabo revisiones periódicas al producto o servicio que se está ofreciendo y para efectuar revisiones entre colegas | 1
12 | A1.5 Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad considerando la información histórica | 1
13 | A1.11 Actualizar Plan del Proyecto a causa de Solicitud de Cambios, Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestión de Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso. | 1
14 | A1.12 Actualizarl Plan de Desarrollo a causa de Solicitud de Cambios, Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestión de Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso. | 1
15 | A1.13. Verificar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo | 1
16 | A1.14. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo | 1
17 | A1.15. Validar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo | 1
18 | A2.2. Distribución de la información con base en el Plan de Comunicación e Implantación. | 1,2,3
19 | A2.3. Revisar con el Resp de Desarrollo o de Mant. del proyecto la Descripción del Producto, el Equipo de Trabajo y Calendario. | 1,2,3
20 | A2.4. Dar seguimiento al Plan de Adquisiciones y Capacitación. | 1,2,3
21 | A2.5. Manejar la relación con subcontratistas que implica planificar, revisar y auditar las actividades,,, | 1,2,3
22 | A2.6. Recolectar y analizar los Reportes de Actividades, y productos de trabajo. | 1,2,3
23 | A2.7. Registrar los costos y recursos reales del ciclo. | 1,2,3
24 | A2.8. Revisar el Registro de Rastreo de los requisitos del usuario a través del ciclo. | 1,2,3
25 | A2.9. Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la Configuración de Software. | 1,2,3
26 | A2.10. Recibir y analizar las Solicitudes de Cambios e incorporar los cambios aprobados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo. | 1,2,3
27 | A2.11. Generar Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados en reuniones | 1,2,3
28 | A3.1. Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo, con respecto al alcance, costo, calendario, equipo de trabajo, proceso y se establecen Acciones Correctivas. | 1
29 | A3.2. Dar seguimiento y controlar el Plan de Manejo de Riesgos. Identificar nuevos riesgos y actualizarlo. | 1
30 | A3.3. Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de Actividades. | 1
31 | A4.2 Efectuar el cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato establecido | 1
VALIDACIONES
32 | Verificar que todos los elementos del Plan del Proyecto y del Plan de Desarrollo sean viables y consistentes
33 | Validar que la definición de elementos del Plan del Proyecto y del Plan de Desarrollo estén de acuerdo con la Descripción del Proyecto.
RESULTADOS
% REALIZACION GENERAL |  | 0
% REALIZACION EN INTEROPERABILIDAD (entadas, productos internos, salidas y roles) |  | 0
% REALIZACION OPERATIVA (actividades, verificaciones, validaciones y recursos) |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 1 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 2 |  | 0
% REALIZACION OBJETIVO 3 |  | 0