## Referencias
Referencias para el uso de las agendas
| Prioridades |  | Actividades y Entregables
| Color | Significado | Color | Significado
|  | Baja |  | Nuevos cambiados de actividad con respecto a años anteriores
Media
Alta

## Actividades
Agenda de Actividades y Entregables
[6 empty] | Fase I |  |  |  | Fase II |  |  |  | Fase III |  |  |  | Fase IV
[6 empty] | It. I |  | It. II |  | It. I |  | It. II |  | It. I |  | It. II |  | It. I | It. II
Modelo | Disciplinas | Actividad | Entregable | Responsable de la Actividad | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
M.U.M. | Comunicación | Definir los Métodos de Comunicación | Documento Informativo | Responsable de la Comunicación | bar: S1
M.U.M. | Comunicación | Seguimiento de Satisfacción del Cliente | Encuesta de Satisfacción del Cliente | Responsable de la Comunicación | bar: S14
M.U.M. | Comunicación | Seguimiento de Satisfacción del Cliente | Evaluación de Satisfacción del Cliente | Responsable de la Comunicación | bar: S14
PSP | Diseño | Crear ChechList de Revisión | No tiene | Implementador | bar: S2
M.U.M. | Diseño | Comunicar el Diseño a los Implementadores | No tiene | Arquitecto | bar: S4; S6; S8; S10
M.U.M. | Diseño | Describir la Arquitectura | Descripción de la Arquitectura | Arquitecto | bar: S2 to S7
M.U.M. | Diseño | Diseñar Casos de Uso | Modelo de Diseño | Arquitecto | bar: S3 to S10
PSP | Diseño | Diseño Detallado de Modulo | No tiene | Implementador | bar: S3 to S12
PSP | Diseño | Revisión de Diseño Detallado | No tiene | Implementador | bar: S3 to S12
M.U.M. | Gestión de Calidad | Planificar la Calidad | Plan de Calidad | Responsable de SQA | bar: S1 to S4
M.U.M. | Gestión de Calidad | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad | Responsable de SQA | bar: S6; S8; S11
M.U.M. | Gestión de Calidad | Evaluar la Calidad de los Productos | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | bar: S3 to S14
M.U.M. | Gestión de Calidad | Plan de Calidad | Plan de Calidad | Responsable de SQA | bar: S1 to S4
M.U.M. | Gestión de Calidad | Evaluar y Ajustar el Plan de SQA | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad | Responsable de SQA | bar: S6; S8; S11
M.U.M. | Gestión de Calidad | Evaluar la Calidad de los Productos | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | bar: S3 to S14
M.U.M. | Gestión de Calidad | Realizar el Informe Final de Calidad | Informe Final de Calidad | Responsable de SQA | bar: S14
M.U.M. | Gestión de Calidad | Revisar el Ajuste al Proceso | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | bar: S3 to S12
M.U.M. | Gestión de Calidad | Revisar las Entregas | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | bar: S1 to S14
M.U.M. | Gestión de Calidad | RTF | Informe de RTF | Responsable de SQA | bar: S5 to S8; S10 to S12
PSP | Gestión de Calidad | Analizar Métricas Personales | No tiene | Implementador | bar: S6; S8; S10; S12
PSP | Gestión de Calidad | Generar Propuesta de Mejora de Proceso | No tiene | Implementador | bar: S6; S8; S10; S12
M.U.M. | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Definir la Línea Base del Proyecto | Plan de Configuración | Responsable de SCM | bar: S3 to S6
M.U.M. | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Definir y Generar el Ambiente Controlado | Manejo del Ambiente Controlado | Especialista Técnico | bar: S1 to S4
M.U.M. | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Planificar la Configuración | Plan de Configuración | Responsable de SCM | bar: S1 to S4
M.U.M. | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Control de Cambios | Gestión de Cambios, Registro de Versiones | Responsable de SCM | bar: S3 to S12
M.U.M. | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Realizar el Informe Final de Configuración | Informe Final de configuración | Responsable de SCM | bar: S14
M.U.M. | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Seguimiento de la Línea Base del Proyecto | Informe de la Línea Base del Proyecto | Responsable de SCM | bar: S5; S7; S9; S11; S13 to S14
M.U.M + PSP | Implementación | Definir Estándares de Documentación Técnica e Implementación | Estándar de Documentación Técnica e Implementación y Estandar de Conteo | Especialista Técnico | bar: S1 to S4
M.U.M. | Implementación | Documentación Técnica | Documentación Técnica | Implementador | S6: B; S7: B; S8: M; S9: M; S10: M; S11: A; S12: A; S13: A
M.U.M. + PSP | Implementación | Implementar el Prototipo | Prototipo (Riesgos técnicos) | Implementador | bar: S1 to S4
M.U.M. | Implementación | Corregir la implementación | No tiene | Implementador | bar: S2 to S12
M.U.M. | Implementación | Planificar la Integración de la Iteración | Plan de Integración de la Iteración | Responsable de Integración | bar: S4; S6; S8; S10
M.U.M. | Implementación | Integrar el Sistema | Informe de Integración | Responsable de Integración | bar: S4; S6; S8; S10 to S11
M.U.M. + PSP | Implementación | Verificación Unitaria de Módulo | Informe de Verificación Unitaria | Implementador | bar: S4 to S11
PSP | Implementación | Implementar las Clases | No tiene | Implementador | bar: S5 to S10
PSP | Implementación | Implementar los Subsistemas | No tiene | Implementador | bar: S5 to S10
PSP | Implementación | Crear ChechList de Revisión | No tiene | Implementador | bar: S2
PSP | Implementación | Compilación de Código | No tiene | Implementador | bar: S5 to S11
PSP | Implementación | Revision de Código | No tiene | Implementador | bar: S5 to S11
M.U.M. | Requerimientos | Definir el Alcance del Sistema | Alcance del Sistema | Arquitecto | bar: S2 to S4
M.U.M. | Requerimientos | Definir el Glosario | Glosario | Analista | bar: S1 to S4
M.U.M. | Requerimientos | Definir Pautas para la Interfase de Usuario | Pautas para Interfase de Usuario | Diseñador de Interfase de Usuario | bar: S1 to S6
M.U.M. | Requerimientos | Especificar los Requerimientos | Especificación de Requerimientos | Analista | bar: S1 to S9
M.U.M. | Requerimientos | Especificar Casos De Uso | Modelo de Casos de Uso | Analista | bar: S1 to S6
M.U.M. | Requerimientos | Priorizar Casos De Uso | Descripcion de la Arquitectura (Vista del Modelo de Casos de Uso) | Analista | bar: S2 to S5
M.U.M. | Requerimientos | Reunion de Requerimientos | Acta de Reunión de Requerimientos | Analista | bar: S1 to S4
M.U.M. | Requerimientos | Validar con el Cliente | Documento de Validación con el Cliente | Arquitecto | bar: S2; S4; S6; S8; S10
M.U.M. | Implantación | Capacitación | No tiene | Instructor | bar: S14
M.U.M. | Implantación | Desarrollar los Materiales para Capacitación | Materiales para Capacitación | Instructor | bar: S9 to S13
M.U.M. | Implantación | Preparar el Entorno de Capacitación | No tiene | Instructor | bar: S13
M.U.M. | Implantación | Documentación de Usuario | Materiales para Soporte al Usuario | Documentador de Usuario | S7: M; S8: M; S9: A; S10: A; S11: A; S12: A; S13: M; S14: B
M.U.M. | Implantación | Elaborar la Presentación del Sistema para el Cliente | Presentación del Sistema | Coordinador de Desarrollo | bar: S12
M.U.M. | Implantación | Planificar la Implantación | Plan de Implantación | Administrador | bar: S9; S11 to S12
M.U.M. | Implantación | Producir la Versión de Producto a Liberar | Versión “Beta” del Producto | Coordinador de Desarrollo | bar: S13
M.U.M. | Implantación | Puesta en Producción | No tiene | Coordinador de Desarrollo | bar: S14
M.U.M. | Implantación | Definir Estándares de Documentación de Usuario | Estándar de Documentación de Usuario | Documentador de Usuario | bar: S6
M.U.M. | Verificación | Planificar las Pruebas de la Iteración | Plan de Verificación de la Iteración | Responsable de Verificación | bar: S4; S6; S8; S10; S12
M.U.M. | Verificación | Especificar los Casos de Prueba | Modelo de Casos de Prueba | Responsable de Verificación | bar: S2; S4; S6 to S12
M.U.M. | Verificación | Evaluar la Verificación | Evaluación de la Verificación | Responsable de Verificación | S5: B; S7: M; S9: M; S11: A; S13: A; S14: A
M.U.M. | Verificación | Planificar la Verificación | Plan de Verificación y Validación | Responsable de Verificación | bar: S1 to S4
M.U.M. | Verificación | Evaluar y Ajustar el Plan de V&V | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V | Responsable de Verificación | bar: S6; S8; S11
M.U.M. | Verificación | Realizar el Informe Final de Verificación | Informe Final de Verificación | Responsable de Verificación | bar: S14
M.U.M. | Verificación | Verificar Documento | Informe de Verificación de Documento | Responsable de Verificación | bar: S2 to S12
M.U.M. | Verificación | Generar Entorno de Prueba | No tiene | Responsable de SCM | bar: S3; S5; S7 to S13
M.U.M. | Verificación | Pruebas del Sistema | Informe de Verificación de Sistema | Responsable de Verificación | bar: S13
M.U.M. | Verificación | Ejecutar las Pruebas | Informe de Verificación de Integración, Reportes de Pruebas | Responsable de Verificación | bar: S3; S5; S7 to S13
M.U.M. | Formación y Entrenamiento | Reuniones de Apoyo a la Verificación y la Calidad | No tiene | Responsable deVerificación, Responsable de SQA | bar: S3; S5; S7; S9; S11
M.U.M. | Requerimientos | Definir Modelo Conceptual | Modelo de Dominio | Analista | bar: S1 to S2
M.U.M. | Requerimientos | Documentar Requerimientos para el Prototipo | Documento de Requerimientos para el Prototipo | Arquitecto | bar: S2
M.U.M. | Diseño | Diseñar la Base de Datos | Modelo de Datos | Arquitecto | bar: S4; S6; S8; S10
M.U.M. | Diseño | Diseñar el Prototipo | Documento de Diseño del Prototipo | Arquitecto | bar: S2
M.U.M. | Gestión de Calidad | Identificar las Propiedades de Calidad | Plan de Calidad | Responsable de SQA | bar: S1 to S4
M.U.M. | Implantación | Realizar las Pruebas de Aceptacion | Reportes de Pruebas, Reporte Final de las Pruebas de Aceptación | Responsable de Verificación | bar: S13 to S14
M.U.M. | Implantación | Verificar la Versión del Producto a Liberar | Reporte de Pruebas | Responsable de Verificación | bar: S10; S12; S14
M.U.M. | Implantación | Pruebas Beta del Producto | Reporte de Pruebas | Responsable de Verificación | bar: S11 to S14
M.U.M. | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Describir la Versión | Descripción de la Versión | Responsable de SCM | bar: S5; S7; S9; S11; S13
M.U.M. | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Escribir las Notas de la Versión | Notas de la Versión | Responsable de SCM | bar: S6; S8; S10; S12; S14
M.U.M. | Requerimientos | Definir Modelo Conceptual | Modelo de Dominio | Analista | bar: S1 to S2
M.U.M. | Requerimientos | Documentar Requerimientos para el Prototipo | Documento de Requerimientos para el Prototipo | Arquitecto | bar: S2
M.U.M. + PSP | Gestión de Proyecto | Ajustar y Controlar el Desarrollo | Planificación de desarrollo | Coordinador de Desarrollo | bar: S2 to S12
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Estimaciones y Mediciones | Estimaciones y Mediciones | Administrador | bar: S2 to S8
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Gestión de Riesgos | Documento de Riesgos | Administrador | bar: S1 to S11
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Planificar el Proyecto | Plan de Proyecto | Administrador | bar: S1 to S4
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Preparar Cierre del Proyecto | Presentación de cierre de Proyecto | Administrador | bar: S14
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Realizar el Informe Final de Proyecto | Informe Final de Proyecto | Administrador | bar: S14
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Reunión de Equipo | Plan de la Iteración | Administrador | bar: S0; S2; S4; S6; S8; S10; S12; S14
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Elaborar el Acta de la Reunión de Equipo | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | bar: S1 to S2; S4; S6; S8; S10; S12; S14
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Seguimiento de Proyecto | Informe de Situación de Proyecto | Administrador | bar: S1 to S14
M.U.M. + PSP | Gestión de Proyecto | Revisión Administrativa | No tiene | Administrador | bar: S1 to S2; S4; S6; S8; S10; S12; S14
M.U.M. + PSP | Gestión de Proyecto | Revisión Técnica | No tiene | Arquitecto | bar: S3; S5; S7; S9; S11; S13
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Registrar Esfuerzo | Registro de Actividades | Administrador | bar: S1 to S14
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Reunión de Seguimiento | No tiene | Administrador | bar: S3; S5; S7; S9; S11; S13
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Evaluar la Fase | Informe de Conclusiones de la Fase | Administrador | bar: S3; S7; S11; S13
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Presentación al Director del Proyecto | Presentación al Director del Proyecto | Administrador | bar: S4; S8; S12; S14
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Reunión Evaluativa del Grupo con el Director | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto | Administrador | [15 empty] | A | bar: S5; S9; S13
PSP | Gestión de Proyecto | Estimación de Tamaño de Módulo | No tiene | Implementador | bar: S5; S7; S9
PSP | Gestión de Proyecto | Plan de Tareas y Cronograma Personal | No tiene | Implementador | bar: S5; S7; S9
PSP | Gestión de Proyecto | Registro de Tiempos de Proceso | No tiene | Implementador | bar: S4 to S12
PSP | Gestión de Proyecto | Registro de Defectos | No tiene | Implementador | bar: S7 to S13
PSP | Gestion de Proyecto | Generar Resumen de Ciclo PSP | Project Plan Summary | Implementador | bar: S6; S8; S10; S12
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Definir Responsables por Área | No tiene | Administrador | bar: S1
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Reunión de Responsables por Área | Plan de la Iteración | Administrador | bar: S2; S4; S6; S8; S10; S12
M.U.M. | Gestión de Proyecto | Evaluar y Ajustar el Plan de Proyecto | Documento de Evaluación y Ajustes al Plan de Proyecto | Administrador | bar: S6; S8; S10; S12

## Entregables
Agenda de Entregables
Modelo | Fase | Iteración | Semana | Disciplinas | Entregable | Responsable del Entregable | Prioridad
M.U.M. |  |  | Semana 0 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | Alta
M.U.M. |  |  | Semana 0 | Gestión de Proyecto | Plan de la Iteración | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Requerimientos | Acta de Reunión de Requerimientos | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Requerimientos | Especificación de Requerimientos | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Requerimientos | Glosario | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Requerimientos | Pautas para Interfase de Usuario | Diseñador de Interfase de Usuario | Media
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Requerimientos | Modelo de Dominio | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 1 | Comunicación | Documento Informativo | Responsable de la Comunicación | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Requerimientos | Acta de Reunión de Requerimientos | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Requerimientos | Especificación de Requerimientos | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Requerimientos | Glosario | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Requerimientos | Descripcion de la Arquitectura(Vista del Modelo de Casos de Uso) | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Requerimientos | Pautas para Interfase de Usuario | Diseñador de Interfase de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Requerimientos | Documento de Validación con el Cliente | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Requerimientos | Modelo de Dominio | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Requerimientos | Documento de Requerimientos para el Prototipo | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Diseño | Documento de Diseño del Prototipo | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Diseño | Descripción de la Arquitectura | Arquitecto | Baja
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Implementación | Prototipo (Riesgos técnicos) | Implementador | Media
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Implementación | Estándar de Documentación Técnica | Especialista Técnico | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Implementación | Estándar de Implementación | Especialista Técnico | Alta
PSP | Fase I | Iteracion I | Semana 2 | Implementación | Estándar de Conteo | Especialista Técnico | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Verificación | Plan de Verificación y Validación | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Verificación | Modelo de Casos de Prueba (Del Prototipo) | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Proyecto | Plan de la Iteración | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Proyecto | Plan de Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Proyecto | Documento de Riesgos | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Proyecto | Estimaciones y Mediciones | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Calidad | Plan de Calidad | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Plan de Configuración | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 2 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Manejo del Ambiente Controlado | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Requerimientos | Acta de Reunión de Requerimientos | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Requerimientos | Pautas para Interfase de Usuario | Diseñador de Interfase de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Verificación | Informe de Verificación de Integración (Del Prototipo) | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Verificación | Reportes de Pruebas (Del Prototipo) | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Verificación | Informe de Verificación de Documento | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Gestión de Calidad | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 3 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Requerimientos | Acta de Reunión de Requerimientos | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Requerimientos | Especificación de Requerimientos | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Requerimientos | Modelo de Casos de Uso | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Requerimientos | Alcance del Sistema | Analista | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Requerimientos | Glosario | Analista | Media
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Requerimientos | Pautas para Interfase de Usuario | Diseñador de Interfase de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Requerimientos | Documento de Validación con el Cliente | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Diseño | Descripción de la Arquitectura | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Diseño | Modelo de Diseño | Arquitecto | Media
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Diseño | Modelo de Datos | Arquitecto | Media
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Implementación | Prototipo (Riesgos técnicos) | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Implementación | Plan de Integración de la Iteración | Responsable de Integración | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Verificación | Plan de Verificación y Validación | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Verificación | Plan de Verificación de la Iteración | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Plan de la Iteración | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Plan de Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Documento de Riesgos | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Estimaciones y Mediciones | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Proyecto | Informe de Conclusiones de la Fase | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Calidad | Plan de Calidad | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Plan de Configuración | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Manejo del Ambiente Controlado | Responsable de SCM | Media
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Gestión de Cambios | Responsable de SCM | Media
M.U.M. | Fase I | Iteración II | Semana 4 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Registro de Versiones | Responsable de SCM | Media
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Verificación | Modelo de Casos de Prueba | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Verificación | Reportes de Pruebas | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Verificación | Evaluación de la Verificación | Responsable de Verificación | Baja
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Proyecto | Presentación al Director del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Calidad | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Descripción de la Versión | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Calidad | Informe de RTF | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 5 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Requerimientos | Especificación de Requerimientos | Analista | Media
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Requerimientos | Modelo de Casos de Uso | Analista | Media
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Requerimientos | Pautas para Interfase de Usuario | Diseñador de Interfase de Usuario | Media
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Requerimientos | Documento de Validación con el Cliente | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Diseño | Descripción de la Arquitectura | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Diseño | Modelo de Diseño | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Diseño | Modelo de Datos | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase I | Iteración I | Semana 6 | Implementación | Plan de Integración de la Iteración | Responsable de Integración | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Verificación | Plan de Verificación de la Iteración | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Verificación | Modelo de Casos de Prueba | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Proyecto | Plan de la Iteración | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Proyecto | Documento de Riesgos | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Proyecto | Estimaciones y Mediciones | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Notas de la Versión | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Gestión de Cambios | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Registro de Versiones | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Implantación | Estándar de Documentación de Usuario | Documentador de Usuario | Alta
PSP | Fase II | Iteración I | Semana 6 | Gestión de Proyecto | Proyect Plan Summary | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Implementación | Informe de Verificación Unitaria | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Verificación | Informe de Verificación de Documento | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Verificación | Reportes de Pruebas | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Verificación | Evaluación de la Verificación | Responsable de Verificación | Media
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Gestión de Calidad | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Gestión de Calidad | Informe de RTF | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Descripcion de la Version | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 7 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Informe de la Línea Base del Proyecto | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Requerimientos | Modelo de Casos de Uso | Analista | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Requerimientos | Documento de Validación con el Cliente | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Requerimientos | Alcance del Sistema | Analista | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Diseño | Modelo de Datos | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Diseño | Modelo de Diseño | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Implementación | Informe de Integración | Responsable de Integración | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Implementación | Plan de Integración de la Iteración | Responsable de Integración | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Verificación | Plan de Verificación de la Iteración | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Verificación | Modelo de Casos de Prueba | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Proyecto | Plan de la Iteración | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Proyecto | Informe de Conclusiones de la Fase | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Notas de la Versión | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Gestión de Cambios | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Registro de Versiones | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Implantación | Materiales para Soporte al Usuario | Documentador de Usuario | Media
PSP | Fase II | Iteración II | Semana 8 | Gestión de Proyecto | Proyect Plan Summary | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Implementación | Informe de Verificación Unitaria | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Verificación | Evaluación de la Verificación | Responsable de Verificación | Media
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Verificación | Reportes de Pruebas | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Verificación | Informe de Verificación de Documento | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Verificación | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Proyecto | Documento de Riesgos | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Proyecto | Presentación al Director del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Calidad | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Calidad | Informe de RTF | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Descripcion de la Version | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Calidad | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Informe de la Línea Base del Proyecto | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Implantación | Plan de Implantación | Especialista Técnico | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 9 | Implantación | Materiales para Soporte al Usuario | Documentador de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Requerimientos | Documento de Validación con el Cliente | Arquitecto | Baja
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Diseño | Modelo de Diseño | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Diseño | Modelo de Datos | Arquitecto | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Implementación | Informe de Integración | Responsable de Integración | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Implementación | Plan de Integración de la Iteración | Responsable de Integración | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Verificación | Plan de Verificación de la Iteración | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Verificación | Modelo de Casos de Prueba | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Proyecto | Plan de la Iteración | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Proyecto | Documento de Riesgos | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. |  |  |  | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Notas de la Versión | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Gestión de Cambios | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Registro de Versiones | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Implantación | Materiales para Soporte al Usuario | Documentador de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Implantación | Materiales para Capacitación | Documentador de Usuario | Alta
PSP | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Gestión de Proyecto | Proyect Plan Summary | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración I | Semana 10 | Implantación | Versión “Beta” del Producto | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Implementación | Documentación Técnica | Implementador | Alta
M.U.M. + PSP | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Implementación | Informe de Verificación Unitaria | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Verificación | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Verificación | Informe de Verificación de Documento (Documentación Técnica) | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Verificación | Reportes de Pruebas | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Verificación | Evaluación de la Verificación | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Calidad | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Calidad | Informe de RTF | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Descripcion de la Version | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Calidad | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Informe de la Línea Base del Proyecto | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Implantación | Plan de Implantación | Especialista Técnico | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Implantación | Materiales para Soporte al Usuario | Documentador de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 11 | Implantación | Materiales para Capacitación | Documentador de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Implementación | Documentación Técnica | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Implementación | Informe de Integración | Responsable de Integración | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Verificación | Evaluación de la Verificación | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Verificación | Plan de Verificación de la Iteración | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Verificación | Modelo de Casos de Prueba | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Verificación | Reportes de Pruebas | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Proyecto | Plan de la Iteración | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Proyecto | Plan de Desarrollo | Coordinador de Desarrollo | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Proyecto | Informe de Conclusiones de la Fase | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Notas de la Versión | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Gestión de Cambios | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Registro de Versiones | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Implantación | Plan de Implantación | Especialista Técnico | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Implantación | Materiales para Soporte al Usuario | Documentador de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Implantación | Materiales para Capacitación | Documentador de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Implantación | Presentación del Sistema | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Implantación | Versión “Beta” del Producto | Responsable de SCM | Alta
PSP | Fase III | Iteración II | Semana 12 | Gestión de Proyecto | Proyect Plan Summary | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Verificación | Informe de Verificación de Integración | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Verificación | Informe de Verificación de Sistema | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Verificación | Evaluación de la Verificación | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Verificación | Reportes de Pruebas | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Gestión de Calidad | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Descripcion de la Version | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Informe de la Línea Base del Proyecto | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Implantación | Plan de Implantación | Especialista Técnico | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Implantación | Materiales para Soporte al Usuario | Documentador de Usuario | Media
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Implantación | Materiales para Capacitación | Documentador de Usuario | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Implantación | Reportes de Pruebas, Reporte Final de Pruebas de Aceptación | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Implantación | Reporte de Pruebas | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración I | Semana 13 | Implantación | Versión “Beta” del Producto | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Implementación | Documentación Técnica | Implementador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Verificación | Reportes de Pruebas | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Verificación | Informe Final de Verificación | Responsable de Verificación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión de Equipo | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Proyecto | Informe de Situación del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Proyecto | Informe Final de Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Proyecto | Presentación de cierre de Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Proyecto | Registro de Actividades | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Proyecto | Presentación al Director del Proyecto | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Proyecto | Informe de Conclusiones de la Fase | Administrador | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Calidad | Informe de Revisión de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Calidad | Informe Final de Calidad | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Notas de la Versión | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Calidad | Entrega Semanal de SQA | Responsable de SQA | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Gestión de Configuración y Control de Cambios | Informe Final de Configuración | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Implantación | Materiales para Soporte al Usuario | Documentador de Usuario | Baja
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Implantación | Versión “Alfa” del Producto | Responsable de SCM | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Comunicación | Encuesta de Satisfacción del Cliente | Responsable de la Comunicación | Alta
M.U.M. | Fase IV | Iteración II | Semana 14 | Comunicación | Evaluación de Satisfacción del Cliente | Responsable de la Comunicación | Alta
M.U.M. |  |  | Semana 15 | Gestión de Proyecto | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto | Administrador | Alta